## 目录
工期 | 已完成
里程碑 | 已完成
重点工作 | 已完成
主要工作 | 已完成
团队 | 已完成
成本 | 已完成
收入 | 已完成
指标 | 已完成
策划工作目录 | 已完成
详细版本计划 | 已完成
工作量 | 已完成
递归计算团队和成本 | 已完成

## 工期&里程碑&主要工作
工期计划
|  |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01
| 2022.4.1--2022.6.1 | 2个月 | 筹备期
| 2022.6.1--2023.1.1 | 7个月 | Prototype
| 2023.1.1--2023.5.1 | 4个月 | α测试
| 2023.5.1--2023.8.1 | 3个月 | β测试
| 2023.8.1--2023.11.1 | 3个月 | OB
|  | 里程碑 |  | 2022-04-01: 内容指标; 2022-10-01: 重点工作
2个月 | 筹备期 | 2022-06-01 |  | 2022-10-01: 核心程策美到位，IP资料美术需求的摘录，核心玩法设计启动，导表HTML工具制作，美术\UI\场景等风格启动，确定技术向流程
7个月 | Prototype | 2023-01-01 | 公司对内版本展示 | 2022-04-01: 测技术指标、测战斗、打包流程、热更流程、开服部署、合服流程，前期体验内容; 2022-10-01: 美术/UI/场景/动作/特效风格确定，上第2版UI，完成非运营活动外的大部分功能；可联网游戏
4个月 | α测试 | 2023-05-01 | 删档不收费测试-留存测试 | 2022-04-01: 测前期留存、arpu，测试买量素材，买量价格; 2022-10-01: 完成全部功能和部分商业化活动
3个月 | β测试 | 2023-08-01 | 不删档收费 | 2022-04-01: 测留存、次七比，60留、arpu，买量素材，买量价格；优化ltv，买量指标; 2022-10-01: 完成所有商业化活动的内容，优化游戏数值和内容
3个月 | OB | 2023-11-01 | 完整版本OB
主要工作
[5 empty] | 项目 |  | 策划 |  | 美术 |  | 技术
|  |  |  | 筹备期 | 组建团队 |  | 确定设计框架 |  | 开始尝试画风 |  | 制定技术规格的需求和工具的需求
|  |  |  | 2个月 | 钉钉和飞书的关系 |  | 策划工作目录 |  | 初版UI |  | 前端资源结构
[5 empty] | Tower_Tracup_飞书的使用规范 |  | 整体UIUE设计 |  | 开发用美术范例 |  | 配置表结构
[7 empty] | 书写战斗功能需求 |  |  |  | SVN结构
[7 empty] | 书写非核心功能策划文档 |  |  |  | GIT结构
[7 empty] | 书写美术资源规范 |  |  |  | 服务器定结构
[7 empty] | 热更策略 |  |  |  | 制作导表工具
[7 empty] | 开服策略 |  |  |  | 制作GM后台
[7 empty] | 合服策略 |  |  |  | 工具的测试
确定打包流程
确定热更流程
确定合服流程
确定跨服流程
开发技术prototype
|  |  |  | Prototype | 扩编团队 |  | 书写核心功能策划文档 |  | 定画风 |  | 开发战斗
|  |  |  | 7个月 |  |  | 战斗BD设计 |  | 二版UI |  | 开发非核心功能
[7 empty] | 书写美术需求 |  |  |  | 开发核心功能
初版数值内容
|  |  |  | α版本 | 优化团队 |  | 书写核心功能策划文档 |  | 画风买量测试 |  | 换二版UI
|  |  |  | 4个月 | 定美术图标外包 |  | 书写商业化功能文档 |  | 校正画风 |  | 接SDK
[5 empty] | 定CG外包 |  |  |  | 美术起量 |  | 开发商业化功能
|  |  |  | β版本 | 定音乐音效外包 |  | 养成数值 |  | 美术铺量 |  | 换三版UI
|  |  |  | 3个月 | 定配音外包 |  | 战斗数值 |  | 三版UI |  | TDR规格和优化
[7 empty] | 商业化数值 |  | CG分镜
|  |  |  | OB |  |  |  |  | 宣发物料
3个月

## 预算
12个月
2022.11.1
海外OB
| 总成本 | 2560
| 人力成本 | 1800
【每人每月4600元】 | 人员均摊 | 150
| 美术外包 | 50
| CG外包 | 300
| 音效音乐 | 50
| 配音外包 | 120
| 翻译外包 | 10
| 猎头预算 | 80
| 节点奖金 | 0
| HC人头 | 37
| 策划 | 6
| 程序 | 4+2
| QA | 1
| 运营 | 1
| 美术 | 23
| 策划&QA&运营--成本 | 366
| 程序--成本 | 304
| 美术--成本 | 1045
备注：
峰值月成本：不含均摊168W，含均摊185W
未计算设备采购的费用
人力均摊的标准与攸乐相持平

## LTV预估_2021101
|  | 理想 |  |  |  | 悲观 |  |  |  | 海外AFK大推时的留存参考 |  |  |  | 美元汇率 | 6.4
日 | 登陆比 | 留存 | ARPU | LTV | 登陆比 | 留存 | ARPU | LTV | 登陆比 | 留存 | ARPU | LTV
1 | 100% | 100% | 2.2 | 2.2 | 100% | 100% | 1.6 | 1.6 | 100% | 100% | 1 | 1 |  | 理想 |  |  |  | 悲观
2 | 51% | 51% | 2.2 | 3.322 | 51% | 51% | 1.6 | 2.416 | 51.14% | 51.14% | 1 | 1.5114 |  | 全渠道 | 留存 | LTV |  | 全渠道 | 留存 | LTV
3 | 76% | 38.76% | 2.2 | 4.1747 | 71% | 36.21% | 1.6 | 2.9954 | 83.32% | 42.61% | 1 | 1.9375 |  | 单日【留存是次留】 | 51% | 2.2 | 14.08 | 单日【留存是次留】 | 51% | 1.6 | 10.24
4 | 90% | 34.88% | 2.2 | 4.9422 | 90% | 32.59% | 1.6 | 3.5168 | 90.54% | 38.58% | 1 | 2.3233 |  | 3日 | 38.76% | 4.1747 | 26.7182 | 3日 | 36.21% | 2.9954 | 19.1703
5 | 93% | 32.44% | 2.2 | 5.6559 | 93% | 30.31% | 1.6 | 4.0017 | 95.13% | 36.7% | 1 | 2.6903 |  | 7日 | 28.96% | 6.9569 | 44.524 | 7日 | 27.06% | 4.8856 | 31.268
6 | 93% | 30.17% | 2.2 | 6.3197 | 93% | 28.19% | 1.6 | 4.4527 | 93.32% | 34.25% | 1 | 3.0328 |  | 14日 | 21.99% | 10.763 | 68.8833 | 14日 | 20.55% | 7.4716 | 47.8184
7 | 96% | 28.96% | 2.2 | 6.9569 | 96% | 27.06% | 1.6 | 4.8856 | 96.5% | 33.05% | 1 | 3.3633 |  | 30 | 13.51% | 16.7975 | 107.5038 | 30 | 12.62% | 11.5716 | 74.0581
8 | 96% | 27.81% | 2.2 | 7.5686 | 96% | 25.98% | 1.6 | 5.3013 | 96.64% | 31.94% | 1 | 3.6827 |  | 60 | 7.598% | 23.7935 | 152.2787 | 60 | 7.098% | 16.3249 | 104.4793
9 | 96% | 26.69% | 2.2 | 8.1559 | 96% | 24.94% | 1.6 | 5.7002 | 95.34% | 30.45% | 1 | 3.9872 |  | 90 | 4.828% | 28.2049 | 180.5111 | 90 | 4.51% | 19.3221 | 123.6611
10 | 96% | 25.63% | 2.2 | 8.7196 | 96% | 23.94% | 1.6 | 6.0833 | 95.4% | 29.05% | 1 | 4.2777 |  | 120 | 3.571% | 31.3734 | 200.7898 | 120 | 3.336% | 21.4748 | 137.439
11 | 96% | 24.6% | 2.2 | 9.2608 | 96% | 22.98% | 1.6 | 6.451 | 96.01% | 27.89% | 1 | 4.5566 |  | 150 | 2.642% | 33.7172 | 215.7899 | 150 | 2.468% | 23.0673 | 147.6305
12 | 96% | 23.62% | 2.2 | 9.7804 | 96% | 22.06% | 1.6 | 6.804 | 96.38% | 26.88% | 1 | 4.8254 |  | 180 | 2.273% | 35.6798 | 228.3508 | 180 | 2.123% | 24.4007 | 156.1647
13 | 96% | 22.67% | 2.2 | 10.2792 | 96% | 21.18% | 1.6 | 7.1429 | 96.95% | 26.06% | 1 | 5.086 |  | 210 | 2.108% | 37.5219 | 240.1401 | 210 | 1.97% | 25.6523 | 164.1746
14 | 97% | 21.99% | 2.2 | 10.763 | 97% | 20.55% | 1.6 | 7.4716 | 97.7% | 25.46% | 1 | 5.3406 |  | 240 | 1.956% | 39.2307 | 251.0765 | 240 | 1.827% | 26.8133 | 171.6051
15 | 97% | 21.33% | 2.2 | 11.2323 | 97% | 19.93% | 1.6 | 7.7905 | 97.92% | 24.93% | 1 | 5.5899 |  | 270 | 1.814% | 40.8159 | 261.2217 | 270 | 1.695% | 27.8903 | 178.498
16 | 97% | 20.69% | 2.2 | 11.6876 | 97% | 19.33% | 1.6 | 8.0998 | 97.43% | 24.29% | 1 | 5.8328 |  | 300 | 1.683% | 42.2864 | 270.6329 | 300 | 1.572% | 28.8894 | 184.8923
17 | 97% | 20.07% | 2.2 | 12.1291 | 97% | 18.75% | 1.6 | 8.3998 | 97.43% | 23.67% | 1 | 6.0694 |  | 330 | 1.561% | 43.6505 | 279.3634 | 330 | 1.459% | 29.8162 | 190.824
18 | 97% | 19.47% | 2.2 | 12.5574 | 97% | 18.19% | 1.6 | 8.6908 | 97.43% | 23.06% | 1 | 6.3 |  | 360 | 1.448% | 44.916 | 287.4622 | 360 | 1.353% | 30.676 | 196.3265
19 | 97% | 18.89% | 2.2 | 12.9729 | 97% | 17.64% | 1.6 | 8.9731 | 97.43% | 22.46% | 1 | 6.5247 |  | 390 | 1.395% | 46.1585 | 295.4142 | 390 | 1.303% | 31.5202 | 201.7293
20 | 97% | 18.32% | 2.2 | 13.3759 | 97% | 17.11% | 1.6 | 9.2469 | 97.43% | 21.89% | 1 | 6.7435 |  | 420 | 1.354% | 47.3734 | 303.1897 | 420 | 1.265% | 32.3457 | 207.0122
21 | 97% | 17.77% | 2.2 | 13.7669 | 97% | 16.6% | 1.6 | 9.5125 | 97.43% | 21.32% | 1 | 6.9568 |  | 450 | 1.314% | 48.5524 | 310.7353 | 450 | 1.227% | 33.1467 | 212.1389
22 | 97% | 17.24% | 2.2 | 14.146 | 97% | 16.1% | 1.6 | 9.7701 | 97.43% | 20.78% | 1 | 7.1645 |  | 480 | 1.275% | 49.6965 | 318.0578 | 480 | 1.191% | 33.9241 | 217.114
23 | 97% | 16.72% | 2.2 | 14.5139 | 97% | 15.62% | 1.6 | 10.02 | 97.43% | 20.24% | 1 | 7.367 |  | 510 | 1.237% | 50.8068 | 325.1638 | 510 | 1.156% | 34.6784 | 221.942
24 | 97% | 16.22% | 2.2 | 14.8706 | 97% | 15.15% | 1.6 | 10.2624 | 97.43% | 19.72% | 1 | 7.5642 |  | 540 | 1.201% | 51.8843 | 332.0597 | 540 | 1.122% | 35.4105 | 226.6272
25 | 97% | 15.73% | 2.2 | 15.2167 | 97% | 14.7% | 1.6 | 10.4976 | 97.43% | 19.22% | 1 | 7.7563 |  | 570 | 1.165% | 52.9822 | 339.0862 | 570 | 1.088% | 36.1564 | 231.4012
26 | 97% | 15.26% | 2.2 | 15.5524 | 97% | 14.26% | 1.6 | 10.7257 | 97.43% | 18.72% | 1 | 7.9436 |  | 600 | 1.131% | 54.0477 | 345.905 | 600 | 1.056% | 36.8803 | 236.0341
27 | 97% | 14.8% | 2.2 | 15.878 | 97% | 13.83% | 1.6 | 10.9469 | 97.43% | 18.24% | 1 | 8.126 |  | 630 | 1.097% | 55.0816 | 352.5222 | 630 | 1.025% | 37.5828 | 240.53
28 | 97% | 14.36% | 2.2 | 16.1939 | 97% | 13.41% | 1.6 | 11.1615 | 97.43% | 17.77% | 1 | 8.3037 |  | 660 | 1.065% | 56.085 | 358.9437 | 660 | 0.9948% | 38.2645 | 244.8929
29 | 97% | 13.93% | 2.2 | 16.5003 | 97% | 13.01% | 1.6 | 11.3697 | 97.43% | 17.31% | 1 | 8.4768 |  | 690 | 1.033% | 57.0586 | 365.1753 | 690 | 0.9653% | 38.9261 | 249.1268
30 | 97% | 13.51% | 2.2 | 16.7975 | 97% | 12.62% | 1.6 | 11.5716 | 97.43% | 16.87% | 1 | 8.6455 |  | 720 | 1.003% | 58.0035 | 371.2227 | 720 | 0.9368% | 39.5681 | 253.2356
31 | 98% | 13.24% | 2.31 | 17.1033 | 98% | 12.37% | 1.68 | 11.7794 | 98.06% | 16.54% | 1 | 8.811 |  | 750 | 0.9731% | 58.9664 | 377.3847 | 750 | 0.9091% | 40.2222 | 257.4222
32 | 98% | 12.97% | 2.31 | 17.403 | 98% | 12.12% | 1.68 | 11.983 | 98.06% | 16.22% | 1 | 8.9732 |  | 780 | 0.9443% | 59.9007 | 383.3644 | 780 | 0.8822% | 40.857 | 261.485
33 | 98% | 12.71% | 2.31 | 17.6967 | 98% | 11.88% | 1.68 | 12.1825 | 98.06% | 15.91% | 1 | 9.1323 |  | 810 | 0.9164% | 60.8074 | 389.1674 | 810 | 0.8561% | 41.4731 | 265.4276
34 | 98% | 12.46% | 2.31 | 17.9845 | 98% | 11.64% | 1.68 | 12.3781 | 98.06% | 15.6% | 1 | 9.2883 |  | 840 | 0.8893% | 61.6873 | 394.7988 | 840 | 0.8308% | 42.0709 | 269.2537
35 | 98% | 12.21% | 2.31 | 18.2666 | 98% | 11.41% | 1.68 | 12.5697 | 98.06% | 15.3% | 1 | 9.4413 |  | 870 | 0.863% | 62.5412 | 400.2636 | 870 | 0.8062% | 42.651 | 272.9667
36 | 98% | 11.97% | 2.31 | 18.543 | 98% | 11.18% | 1.68 | 12.7575 | 98.06% | 15% | 1 | 9.5913 |  | 900 | 0.8375% | 63.3698 | 405.5669 | 900 | 0.7824% | 43.214 | 276.5699
37 | 98% | 11.73% | 2.31 | 18.8139 | 98% | 10.96% | 1.68 | 12.9416 | 98.06% | 14.71% | 1 | 9.7384 |  | 930 | 0.8127% | 64.2142 | 410.9707 | 930 | 0.7593% | 43.7877 | 280.2413
38 | 98% | 11.49% | 2.31 | 19.0794 | 98% | 10.74% | 1.68 | 13.122 | 98.06% | 14.43% | 1 | 9.8826 |  | 960 | 0.7887% | 65.0335 | 416.2147 | 960 | 0.7368% | 44.3444 | 283.8043
39 | 98% | 11.26% | 2.31 | 19.3395 | 98% | 10.52% | 1.68 | 13.2987 | 98.06% | 14.15% | 1 | 10.0241 |  | 990 | 0.7654% | 65.8287 | 421.3036 | 990 | 0.715% | 44.8847 | 287.2618
40 | 98% | 11.04% | 2.31 | 19.5945 | 98% | 10.31% | 1.68 | 13.472 | 98.06% | 13.87% | 1 | 10.1628 |  | 1020 | 0.7428% | 66.6003 | 426.242 | 1020 | 0.6939% | 45.4089 | 290.6171
41 | 98% | 10.82% | 2.31 | 19.8444 | 98% | 10.11% | 1.68 | 13.6417 | 98.06% | 13.6% | 1 | 10.2989 |  | 1050 | 0.7208% | 67.3491 | 431.0345 | 1050 | 0.6734% | 45.9177 | 293.8732
42 | 98% | 10.6% | 2.31 | 20.0892 | 98% | 9.903% | 1.68 | 13.8081 | 98.06% | 13.34% | 1 | 10.4323 |  | 1080 | 0.6995% | 68.0758 | 435.6852 | 1080 | 0.6535% | 46.4114 | 297.033
43 | 98% | 10.39% | 2.31 | 20.3292 | 98% | 9.705% | 1.68 | 13.9711 | 98.06% | 13.08% | 1 | 10.5631
44 | 98% | 10.18% | 2.31 | 20.5644 | 98% | 9.511% | 1.68 | 14.1309 | 98.06% | 12.83% | 1 | 10.6914
45 | 98% | 9.977% | 2.31 | 20.7948 | 98% | 9.321% | 1.68 | 14.2875 | 98.06% | 12.58% | 1 | 10.8172
46 | 98.2% | 9.797% | 2.31 | 21.0212 | 98.2% | 9.153% | 1.68 | 14.4413 | 98.27% | 12.36% | 1 | 10.9408
47 | 98.2% | 9.621% | 2.31 | 21.2434 | 98.2% | 8.988% | 1.68 | 14.5923 | 98.27% | 12.15% | 1 | 11.0623
48 | 98.2% | 9.448% | 2.31 | 21.4617 | 98.2% | 8.826% | 1.68 | 14.7406 | 98.27% | 11.94% | 1 | 11.1817
49 | 98.2% | 9.278% | 2.31 | 21.676 | 98.2% | 8.667% | 1.68 | 14.8862 | 98.27% | 11.73% | 1 | 11.299
50 | 98.2% | 9.111% | 2.31 | 21.8864 | 98.2% | 8.511% | 1.68 | 15.0292 | 98.27% | 11.53% | 1 | 11.4143
51 | 98.2% | 8.947% | 2.31 | 22.0931 | 98.2% | 8.358% | 1.68 | 15.1696 | 98.27% | 11.33% | 1 | 11.5275
52 | 98.2% | 8.786% | 2.31 | 22.2961 | 98.2% | 8.208% | 1.68 | 15.3075 | 98.27% | 11.13% | 1 | 11.6389
53 | 98.2% | 8.628% | 2.31 | 22.4954 | 98.2% | 8.06% | 1.68 | 15.4429 | 98.27% | 10.94% | 1 | 11.7482
54 | 98.2% | 8.472% | 2.31 | 22.6911 | 98.2% | 7.915% | 1.68 | 15.5758 | 98.27% | 10.75% | 1 | 11.8557
55 | 98.2% | 8.32% | 2.31 | 22.8833 | 98.2% | 7.773% | 1.68 | 15.7064 | 98.27% | 10.56% | 1 | 11.9614
56 | 98.2% | 8.17% | 2.31 | 23.072 | 98.2% | 7.633% | 1.68 | 15.8347 | 98.27% | 10.38% | 1 | 12.0652
57 | 98.2% | 8.023% | 2.31 | 23.2573 | 98.2% | 7.495% | 1.68 | 15.9606 | 98.27% | 10.2% | 1 | 12.1672
58 | 98.2% | 7.879% | 2.31 | 23.4393 | 98.2% | 7.36% | 1.68 | 16.0842 | 98.27% | 10.02% | 1 | 12.2674
59 | 98.2% | 7.737% | 2.31 | 23.618 | 98.2% | 7.228% | 1.68 | 16.2057 | 98.27% | 9.851% | 1 | 12.3659
60 | 98.2% | 7.598% | 2.31 | 23.7935 | 98.2% | 7.098% | 1.68 | 16.3249 | 98.27% | 9.68% | 1 | 12.4627
61 | 98.5% | 7.484% | 2.4255 | 23.9751 | 98.5% | 6.991% | 1.764 | 16.4482 | 98.76% | 9.56% | 1 | 12.5583
62 | 98.5% | 7.371% | 2.4255 | 24.1539 | 98.5% | 6.886% | 1.764 | 16.5697 | 98.76% | 9.442% | 1 | 12.6528
63 | 98.5% | 7.261% | 2.4255 | 24.33 | 98.5% | 6.783% | 1.764 | 16.6894 | 98.76% | 9.325% | 1 | 12.746
64 | 98.5% | 7.152% | 2.4255 | 24.5034 | 98.5% | 6.681% | 1.764 | 16.8072 | 98.76% | 9.209% | 1 | 12.8381
65 | 98.5% | 7.045% | 2.4255 | 24.6743 | 98.5% | 6.581% | 1.764 | 16.9233 | 98.76% | 9.095% | 1 | 12.929
66 | 98.5% | 6.939% | 2.4255 | 24.8426 | 98.5% | 6.482% | 1.764 | 17.0377 | 98.76% | 8.982% | 1 | 13.0189
67 | 98.5% | 6.835% | 2.4255 | 25.0084 | 98.5% | 6.385% | 1.764 | 17.1503 | 98.76% | 8.871% | 1 | 13.1076
68 | 98.5% | 6.732% | 2.4255 | 25.1717 | 98.5% | 6.289% | 1.764 | 17.2612 | 98.76% | 8.761% | 1 | 13.1952
69 | 98.5% | 6.631% | 2.4255 | 25.3325 | 98.5% | 6.195% | 1.764 | 17.3705 | 98.76% | 8.653% | 1 | 13.2817
70 | 98.5% | 6.532% | 2.4255 | 25.4909 | 98.5% | 6.102% | 1.764 | 17.4782 | 98.76% | 8.546% | 1 | 13.3672
71 | 98.5% | 6.434% | 2.4255 | 25.647 | 98.5% | 6.011% | 1.764 | 17.5842 | 98.76% | 8.44% | 1 | 13.4516
72 | 98.5% | 6.337% | 2.4255 | 25.8007 | 98.5% | 5.92% | 1.764 | 17.6886 | 98.76% | 8.335% | 1 | 13.5349
73 | 98.5% | 6.242% | 2.4255 | 25.9521 | 98.5% | 5.832% | 1.764 | 17.7915 | 98.76% | 8.232% | 1 | 13.6172
74 | 98.5% | 6.149% | 2.4255 | 26.1013 | 98.5% | 5.744% | 1.764 | 17.8928 | 98.76% | 8.13% | 1 | 13.6985
75 | 98.5% | 6.056% | 2.4255 | 26.2481 | 98.5% | 5.658% | 1.764 | 17.9926 | 98.76% | 8.029% | 1 | 13.7788
76 | 98.5% | 5.966% | 2.4255 | 26.3928 | 98.5% | 5.573% | 1.764 | 18.0909 | 98.76% | 7.93% | 1 | 13.8581
77 | 98.5% | 5.876% | 2.4255 | 26.5354 | 98.5% | 5.49% | 1.764 | 18.1878 | 98.76% | 7.832% | 1 | 13.9365
78 | 98.5% | 5.788% | 2.4255 | 26.6758 | 98.5% | 5.407% | 1.764 | 18.2831 | 98.76% | 7.735% | 1 | 14.0138
79 | 98.5% | 5.701% | 2.4255 | 26.814 | 98.5% | 5.326% | 1.764 | 18.3771 | 98.76% | 7.639% | 1 | 14.0902
80 | 98.5% | 5.616% | 2.4255 | 26.9502 | 98.5% | 5.246% | 1.764 | 18.4696 | 98.76% | 7.544% | 1 | 14.1656
81 | 98.5% | 5.531% | 2.4255 | 27.0844 | 98.5% | 5.167% | 1.764 | 18.5608 | 98.76% | 7.451% | 1 | 14.2401
82 | 98.5% | 5.448% | 2.4255 | 27.2166 | 98.5% | 5.09% | 1.764 | 18.6506 | 98.76% | 7.358% | 1 | 14.3137
83 | 98.5% | 5.367% | 2.4255 | 27.3467 | 98.5% | 5.014% | 1.764 | 18.739 | 98.76% | 7.267% | 1 | 14.3864
84 | 98.5% | 5.286% | 2.4255 | 27.4749 | 98.5% | 4.938% | 1.764 | 18.8261 | 98.76% | 7.177% | 1 | 14.4582
85 | 98.5% | 5.207% | 2.4255 | 27.6012 | 98.5% | 4.864% | 1.764 | 18.9119 | 98.76% | 7.088% | 1 | 14.529
86 | 98.5% | 5.129% | 2.4255 | 27.7256 | 98.5% | 4.791% | 1.764 | 18.9965 | 98.76% | 7% | 1 | 14.599
87 | 98.5% | 5.052% | 2.4255 | 27.8482 | 98.5% | 4.72% | 1.764 | 19.0797 | 98.76% | 6.914% | 1 | 14.6682
88 | 98.5% | 4.976% | 2.4255 | 27.9689 | 98.5% | 4.649% | 1.764 | 19.1617 | 98.76% | 6.828% | 1 | 14.7365
89 | 98.5% | 4.901% | 2.4255 | 28.0878 | 98.5% | 4.579% | 1.764 | 19.2425 | 98.76% | 6.744% | 1 | 14.8039
90 | 98.5% | 4.828% | 2.4255 | 28.2049 | 98.5% | 4.51% | 1.764 | 19.3221 | 98.76% | 6.66% | 1 | 14.8705
91 | 99% | 4.78% | 2.5468 | 28.3266 | 99% | 4.465% | 1.8522 | 19.4048 | 99% | 6.593% | 1 | 14.9364 | AFK海外数据未知，开始推测
92 | 99% | 4.732% | 2.5468 | 28.4471 | 99% | 4.421% | 1.8522 | 19.4866 | 99% | 6.527% | 1 | 15.0017
93 | 99% | 4.685% | 2.5468 | 28.5664 | 99% | 4.376% | 1.8522 | 19.5677 | 99% | 6.462% | 1 | 15.0663
94 | 99% | 4.638% | 2.5468 | 28.6845 | 99% | 4.333% | 1.8522 | 19.6479 | 99% | 6.398% | 1 | 15.1303
95 | 99% | 4.591% | 2.5468 | 28.8014 | 99% | 4.289% | 1.8522 | 19.7274 | 99% | 6.334% | 1 | 15.1936
96 | 99% | 4.545% | 2.5468 | 28.9172 | 99% | 4.246% | 1.8522 | 19.806 | 99% | 6.27% | 1 | 15.2563
97 | 99% | 4.5% | 2.5468 | 29.0318 | 99% | 4.204% | 1.8522 | 19.8839 | 99% | 6.208% | 1 | 15.3184
98 | 99% | 4.455% | 2.5468 | 29.1453 | 99% | 4.162% | 1.8522 | 19.961 | 99% | 6.145% | 1 | 15.3799
99 | 99% | 4.41% | 2.5468 | 29.2576 | 99% | 4.12% | 1.8522 | 20.0373 | 99% | 6.084% | 1 | 15.4407
100 | 99% | 4.366% | 2.5468 | 29.3688 | 99% | 4.079% | 1.8522 | 20.1129 | 99% | 6.023% | 1 | 15.501
101 | 99% | 4.323% | 2.5468 | 29.4789 | 99% | 4.038% | 1.8522 | 20.1877 | 99% | 5.963% | 1 | 15.5606
102 | 99% | 4.279% | 2.5468 | 29.5879 | 99% | 3.998% | 1.8522 | 20.2617 | 99% | 5.903% | 1 | 15.6196
103 | 99% | 4.237% | 2.5468 | 29.6958 | 99% | 3.958% | 1.8522 | 20.335 | 99% | 5.844% | 1 | 15.6781
104 | 99% | 4.194% | 2.5468 | 29.8026 | 99% | 3.918% | 1.8522 | 20.4076 | 99% | 5.786% | 1 | 15.7359
105 | 99% | 4.152% | 2.5468 | 29.9083 | 99% | 3.879% | 1.8522 | 20.4794 | 99% | 5.728% | 1 | 15.7932
106 | 99% | 4.111% | 2.5468 | 30.013 | 99% | 3.84% | 1.8522 | 20.5506 | 99% | 5.671% | 1 | 15.8499
107 | 99% | 4.07% | 2.5468 | 30.1167 | 99% | 3.802% | 1.8522 | 20.621 | 99% | 5.614% | 1 | 15.906
108 | 99% | 4.029% | 2.5468 | 30.2193 | 99% | 3.764% | 1.8522 | 20.6907 | 99% | 5.558% | 1 | 15.9616
109 | 99% | 3.989% | 2.5468 | 30.3208 | 99% | 3.726% | 1.8522 | 20.7597 | 99% | 5.502% | 1 | 16.0166
110 | 99% | 3.949% | 2.5468 | 30.4214 | 99% | 3.689% | 1.8522 | 20.828 | 99% | 5.447% | 1 | 16.0711
111 | 99% | 3.909% | 2.5468 | 30.521 | 99% | 3.652% | 1.8522 | 20.8957 | 99% | 5.393% | 1 | 16.125
112 | 99% | 3.87% | 2.5468 | 30.6195 | 99% | 3.616% | 1.8522 | 20.9627 | 99% | 5.339% | 1 | 16.1784
113 | 99% | 3.832% | 2.5468 | 30.7171 | 99% | 3.579% | 1.8522 | 21.029 | 99% | 5.285% | 1 | 16.2313
114 | 99% | 3.793% | 2.5468 | 30.8137 | 99% | 3.544% | 1.8522 | 21.0946 | 99% | 5.233% | 1 | 16.2836
115 | 99% | 3.755% | 2.5468 | 30.9094 | 99% | 3.508% | 1.8522 | 21.1596 | 99% | 5.18% | 1 | 16.3354
116 | 99% | 3.718% | 2.5468 | 31.004 | 99% | 3.473% | 1.8522 | 21.2239 | 99% | 5.128% | 1 | 16.3867
117 | 99% | 3.681% | 2.5468 | 31.0978 | 99% | 3.438% | 1.8522 | 21.2876 | 99% | 5.077% | 1 | 16.4375
118 | 99% | 3.644% | 2.5468 | 31.1906 | 99% | 3.404% | 1.8522 | 21.3506 | 99% | 5.026% | 1 | 16.4877
119 | 99% | 3.607% | 2.5468 | 31.2824 | 99% | 3.37% | 1.8522 | 21.4131 | 99% | 4.976% | 1 | 16.5375
120 | 99% | 3.571% | 2.5468 | 31.3734 | 99% | 3.336% | 1.8522 | 21.4748 | 99% | 4.926% | 1 | 16.5868
121 | 99% | 3.536% | 2.5468 | 31.4634 | 99% | 3.303% | 1.8522 | 21.536 | 99% | 4.877% | 1 | 16.6355
122 | 99% | 3.5% | 2.5468 | 31.5526 | 99% | 3.27% | 1.8522 | 21.5966 | 99% | 4.828% | 1 | 16.6838
123 | 99% | 3.465% | 2.5468 | 31.6408 | 99% | 3.237% | 1.8522 | 21.6565 | 99% | 4.78% | 1 | 16.7316
124 | 99% | 3.43% | 2.5468 | 31.7282 | 99% | 3.205% | 1.8522 | 21.7159 | 99% | 4.732% | 1 | 16.7789
125 | 99% | 3.396% | 2.5468 | 31.8147 | 99% | 3.173% | 1.8522 | 21.7747 | 99% | 4.685% | 1 | 16.8258
126 | 99% | 3.362% | 2.5468 | 31.9003 | 99% | 3.141% | 1.8522 | 21.8328 | 99% | 4.638% | 1 | 16.8722
127 | 99% | 3.329% | 2.5468 | 31.9851 | 99% | 3.11% | 1.8522 | 21.8904 | 99% | 4.592% | 1 | 16.9181
128 | 99% | 3.295% | 2.5468 | 32.069 | 99% | 3.079% | 1.8522 | 21.9475 | 99% | 4.546% | 1 | 16.9635
129 | 99% | 3.262% | 2.5468 | 32.1521 | 99% | 3.048% | 1.8522 | 22.0039 | 99% | 4.5% | 1 | 17.0086
130 | 99% | 3.23% | 2.5468 | 32.2344 | 99% | 3.017% | 1.8522 | 22.0598 | 99% | 4.455% | 1 | 17.0531
131 | 99% | 3.197% | 2.5468 | 32.3158 | 99% | 2.987% | 1.8522 | 22.1151 | 99% | 4.411% | 1 | 17.0972
132 | 99% | 3.165% | 2.5468 | 32.3964 | 99% | 2.957% | 1.8522 | 22.1699 | 99% | 4.367% | 1 | 17.1409
133 | 99% | 3.134% | 2.5468 | 32.4762 | 99% | 2.928% | 1.8522 | 22.2241 | 99% | 4.323% | 1 | 17.1841
134 | 99% | 3.102% | 2.5468 | 32.5552 | 99% | 2.898% | 1.8522 | 22.2778 | 99% | 4.28% | 1 | 17.2269
135 | 99% | 3.071% | 2.5468 | 32.6335 | 99% | 2.869% | 1.8522 | 22.331 | 99% | 4.237% | 1 | 17.2693
136 | 99% | 3.041% | 2.5468 | 32.7109 | 99% | 2.841% | 1.8522 | 22.3836 | 99% | 4.195% | 1 | 17.3112
137 | 99% | 3.01% | 2.5468 | 32.7876 | 99% | 2.812% | 1.8522 | 22.4357 | 99% | 4.153% | 1 | 17.3528
138 | 99% | 2.98% | 2.5468 | 32.8635 | 99% | 2.784% | 1.8522 | 22.4872 | 99% | 4.111% | 1 | 17.3939
139 | 99% | 2.95% | 2.5468 | 32.9386 | 99% | 2.756% | 1.8522 | 22.5383 | 99% | 4.07% | 1 | 17.4346
140 | 99% | 2.921% | 2.5468 | 33.013 | 99% | 2.729% | 1.8522 | 22.5888 | 99% | 4.029% | 1 | 17.4749
141 | 99% | 2.892% | 2.5468 | 33.0866 | 99% | 2.701% | 1.8522 | 22.6389 | 99% | 3.989% | 1 | 17.5147
142 | 99% | 2.863% | 2.5468 | 33.1595 | 99% | 2.674% | 1.8522 | 22.6884 | 99% | 3.949% | 1 | 17.5542
143 | 99% | 2.834% | 2.5468 | 33.2317 | 99% | 2.648% | 1.8522 | 22.7374 | 99% | 3.91% | 1 | 17.5933
144 | 99% | 2.806% | 2.5468 | 33.3032 | 99% | 2.621% | 1.8522 | 22.786 | 99% | 3.871% | 1 | 17.632
145 | 99% | 2.778% | 2.5468 | 33.3739 | 99% | 2.595% | 1.8522 | 22.8341 | 99% | 3.832% | 1 | 17.6704
146 | 99% | 2.75% | 2.5468 | 33.444 | 99% | 2.569% | 1.8522 | 22.8816 | 99% | 3.794% | 1 | 17.7083
147 | 99% | 2.722% | 2.5468 | 33.5133 | 99% | 2.543% | 1.8522 | 22.9287 | 99% | 3.756% | 1 | 17.7459
148 | 99% | 2.695% | 2.5468 | 33.5819 | 99% | 2.518% | 1.8522 | 22.9754 | 99% | 3.718% | 1 | 17.783
149 | 99% | 2.668% | 2.5468 | 33.6499 | 99% | 2.493% | 1.8522 | 23.0216 | 99% | 3.681% | 1 | 17.8198
150 | 99% | 2.642% | 2.5468 | 33.7172 | 99% | 2.468% | 1.8522 | 23.0673 | 99% | 3.644% | 1 | 17.8563
151 | 99.5% | 2.628% | 2.6741 | 33.7875 | 99.5% | 2.456% | 1.9448 | 23.115 | 99% | 3.608% | 1 | 17.8924
152 | 99.5% | 2.615% | 2.6741 | 33.8574 | 99.5% | 2.443% | 1.9448 | 23.1625 | 99% | 3.572% | 1 | 17.9281
153 | 99.5% | 2.602% | 2.6741 | 33.927 | 99.5% | 2.431% | 1.9448 | 23.2098 | 99% | 3.536% | 1 | 17.9634
154 | 99.5% | 2.589% | 2.6741 | 33.9962 | 99.5% | 2.419% | 1.9448 | 23.2569 | 99% | 3.5% | 1 | 17.9984
155 | 99.5% | 2.576% | 2.6741 | 34.0651 | 99.5% | 2.407% | 1.9448 | 23.3037 | 99% | 3.465% | 1 | 18.0331
156 | 99.5% | 2.563% | 2.6741 | 34.1337 | 99.5% | 2.395% | 1.9448 | 23.3502 | 99% | 3.431% | 1 | 18.0674
157 | 99.5% | 2.551% | 2.6741 | 34.2019 | 99.5% | 2.383% | 1.9448 | 23.3966 | 99% | 3.397% | 1 | 18.1014
158 | 99.5% | 2.538% | 2.6741 | 34.2697 | 99.5% | 2.371% | 1.9448 | 23.4427 | 99% | 3.363% | 1 | 18.135
159 | 99.5% | 2.525% | 2.6741 | 34.3373 | 99.5% | 2.359% | 1.9448 | 23.4886 | 99% | 3.329% | 1 | 18.1683
160 | 99.5% | 2.512% | 2.6741 | 34.4044 | 99.5% | 2.347% | 1.9448 | 23.5342 | 99% | 3.296% | 1 | 18.2012
161 | 99.5% | 2.5% | 2.6741 | 34.4713 | 99.5% | 2.335% | 1.9448 | 23.5796 | 99% | 3.263% | 1 | 18.2339
162 | 99.5% | 2.487% | 2.6741 | 34.5378 | 99.5% | 2.324% | 1.9448 | 23.6248 | 99% | 3.23% | 1 | 18.2662
163 | 99.5% | 2.475% | 2.6741 | 34.604 | 99.5% | 2.312% | 1.9448 | 23.6698 | 99% | 3.198% | 1 | 18.2981
164 | 99.5% | 2.463% | 2.6741 | 34.6698 | 99.5% | 2.301% | 1.9448 | 23.7145 | 99% | 3.166% | 1 | 18.3298
165 | 99.5% | 2.45% | 2.6741 | 34.7354 | 99.5% | 2.289% | 1.9448 | 23.7591 | 99% | 3.134% | 1 | 18.3611
166 | 99.5% | 2.438% | 2.6741 | 34.8006 | 99.5% | 2.278% | 1.9448 | 23.8033 | 99% | 3.103% | 1 | 18.3922
167 | 99.5% | 2.426% | 2.6741 | 34.8654 | 99.5% | 2.266% | 1.9448 | 23.8474 | 99% | 3.072% | 1 | 18.4229
168 | 99.5% | 2.414% | 2.6741 | 34.93 | 99.5% | 2.255% | 1.9448 | 23.8913 | 99% | 3.041% | 1 | 18.4533
169 | 99.5% | 2.402% | 2.6741 | 34.9942 | 99.5% | 2.244% | 1.9448 | 23.9349 | 99% | 3.011% | 1 | 18.4834
170 | 99.5% | 2.39% | 2.6741 | 35.0581 | 99.5% | 2.232% | 1.9448 | 23.9783 | 99% | 2.981% | 1 | 18.5132
171 | 99.5% | 2.378% | 2.6741 | 35.1217 | 99.5% | 2.221% | 1.9448 | 24.0215 | 99% | 2.951% | 1 | 18.5427
172 | 99.5% | 2.366% | 2.6741 | 35.1849 | 99.5% | 2.21% | 1.9448 | 24.0645 | 99% | 2.921% | 1 | 18.5719
173 | 99.5% | 2.354% | 2.6741 | 35.2479 | 99.5% | 2.199% | 1.9448 | 24.1073 | 99% | 2.892% | 1 | 18.6008
174 | 99.5% | 2.342% | 2.6741 | 35.3105 | 99.5% | 2.188% | 1.9448 | 24.1498 | 99% | 2.863% | 1 | 18.6295
175 | 99.5% | 2.331% | 2.6741 | 35.3729 | 99.5% | 2.177% | 1.9448 | 24.1922 | 99% | 2.834% | 1 | 18.6578
176 | 99.5% | 2.319% | 2.6741 | 35.4349 | 99.5% | 2.166% | 1.9448 | 24.2343 | 99% | 2.806% | 1 | 18.6859
177 | 99.5% | 2.307% | 2.6741 | 35.4966 | 99.5% | 2.155% | 1.9448 | 24.2762 | 99% | 2.778% | 1 | 18.7137
178 | 99.5% | 2.296% | 2.6741 | 35.5579 | 99.5% | 2.145% | 1.9448 | 24.3179 | 99% | 2.75% | 1 | 18.7412
179 | 99.5% | 2.284% | 2.6741 | 35.619 | 99.5% | 2.134% | 1.9448 | 24.3594 | 99% | 2.723% | 1 | 18.7684
180 | 99.5% | 2.273% | 2.6741 | 35.6798 | 99.5% | 2.123% | 1.9448 | 24.4007 | 99% | 2.696% | 1 | 18.7953
181 | 99.75% | 2.267% | 2.8078 | 35.7435 | 99.75% | 2.118% | 2.0421 | 24.444 | 99.5% | 2.682% | 1 | 18.8222
182 | 99.75% | 2.261% | 2.8078 | 35.807 | 99.75% | 2.113% | 2.0421 | 24.4871 | 99.5% | 2.669% | 1 | 18.8489
183 | 99.75% | 2.256% | 2.8078 | 35.8703 | 99.75% | 2.107% | 2.0421 | 24.5302 | 99.5% | 2.655% | 1 | 18.8754
184 | 99.75% | 2.25% | 2.8078 | 35.9335 | 99.75% | 2.102% | 2.0421 | 24.5731 | 99.5% | 2.642% | 1 | 18.9018
185 | 99.75% | 2.245% | 2.8078 | 35.9965 | 99.75% | 2.097% | 2.0421 | 24.6159 | 99.5% | 2.629% | 1 | 18.9281
186 | 99.75% | 2.239% | 2.8078 | 36.0594 | 99.75% | 2.092% | 2.0421 | 24.6586 | 99.5% | 2.616% | 1 | 18.9543
187 | 99.75% | 2.233% | 2.8078 | 36.1221 | 99.75% | 2.086% | 2.0421 | 24.7012 | 99.5% | 2.603% | 1 | 18.9803
188 | 99.75% | 2.228% | 2.8078 | 36.1846 | 99.75% | 2.081% | 2.0421 | 24.7437 | 99.5% | 2.59% | 1 | 19.0062
189 | 99.75% | 2.222% | 2.8078 | 36.247 | 99.75% | 2.076% | 2.0421 | 24.7861 | 99.5% | 2.577% | 1 | 19.032
190 | 99.75% | 2.217% | 2.8078 | 36.3093 | 99.75% | 2.071% | 2.0421 | 24.8284 | 99.5% | 2.564% | 1 | 19.0576
191 | 99.75% | 2.211% | 2.8078 | 36.3714 | 99.75% | 2.066% | 2.0421 | 24.8706 | 99.5% | 2.551% | 1 | 19.0831
192 | 99.75% | 2.206% | 2.8078 | 36.4333 | 99.75% | 2.06% | 2.0421 | 24.9127 | 99.5% | 2.538% | 1 | 19.1085
193 | 99.75% | 2.2% | 2.8078 | 36.4951 | 99.75% | 2.055% | 2.0421 | 24.9546 | 99.5% | 2.525% | 1 | 19.1337
194 | 99.75% | 2.195% | 2.8078 | 36.5567 | 99.75% | 2.05% | 2.0421 | 24.9965 | 99.5% | 2.513% | 1 | 19.1589
195 | 99.75% | 2.189% | 2.8078 | 36.6181 | 99.75% | 2.045% | 2.0421 | 25.0383 | 99.5% | 2.5% | 1 | 19.1839
196 | 99.75% | 2.184% | 2.8078 | 36.6794 | 99.75% | 2.04% | 2.0421 | 25.0799 | 99.5% | 2.488% | 1 | 19.2087
197 | 99.75% | 2.178% | 2.8078 | 36.7406 | 99.75% | 2.035% | 2.0421 | 25.1215 | 99.5% | 2.475% | 1 | 19.2335
198 | 99.75% | 2.173% | 2.8078 | 36.8016 | 99.75% | 2.03% | 2.0421 | 25.1629 | 99.5% | 2.463% | 1 | 19.2581
199 | 99.75% | 2.167% | 2.8078 | 36.8625 | 99.75% | 2.025% | 2.0421 | 25.2043 | 99.5% | 2.451% | 1 | 19.2826
200 | 99.75% | 2.162% | 2.8078 | 36.9232 | 99.75% | 2.02% | 2.0421 | 25.2455 | 99.5% | 2.438% | 1 | 19.307
201 | 99.75% | 2.156% | 2.8078 | 36.9837 | 99.75% | 2.015% | 2.0421 | 25.2866 | 99.5% | 2.426% | 1 | 19.3313
202 | 99.75% | 2.151% | 2.8078 | 37.0441 | 99.75% | 2.01% | 2.0421 | 25.3277 | 99.5% | 2.414% | 1 | 19.3554
203 | 99.75% | 2.146% | 2.8078 | 37.1044 | 99.75% | 2.005% | 2.0421 | 25.3686 | 99.5% | 2.402% | 1 | 19.3794
204 | 99.75% | 2.14% | 2.8078 | 37.1645 | 99.75% | 1.999% | 2.0421 | 25.4094 | 99.5% | 2.39% | 1 | 19.4033
205 | 99.75% | 2.135% | 2.8078 | 37.2244 | 99.75% | 1.994% | 2.0421 | 25.4502 | 99.5% | 2.378% | 1 | 19.4271
206 | 99.75% | 2.13% | 2.8078 | 37.2842 | 99.75% | 1.99% | 2.0421 | 25.4908 | 99.5% | 2.366% | 1 | 19.4508
207 | 99.75% | 2.124% | 2.8078 | 37.3438 | 99.75% | 1.985% | 2.0421 | 25.5313 | 99.5% | 2.354% | 1 | 19.4743
208 | 99.75% | 2.119% | 2.8078 | 37.4033 | 99.75% | 1.98% | 2.0421 | 25.5717 | 99.5% | 2.343% | 1 | 19.4978
209 | 99.75% | 2.114% | 2.8078 | 37.4627 | 99.75% | 1.975% | 2.0421 | 25.6121 | 99.5% | 2.331% | 1 | 19.5211
210 | 99.75% | 2.108% | 2.8078 | 37.5219 | 99.75% | 1.97% | 2.0421 | 25.6523 | 99.5% | 2.319% | 1 | 19.5443
211 | 99.75% | 2.103% | 2.8078 | 37.5809 | 99.75% | 1.965% | 2.0421 | 25.6924 | 99.5% | 2.308% | 1 | 19.5673
212 | 99.75% | 2.098% | 2.8078 | 37.6398 | 99.75% | 1.96% | 2.0421 | 25.7324 | 99.5% | 2.296% | 1 | 19.5903
213 | 99.75% | 2.093% | 2.8078 | 37.6986 | 99.75% | 1.955% | 2.0421 | 25.7723 | 99.5% | 2.285% | 1 | 19.6131
214 | 99.75% | 2.087% | 2.8078 | 37.7572 | 99.75% | 1.95% | 2.0421 | 25.8122 | 99.5% | 2.273% | 1 | 19.6359
215 | 99.75% | 2.082% | 2.8078 | 37.8157 | 99.75% | 1.945% | 2.0421 | 25.8519 | 99.5% | 2.262% | 1 | 19.6585
216 | 99.75% | 2.077% | 2.8078 | 37.874 | 99.75% | 1.94% | 2.0421 | 25.8915 | 99.5% | 2.25% | 1 | 19.681
217 | 99.75% | 2.072% | 2.8078 | 37.9322 | 99.75% | 1.935% | 2.0421 | 25.931 | 99.5% | 2.239% | 1 | 19.7034
218 | 99.75% | 2.067% | 2.8078 | 37.9902 | 99.75% | 1.931% | 2.0421 | 25.9705 | 99.5% | 2.228% | 1 | 19.7257
219 | 99.75% | 2.061% | 2.8078 | 38.0481 | 99.75% | 1.926% | 2.0421 | 26.0098 | 99.5% | 2.217% | 1 | 19.7478
220 | 99.75% | 2.056% | 2.8078 | 38.1058 | 99.75% | 1.921% | 2.0421 | 26.049 | 99.5% | 2.206% | 1 | 19.7699
221 | 99.75% | 2.051% | 2.8078 | 38.1634 | 99.75% | 1.916% | 2.0421 | 26.0881 | 99.5% | 2.195% | 1 | 19.7918
222 | 99.75% | 2.046% | 2.8078 | 38.2208 | 99.75% | 1.911% | 2.0421 | 26.1272 | 99.5% | 2.184% | 1 | 19.8137
223 | 99.75% | 2.041% | 2.8078 | 38.2781 | 99.75% | 1.907% | 2.0421 | 26.1661 | 99.5% | 2.173% | 1 | 19.8354
224 | 99.75% | 2.036% | 2.8078 | 38.3353 | 99.75% | 1.902% | 2.0421 | 26.2049 | 99.5% | 2.162% | 1 | 19.857
225 | 99.75% | 2.031% | 2.8078 | 38.3923 | 99.75% | 1.897% | 2.0421 | 26.2437 | 99.5% | 2.151% | 1 | 19.8785
226 | 99.75% | 2.026% | 2.8078 | 38.4492 | 99.75% | 1.892% | 2.0421 | 26.2823 | 99.5% | 2.14% | 1 | 19.8999
227 | 99.75% | 2.021% | 2.8078 | 38.5059 | 99.75% | 1.888% | 2.0421 | 26.3209 | 99.5% | 2.13% | 1 | 19.9212
228 | 99.75% | 2.016% | 2.8078 | 38.5625 | 99.75% | 1.883% | 2.0421 | 26.3593 | 99.5% | 2.119% | 1 | 19.9424
229 | 99.75% | 2.01% | 2.8078 | 38.619 | 99.75% | 1.878% | 2.0421 | 26.3977 | 99.5% | 2.108% | 1 | 19.9635
230 | 99.75% | 2.005% | 2.8078 | 38.6753 | 99.75% | 1.874% | 2.0421 | 26.4359 | 99.5% | 2.098% | 1 | 19.9845
231 | 99.75% | 2% | 2.8078 | 38.7315 | 99.75% | 1.869% | 2.0421 | 26.4741 | 99.5% | 2.087% | 1 | 20.0054
232 | 99.75% | 1.995% | 2.8078 | 38.7875 | 99.75% | 1.864% | 2.0421 | 26.5122 | 99.5% | 2.077% | 1 | 20.0261
233 | 99.75% | 1.99% | 2.8078 | 38.8434 | 99.75% | 1.859% | 2.0421 | 26.5501 | 99.5% | 2.067% | 1 | 20.0468
234 | 99.75% | 1.985% | 2.8078 | 38.8991 | 99.75% | 1.855% | 2.0421 | 26.588 | 99.5% | 2.056% | 1 | 20.0674
235 | 99.75% | 1.98% | 2.8078 | 38.9547 | 99.75% | 1.85% | 2.0421 | 26.6258 | 99.5% | 2.046% | 1 | 20.0878
236 | 99.75% | 1.976% | 2.8078 | 39.0102 | 99.75% | 1.846% | 2.0421 | 26.6635 | 99.5% | 2.036% | 1 | 20.1082
237 | 99.75% | 1.971% | 2.8078 | 39.0655 | 99.75% | 1.841% | 2.0421 | 26.7011 | 99.5% | 2.026% | 1 | 20.1284
238 | 99.75% | 1.966% | 2.8078 | 39.1207 | 99.75% | 1.836% | 2.0421 | 26.7386 | 99.5% | 2.015% | 1 | 20.1486
239 | 99.75% | 1.961% | 2.8078 | 39.1758 | 99.75% | 1.832% | 2.0421 | 26.776 | 99.5% | 2.005% | 1 | 20.1686
240 | 99.75% | 1.956% | 2.8078 | 39.2307 | 99.75% | 1.827% | 2.0421 | 26.8133 | 99.5% | 1.995% | 1 | 20.1886
241 | 99.75% | 1.951% | 2.8078 | 39.2855 | 99.75% | 1.823% | 2.0421 | 26.8505 | 99.5% | 1.985% | 1 | 20.2085
242 | 99.75% | 1.946% | 2.8078 | 39.3401 | 99.75% | 1.818% | 2.0421 | 26.8876 | 99.5% | 1.975% | 1 | 20.2282
243 | 99.75% | 1.941% | 2.8078 | 39.3946 | 99.75% | 1.814% | 2.0421 | 26.9247 | 99.5% | 1.966% | 1 | 20.2479
244 | 99.75% | 1.936% | 2.8078 | 39.449 | 99.75% | 1.809% | 2.0421 | 26.9616 | 99.5% | 1.956% | 1 | 20.2674
245 | 99.75% | 1.932% | 2.8078 | 39.5032 | 99.75% | 1.804% | 2.0421 | 26.9985 | 99.5% | 1.946% | 1 | 20.2869
246 | 99.75% | 1.927% | 2.8078 | 39.5573 | 99.75% | 1.8% | 2.0421 | 27.0352 | 99.5% | 1.936% | 1 | 20.3062
247 | 99.75% | 1.922% | 2.8078 | 39.6113 | 99.75% | 1.795% | 2.0421 | 27.0719 | 99.5% | 1.927% | 1 | 20.3255
248 | 99.75% | 1.917% | 2.8078 | 39.6651 | 99.75% | 1.791% | 2.0421 | 27.1085 | 99.5% | 1.917% | 1 | 20.3447
249 | 99.75% | 1.912% | 2.8078 | 39.7188 | 99.75% | 1.786% | 2.0421 | 27.1449 | 99.5% | 1.907% | 1 | 20.3638
250 | 99.75% | 1.908% | 2.8078 | 39.7724 | 99.75% | 1.782% | 2.0421 | 27.1813 | 99.5% | 1.898% | 1 | 20.3827
251 | 99.75% | 1.903% | 2.8078 | 39.8258 | 99.75% | 1.778% | 2.0421 | 27.2176 | 99.5% | 1.888% | 1 | 20.4016
252 | 99.75% | 1.898% | 2.8078 | 39.8791 | 99.75% | 1.773% | 2.0421 | 27.2538 | 99.5% | 1.879% | 1 | 20.4204
253 | 99.75% | 1.893% | 2.8078 | 39.9322 | 99.75% | 1.769% | 2.0421 | 27.2899 | 99.5% | 1.87% | 1 | 20.4391
254 | 99.75% | 1.889% | 2.8078 | 39.9853 | 99.75% | 1.764% | 2.0421 | 27.326 | 99.5% | 1.86% | 1 | 20.4577
255 | 99.75% | 1.884% | 2.8078 | 40.0382 | 99.75% | 1.76% | 2.0421 | 27.3619 | 99.5% | 1.851% | 1 | 20.4762
256 | 99.75% | 1.879% | 2.8078 | 40.0909 | 99.75% | 1.755% | 2.0421 | 27.3978 | 99.5% | 1.842% | 1 | 20.4946
257 | 99.75% | 1.874% | 2.8078 | 40.1436 | 99.75% | 1.751% | 2.0421 | 27.4335 | 99.5% | 1.832% | 1 | 20.513
258 | 99.75% | 1.87% | 2.8078 | 40.1961 | 99.75% | 1.747% | 2.0421 | 27.4692 | 99.5% | 1.823% | 1 | 20.5312
259 | 99.75% | 1.865% | 2.8078 | 40.2484 | 99.75% | 1.742% | 2.0421 | 27.5048 | 99.5% | 1.814% | 1 | 20.5493
260 | 99.75% | 1.86% | 2.8078 | 40.3007 | 99.75% | 1.738% | 2.0421 | 27.5403 | 99.5% | 1.805% | 1 | 20.5674
261 | 99.75% | 1.856% | 2.8078 | 40.3528 | 99.75% | 1.734% | 2.0421 | 27.5757 | 99.5% | 1.796% | 1 | 20.5853
262 | 99.75% | 1.851% | 2.8078 | 40.4047 | 99.75% | 1.729% | 2.0421 | 27.611 | 99.5% | 1.787% | 1 | 20.6032
263 | 99.75% | 1.846% | 2.8078 | 40.4566 | 99.75% | 1.725% | 2.0421 | 27.6462 | 99.5% | 1.778% | 1 | 20.621
264 | 99.75% | 1.842% | 2.8078 | 40.5083 | 99.75% | 1.721% | 2.0421 | 27.6813 | 99.5% | 1.769% | 1 | 20.6387
265 | 99.75% | 1.837% | 2.8078 | 40.5599 | 99.75% | 1.716% | 2.0421 | 27.7164 | 99.5% | 1.76% | 1 | 20.6563
266 | 99.75% | 1.833% | 2.8078 | 40.6113 | 99.75% | 1.712% | 2.0421 | 27.7513 | 99.5% | 1.752% | 1 | 20.6738
267 | 99.75% | 1.828% | 2.8078 | 40.6627 | 99.75% | 1.708% | 2.0421 | 27.7862 | 99.5% | 1.743% | 1 | 20.6912
268 | 99.75% | 1.823% | 2.8078 | 40.7139 | 99.75% | 1.704% | 2.0421 | 27.821 | 99.5% | 1.734% | 1 | 20.7086
269 | 99.75% | 1.819% | 2.8078 | 40.7649 | 99.75% | 1.699% | 2.0421 | 27.8557 | 99.5% | 1.725% | 1 | 20.7258
270 | 99.75% | 1.814% | 2.8078 | 40.8159 | 99.75% | 1.695% | 2.0421 | 27.8903 | 99.5% | 1.717% | 1 | 20.743
271 | 99.75% | 1.81% | 2.8078 | 40.8667 | 99.75% | 1.691% | 2.0421 | 27.9248 | 99.5% | 1.708% | 1 | 20.7601
272 | 99.75% | 1.805% | 2.8078 | 40.9174 | 99.75% | 1.687% | 2.0421 | 27.9593 | 99.5% | 1.7% | 1 | 20.7771
273 | 99.75% | 1.801% | 2.8078 | 40.968 | 99.75% | 1.682% | 2.0421 | 27.9936 | 99.5% | 1.691% | 1 | 20.794
274 | 99.75% | 1.796% | 2.8078 | 41.0184 | 99.75% | 1.678% | 2.0421 | 28.0279 | 99.5% | 1.683% | 1 | 20.8108
275 | 99.75% | 1.792% | 2.8078 | 41.0687 | 99.75% | 1.674% | 2.0421 | 28.0621 | 99.5% | 1.674% | 1 | 20.8276
276 | 99.75% | 1.787% | 2.8078 | 41.1189 | 99.75% | 1.67% | 2.0421 | 28.0962 | 99.5% | 1.666% | 1 | 20.8442
277 | 99.75% | 1.783% | 2.8078 | 41.1689 | 99.75% | 1.666% | 2.0421 | 28.1302 | 99.5% | 1.658% | 1 | 20.8608
278 | 99.75% | 1.778% | 2.8078 | 41.2189 | 99.75% | 1.661% | 2.0421 | 28.1641 | 99.5% | 1.649% | 1 | 20.8773
279 | 99.75% | 1.774% | 2.8078 | 41.2687 | 99.75% | 1.657% | 2.0421 | 28.198 | 99.5% | 1.641% | 1 | 20.8937
280 | 99.75% | 1.77% | 2.8078 | 41.3184 | 99.75% | 1.653% | 2.0421 | 28.2317 | 99.5% | 1.633% | 1 | 20.91
281 | 99.75% | 1.765% | 2.8078 | 41.3679 | 99.75% | 1.649% | 2.0421 | 28.2654 | 99.5% | 1.625% | 1 | 20.9263
282 | 99.75% | 1.761% | 2.8078 | 41.4174 | 99.75% | 1.645% | 2.0421 | 28.299 | 99.5% | 1.617% | 1 | 20.9424
283 | 99.75% | 1.756% | 2.8078 | 41.4667 | 99.75% | 1.641% | 2.0421 | 28.3325 | 99.5% | 1.608% | 1 | 20.9585
284 | 99.75% | 1.752% | 2.8078 | 41.5159 | 99.75% | 1.637% | 2.0421 | 28.3659 | 99.5% | 1.6% | 1 | 20.9745
285 | 99.75% | 1.748% | 2.8078 | 41.5649 | 99.75% | 1.633% | 2.0421 | 28.3992 | 99.5% | 1.592% | 1 | 20.9904
286 | 99.75% | 1.743% | 2.8078 | 41.6139 | 99.75% | 1.628% | 2.0421 | 28.4325 | 99.5% | 1.584% | 1 | 21.0063
287 | 99.75% | 1.739% | 2.8078 | 41.6627 | 99.75% | 1.624% | 2.0421 | 28.4657 | 99.5% | 1.577% | 1 | 21.0221
288 | 99.75% | 1.734% | 2.8078 | 41.7114 | 99.75% | 1.62% | 2.0421 | 28.4988 | 99.5% | 1.569% | 1 | 21.0377
289 | 99.75% | 1.73% | 2.8078 | 41.76 | 99.75% | 1.616% | 2.0421 | 28.5318 | 99.5% | 1.561% | 1 | 21.0534
290 | 99.75% | 1.726% | 2.8078 | 41.8084 | 99.75% | 1.612% | 2.0421 | 28.5647 | 99.5% | 1.553% | 1 | 21.0689
291 | 99.75% | 1.721% | 2.8078 | 41.8568 | 99.75% | 1.608% | 2.0421 | 28.5975 | 99.5% | 1.545% | 1 | 21.0843
292 | 99.75% | 1.717% | 2.8078 | 41.905 | 99.75% | 1.604% | 2.0421 | 28.6303 | 99.5% | 1.538% | 1 | 21.0997
293 | 99.75% | 1.713% | 2.8078 | 41.9531 | 99.75% | 1.6% | 2.0421 | 28.663 | 99.5% | 1.53% | 1 | 21.115
294 | 99.75% | 1.709% | 2.8078 | 42.0011 | 99.75% | 1.596% | 2.0421 | 28.6956 | 99.5% | 1.522% | 1 | 21.1302
295 | 99.75% | 1.704% | 2.8078 | 42.0489 | 99.75% | 1.592% | 2.0421 | 28.7281 | 99.5% | 1.515% | 1 | 21.1454
296 | 99.75% | 1.7% | 2.8078 | 42.0967 | 99.75% | 1.588% | 2.0421 | 28.7605 | 99.5% | 1.507% | 1 | 21.1604
297 | 99.75% | 1.696% | 2.8078 | 42.1443 | 99.75% | 1.584% | 2.0421 | 28.7929 | 99.5% | 1.499% | 1 | 21.1754
298 | 99.75% | 1.692% | 2.8078 | 42.1918 | 99.75% | 1.58% | 2.0421 | 28.8251 | 99.5% | 1.492% | 1 | 21.1904
299 | 99.75% | 1.687% | 2.8078 | 42.2391 | 99.75% | 1.576% | 2.0421 | 28.8573 | 99.5% | 1.485% | 1 | 21.2052
300 | 99.75% | 1.683% | 2.8078 | 42.2864 | 99.75% | 1.572% | 2.0421 | 28.8894 | 99.5% | 1.477% | 1 | 21.22
301 | 99.75% | 1.679% | 2.8078 | 42.3335 | 99.75% | 1.568% | 2.0421 | 28.9214 | 99.5% | 1.47% | 1 | 21.2347
302 | 99.75% | 1.675% | 2.8078 | 42.3806 | 99.75% | 1.565% | 2.0421 | 28.9534 | 99.5% | 1.462% | 1 | 21.2493
303 | 99.75% | 1.671% | 2.8078 | 42.4275 | 99.75% | 1.561% | 2.0421 | 28.9853 | 99.5% | 1.455% | 1 | 21.2639
304 | 99.75% | 1.666% | 2.8078 | 42.4743 | 99.75% | 1.557% | 2.0421 | 29.0171 | 99.5% | 1.448% | 1 | 21.2783
305 | 99.75% | 1.662% | 2.8078 | 42.5209 | 99.75% | 1.553% | 2.0421 | 29.0488 | 99.5% | 1.441% | 1 | 21.2927
306 | 99.75% | 1.658% | 2.8078 | 42.5675 | 99.75% | 1.549% | 2.0421 | 29.0804 | 99.5% | 1.433% | 1 | 21.3071
307 | 99.75% | 1.654% | 2.8078 | 42.6139 | 99.75% | 1.545% | 2.0421 | 29.1119 | 99.5% | 1.426% | 1 | 21.3213
308 | 99.75% | 1.65% | 2.8078 | 42.6602 | 99.75% | 1.541% | 2.0421 | 29.1434 | 99.5% | 1.419% | 1 | 21.3355
309 | 99.75% | 1.646% | 2.8078 | 42.7064 | 99.75% | 1.537% | 2.0421 | 29.1748 | 99.5% | 1.412% | 1 | 21.3496
310 | 99.75% | 1.642% | 2.8078 | 42.7525 | 99.75% | 1.534% | 2.0421 | 29.2061 | 99.5% | 1.405% | 1 | 21.3637
311 | 99.75% | 1.637% | 2.8078 | 42.7985 | 99.75% | 1.53% | 2.0421 | 29.2374 | 99.5% | 1.398% | 1 | 21.3777
312 | 99.75% | 1.633% | 2.8078 | 42.8444 | 99.75% | 1.526% | 2.0421 | 29.2685 | 99.5% | 1.391% | 1 | 21.3916
313 | 99.75% | 1.629% | 2.8078 | 42.8901 | 99.75% | 1.522% | 2.0421 | 29.2996 | 99.5% | 1.384% | 1 | 21.4054
314 | 99.75% | 1.625% | 2.8078 | 42.9357 | 99.75% | 1.518% | 2.0421 | 29.3306 | 99.5% | 1.377% | 1 | 21.4192
315 | 99.75% | 1.621% | 2.8078 | 42.9813 | 99.75% | 1.514% | 2.0421 | 29.3615 | 99.5% | 1.37% | 1 | 21.4329
316 | 99.75% | 1.617% | 2.8078 | 43.0267 | 99.75% | 1.511% | 2.0421 | 29.3924 | 99.5% | 1.363% | 1 | 21.4465
317 | 99.75% | 1.613% | 2.8078 | 43.072 | 99.75% | 1.507% | 2.0421 | 29.4231 | 99.5% | 1.356% | 1 | 21.4601
318 | 99.75% | 1.609% | 2.8078 | 43.1171 | 99.75% | 1.503% | 2.0421 | 29.4538 | 99.5% | 1.35% | 1 | 21.4736
319 | 99.75% | 1.605% | 2.8078 | 43.1622 | 99.75% | 1.499% | 2.0421 | 29.4845 | 99.5% | 1.343% | 1 | 21.487
320 | 99.75% | 1.601% | 2.8078 | 43.2072 | 99.75% | 1.496% | 2.0421 | 29.515 | 99.5% | 1.336% | 1 | 21.5004
321 | 99.75% | 1.597% | 2.8078 | 43.252 | 99.75% | 1.492% | 2.0421 | 29.5455 | 99.5% | 1.33% | 1 | 21.5137
322 | 99.75% | 1.593% | 2.8078 | 43.2967 | 99.75% | 1.488% | 2.0421 | 29.5759 | 99.5% | 1.323% | 1 | 21.5269
323 | 99.75% | 1.589% | 2.8078 | 43.3413 | 99.75% | 1.484% | 2.0421 | 29.6062 | 99.5% | 1.316% | 1 | 21.5401
324 | 99.75% | 1.585% | 2.8078 | 43.3858 | 99.75% | 1.481% | 2.0421 | 29.6364 | 99.5% | 1.31% | 1 | 21.5532
325 | 99.75% | 1.581% | 2.8078 | 43.4302 | 99.75% | 1.477% | 2.0421 | 29.6666 | 99.5% | 1.303% | 1 | 21.5662
326 | 99.75% | 1.577% | 2.8078 | 43.4745 | 99.75% | 1.473% | 2.0421 | 29.6967 | 99.5% | 1.297% | 1 | 21.5792
327 | 99.75% | 1.573% | 2.8078 | 43.5187 | 99.75% | 1.47% | 2.0421 | 29.7267 | 99.5% | 1.29% | 1 | 21.5921
328 | 99.75% | 1.569% | 2.8078 | 43.5627 | 99.75% | 1.466% | 2.0421 | 29.7566 | 99.5% | 1.284% | 1 | 21.6049
329 | 99.75% | 1.565% | 2.8078 | 43.6067 | 99.75% | 1.462% | 2.0421 | 29.7865 | 99.5% | 1.277% | 1 | 21.6177
330 | 99.75% | 1.561% | 2.8078 | 43.6505 | 99.75% | 1.459% | 2.0421 | 29.8162 | 99.5% | 1.271% | 1 | 21.6304
331 | 99.75% | 1.557% | 2.8078 | 43.6943 | 99.75% | 1.455% | 2.0421 | 29.846 | 99.5% | 1.265% | 1 | 21.643
332 | 99.75% | 1.554% | 2.8078 | 43.7379 | 99.75% | 1.451% | 2.0421 | 29.8756 | 99.5% | 1.258% | 1 | 21.6556
333 | 99.75% | 1.55% | 2.8078 | 43.7814 | 99.75% | 1.448% | 2.0421 | 29.9052 | 99.5% | 1.252% | 1 | 21.6681
334 | 99.75% | 1.546% | 2.8078 | 43.8248 | 99.75% | 1.444% | 2.0421 | 29.9346 | 99.5% | 1.246% | 1 | 21.6806
335 | 99.75% | 1.542% | 2.8078 | 43.8681 | 99.75% | 1.44% | 2.0421 | 29.9641 | 99.5% | 1.239% | 1 | 21.693
336 | 99.75% | 1.538% | 2.8078 | 43.9113 | 99.75% | 1.437% | 2.0421 | 29.9934 | 99.5% | 1.233% | 1 | 21.7053
337 | 99.75% | 1.534% | 2.8078 | 43.9544 | 99.75% | 1.433% | 2.0421 | 30.0227 | 99.5% | 1.227% | 1 | 21.7176
338 | 99.75% | 1.53% | 2.8078 | 43.9973 | 99.75% | 1.43% | 2.0421 | 30.0519 | 99.5% | 1.221% | 1 | 21.7298
339 | 99.75% | 1.527% | 2.8078 | 44.0402 | 99.75% | 1.426% | 2.0421 | 30.081 | 99.5% | 1.215% | 1 | 21.7419
340 | 99.75% | 1.523% | 2.8078 | 44.0829 | 99.75% | 1.423% | 2.0421 | 30.11 | 99.5% | 1.209% | 1 | 21.754
341 | 99.75% | 1.519% | 2.8078 | 44.1256 | 99.75% | 1.419% | 2.0421 | 30.139 | 99.5% | 1.203% | 1 | 21.766
342 | 99.75% | 1.515% | 2.8078 | 44.1681 | 99.75% | 1.415% | 2.0421 | 30.1679 | 99.5% | 1.197% | 1 | 21.778
343 | 99.75% | 1.511% | 2.8078 | 44.2106 | 99.75% | 1.412% | 2.0421 | 30.1968 | 99.5% | 1.191% | 1 | 21.7899
344 | 99.75% | 1.508% | 2.8078 | 44.2529 | 99.75% | 1.408% | 2.0421 | 30.2255 | 99.5% | 1.185% | 1 | 21.8018
345 | 99.75% | 1.504% | 2.8078 | 44.2951 | 99.75% | 1.405% | 2.0421 | 30.2542 | 99.5% | 1.179% | 1 | 21.8136
346 | 99.75% | 1.5% | 2.8078 | 44.3372 | 99.75% | 1.401% | 2.0421 | 30.2828 | 99.5% | 1.173% | 1 | 21.8253
347 | 99.75% | 1.496% | 2.8078 | 44.3793 | 99.75% | 1.398% | 2.0421 | 30.3114 | 99.5% | 1.167% | 1 | 21.837
348 | 99.75% | 1.493% | 2.8078 | 44.4212 | 99.75% | 1.394% | 2.0421 | 30.3398 | 99.5% | 1.161% | 1 | 21.8486
349 | 99.75% | 1.489% | 2.8078 | 44.463 | 99.75% | 1.391% | 2.0421 | 30.3682 | 99.5% | 1.155% | 1 | 21.8601
350 | 99.75% | 1.485% | 2.8078 | 44.5047 | 99.75% | 1.387% | 2.0421 | 30.3966 | 99.5% | 1.15% | 1 | 21.8716
351 | 99.75% | 1.481% | 2.8078 | 44.5463 | 99.75% | 1.384% | 2.0421 | 30.4248 | 99.5% | 1.144% | 1 | 21.8831
352 | 99.75% | 1.478% | 2.8078 | 44.5878 | 99.75% | 1.38% | 2.0421 | 30.453 | 99.5% | 1.138% | 1 | 21.8944
353 | 99.75% | 1.474% | 2.8078 | 44.6291 | 99.75% | 1.377% | 2.0421 | 30.4811 | 99.5% | 1.132% | 1 | 21.9058
354 | 99.75% | 1.47% | 2.8078 | 44.6704 | 99.75% | 1.374% | 2.0421 | 30.5092 | 99.5% | 1.127% | 1 | 21.917
355 | 99.75% | 1.467% | 2.8078 | 44.7116 | 99.75% | 1.37% | 2.0421 | 30.5372 | 99.5% | 1.121% | 1 | 21.9282
356 | 99.75% | 1.463% | 2.8078 | 44.7527 | 99.75% | 1.367% | 2.0421 | 30.5651 | 99.5% | 1.116% | 1 | 21.9394
357 | 99.75% | 1.459% | 2.8078 | 44.7937 | 99.75% | 1.363% | 2.0421 | 30.5929 | 99.5% | 1.11% | 1 | 21.9505
358 | 99.75% | 1.456% | 2.8078 | 44.8345 | 99.75% | 1.36% | 2.0421 | 30.6207 | 99.5% | 1.104% | 1 | 21.9615
359 | 99.75% | 1.452% | 2.8078 | 44.8753 | 99.75% | 1.356% | 2.0421 | 30.6484 | 99.5% | 1.099% | 1 | 21.9725
360 | 99.75% | 1.448% | 2.8078 | 44.916 | 99.75% | 1.353% | 2.0421 | 30.676 | 99.5% | 1.093% | 1 | 21.9835
361 | 99.75% | 1.445% | 2.8078 | 44.9565 | 99.75% | 1.35% | 2.0421 | 30.7036 | 99.5% | 1.088% | 1 | 21.9943
362 | 99.75% | 1.441% | 2.8078 | 44.997 | 99.75% | 1.346% | 2.0421 | 30.7311 | 99.5% | 1.083% | 1 | 22.0052
363 | 99.75% | 1.438% | 2.8078 | 45.0374 | 99.75% | 1.343% | 2.0421 | 30.7585 | 99.5% | 1.077% | 1 | 22.0159
364 | 99.75% | 1.434% | 2.8078 | 45.0776 | 99.75% | 1.34% | 2.0421 | 30.7859 | 99.5% | 1.072% | 1 | 22.0267
365 | 99.75% | 1.43% | 2.8078 | 45.1178 | 99.75% | 1.336% | 2.0421 | 30.8131 | 99.75% | 1.069% | 1 | 22.0374
366 | 99.9% | 1.429% | 2.9482 | 45.1599 | 99.9% | 1.335% | 2.1442 | 30.8418 | 99.75% | 1.066% | 1 | 22.048
367 | 99.9% | 1.428% | 2.9482 | 45.202 | 99.9% | 1.334% | 2.1442 | 30.8704 | 99.75% | 1.064% | 1 | 22.0587
368 | 99.9% | 1.426% | 2.9482 | 45.2441 | 99.9% | 1.332% | 2.1442 | 30.8989 | 99.75% | 1.061% | 1 | 22.0693
369 | 99.9% | 1.425% | 2.9482 | 45.2861 | 99.9% | 1.331% | 2.1442 | 30.9275 | 99.75% | 1.058% | 1 | 22.0798
370 | 99.9% | 1.423% | 2.9482 | 45.328 | 99.9% | 1.33% | 2.1442 | 30.956 | 99.75% | 1.056% | 1 | 22.0904
371 | 99.9% | 1.422% | 2.9482 | 45.3699 | 99.9% | 1.328% | 2.1442 | 30.9845 | 99.75% | 1.053% | 1 | 22.1009
372 | 99.9% | 1.42% | 2.9482 | 45.4118 | 99.9% | 1.327% | 2.1442 | 31.0129 | 99.75% | 1.05% | 1 | 22.1114
373 | 99.9% | 1.419% | 2.9482 | 45.4536 | 99.9% | 1.326% | 2.1442 | 31.0413 | 99.75% | 1.048% | 1 | 22.1219
374 | 99.9% | 1.418% | 2.9482 | 45.4954 | 99.9% | 1.324% | 2.1442 | 31.0697 | 99.75% | 1.045% | 1 | 22.1324
375 | 99.9% | 1.416% | 2.9482 | 45.5372 | 99.9% | 1.323% | 2.1442 | 31.0981 | 99.75% | 1.043% | 1 | 22.1428
376 | 99.9% | 1.415% | 2.9482 | 45.5789 | 99.9% | 1.322% | 2.1442 | 31.1264 | 99.75% | 1.04% | 1 | 22.1532
377 | 99.9% | 1.413% | 2.9482 | 45.6206 | 99.9% | 1.32% | 2.1442 | 31.1547 | 99.75% | 1.037% | 1 | 22.1636
378 | 99.9% | 1.412% | 2.9482 | 45.6622 | 99.9% | 1.319% | 2.1442 | 31.183 | 99.75% | 1.035% | 1 | 22.1739
379 | 99.9% | 1.41% | 2.9482 | 45.7038 | 99.9% | 1.318% | 2.1442 | 31.2113 | 99.75% | 1.032% | 1 | 22.1842
380 | 99.9% | 1.409% | 2.9482 | 45.7453 | 99.9% | 1.316% | 2.1442 | 31.2395 | 99.75% | 1.03% | 1 | 22.1945
381 | 99.9% | 1.408% | 2.9482 | 45.7868 | 99.9% | 1.315% | 2.1442 | 31.2677 | 99.75% | 1.027% | 1 | 22.2048
382 | 99.9% | 1.406% | 2.9482 | 45.8283 | 99.9% | 1.314% | 2.1442 | 31.2959 | 99.75% | 1.025% | 1 | 22.2151
383 | 99.9% | 1.405% | 2.9482 | 45.8697 | 99.9% | 1.312% | 2.1442 | 31.324 | 99.75% | 1.022% | 1 | 22.2253
384 | 99.9% | 1.403% | 2.9482 | 45.9111 | 99.9% | 1.311% | 2.1442 | 31.3521 | 99.75% | 1.019% | 1 | 22.2355
385 | 99.9% | 1.402% | 2.9482 | 45.9524 | 99.9% | 1.31% | 2.1442 | 31.3802 | 99.75% | 1.017% | 1 | 22.2456
386 | 99.9% | 1.401% | 2.9482 | 45.9937 | 99.9% | 1.308% | 2.1442 | 31.4083 | 99.75% | 1.014% | 1 | 22.2558
387 | 99.9% | 1.399% | 2.9482 | 46.035 | 99.9% | 1.307% | 2.1442 | 31.4363 | 99.75% | 1.012% | 1 | 22.2659
388 | 99.9% | 1.398% | 2.9482 | 46.0762 | 99.9% | 1.306% | 2.1442 | 31.4643 | 99.75% | 1.009% | 1 | 22.276
389 | 99.9% | 1.396% | 2.9482 | 46.1173 | 99.9% | 1.305% | 2.1442 | 31.4923 | 99.75% | 1.007% | 1 | 22.2861
390 | 99.9% | 1.395% | 2.9482 | 46.1585 | 99.9% | 1.303% | 2.1442 | 31.5202 | 99.75% | 1.004% | 1 | 22.2961
391 | 99.9% | 1.394% | 2.9482 | 46.1996 | 99.9% | 1.302% | 2.1442 | 31.5481 | 99.75% | 1.002% | 1 | 22.3061
392 | 99.9% | 1.392% | 2.9482 | 46.2406 | 99.9% | 1.301% | 2.1442 | 31.576 | 99.75% | 0.9992% | 1 | 22.3161
393 | 99.9% | 1.391% | 2.9482 | 46.2816 | 99.9% | 1.299% | 2.1442 | 31.6039 | 99.75% | 0.9967% | 1 | 22.3261
394 | 99.9% | 1.389% | 2.9482 | 46.3226 | 99.9% | 1.298% | 2.1442 | 31.6317 | 99.75% | 0.9942% | 1 | 22.336
395 | 99.9% | 1.388% | 2.9482 | 46.3635 | 99.9% | 1.297% | 2.1442 | 31.6595 | 99.75% | 0.9917% | 1 | 22.3459
396 | 99.9% | 1.387% | 2.9482 | 46.4044 | 99.9% | 1.295% | 2.1442 | 31.6873 | 99.75% | 0.9892% | 1 | 22.3558
397 | 99.9% | 1.385% | 2.9482 | 46.4452 | 99.9% | 1.294% | 2.1442 | 31.715 | 99.75% | 0.9868% | 1 | 22.3657
398 | 99.9% | 1.384% | 2.9482 | 46.486 | 99.9% | 1.293% | 2.1442 | 31.7427 | 99.75% | 0.9843% | 1 | 22.3755
399 | 99.9% | 1.383% | 2.9482 | 46.5268 | 99.9% | 1.292% | 2.1442 | 31.7704 | 99.75% | 0.9818% | 1 | 22.3854
400 | 99.9% | 1.381% | 2.9482 | 46.5675 | 99.9% | 1.29% | 2.1442 | 31.7981 | 99.75% | 0.9794% | 1 | 22.3952
401 | 99.9% | 1.38% | 2.9482 | 46.6082 | 99.9% | 1.289% | 2.1442 | 31.8257 | 99.75% | 0.9769% | 1 | 22.4049
402 | 99.9% | 1.378% | 2.9482 | 46.6488 | 99.9% | 1.288% | 2.1442 | 31.8534 | 99.75% | 0.9745% | 1 | 22.4147
403 | 99.9% | 1.377% | 2.9482 | 46.6894 | 99.9% | 1.286% | 2.1442 | 31.8809 | 99.75% | 0.9721% | 1 | 22.4244
404 | 99.9% | 1.376% | 2.9482 | 46.73 | 99.9% | 1.285% | 2.1442 | 31.9085 | 99.75% | 0.9696% | 1 | 22.4341
405 | 99.9% | 1.374% | 2.9482 | 46.7705 | 99.9% | 1.284% | 2.1442 | 31.936 | 99.75% | 0.9672% | 1 | 22.4438
406 | 99.9% | 1.373% | 2.9482 | 46.811 | 99.9% | 1.283% | 2.1442 | 31.9635 | 99.75% | 0.9648% | 1 | 22.4534
407 | 99.9% | 1.372% | 2.9482 | 46.8514 | 99.9% | 1.281% | 2.1442 | 31.991 | 99.75% | 0.9624% | 1 | 22.463
408 | 99.9% | 1.37% | 2.9482 | 46.8918 | 99.9% | 1.28% | 2.1442 | 32.0184 | 99.75% | 0.96% | 1 | 22.4726
409 | 99.9% | 1.369% | 2.9482 | 46.9321 | 99.9% | 1.279% | 2.1442 | 32.0459 | 99.75% | 0.9576% | 1 | 22.4822
410 | 99.9% | 1.367% | 2.9482 | 46.9725 | 99.9% | 1.277% | 2.1442 | 32.0733 | 99.75% | 0.9552% | 1 | 22.4918
411 | 99.9% | 1.366% | 2.9482 | 47.0127 | 99.9% | 1.276% | 2.1442 | 32.1006 | 99.75% | 0.9528% | 1 | 22.5013
412 | 99.9% | 1.365% | 2.9482 | 47.053 | 99.9% | 1.275% | 2.1442 | 32.1279 | 99.75% | 0.9504% | 1 | 22.5108
413 | 99.9% | 1.363% | 2.9482 | 47.0932 | 99.9% | 1.274% | 2.1442 | 32.1553 | 99.75% | 0.948% | 1 | 22.5203
414 | 99.9% | 1.362% | 2.9482 | 47.1333 | 99.9% | 1.272% | 2.1442 | 32.1825 | 99.75% | 0.9457% | 1 | 22.5297
415 | 99.9% | 1.361% | 2.9482 | 47.1734 | 99.9% | 1.271% | 2.1442 | 32.2098 | 99.75% | 0.9433% | 1 | 22.5392
416 | 99.9% | 1.359% | 2.9482 | 47.2135 | 99.9% | 1.27% | 2.1442 | 32.237 | 99.75% | 0.9409% | 1 | 22.5486
417 | 99.9% | 1.358% | 2.9482 | 47.2535 | 99.9% | 1.269% | 2.1442 | 32.2642 | 99.75% | 0.9386% | 1 | 22.5579
418 | 99.9% | 1.357% | 2.9482 | 47.2935 | 99.9% | 1.267% | 2.1442 | 32.2914 | 99.75% | 0.9362% | 1 | 22.5673
419 | 99.9% | 1.355% | 2.9482 | 47.3335 | 99.9% | 1.266% | 2.1442 | 32.3185 | 99.75% | 0.9339% | 1 | 22.5767
420 | 99.9% | 1.354% | 2.9482 | 47.3734 | 99.9% | 1.265% | 2.1442 | 32.3457 | 99.75% | 0.9316% | 1 | 22.586
421 | 99.9% | 1.352% | 2.9482 | 47.4133 | 99.9% | 1.263% | 2.1442 | 32.3727 | 99.75% | 0.9292% | 1 | 22.5953
422 | 99.9% | 1.351% | 2.9482 | 47.4531 | 99.9% | 1.262% | 2.1442 | 32.3998 | 99.75% | 0.9269% | 1 | 22.6045
423 | 99.9% | 1.35% | 2.9482 | 47.4929 | 99.9% | 1.261% | 2.1442 | 32.4268 | 99.75% | 0.9246% | 1 | 22.6138
424 | 99.9% | 1.348% | 2.9482 | 47.5326 | 99.9% | 1.26% | 2.1442 | 32.4539 | 99.75% | 0.9223% | 1 | 22.623
425 | 99.9% | 1.347% | 2.9482 | 47.5724 | 99.9% | 1.258% | 2.1442 | 32.4808 | 99.75% | 0.92% | 1 | 22.6322
426 | 99.9% | 1.346% | 2.9482 | 47.612 | 99.9% | 1.257% | 2.1442 | 32.5078 | 99.75% | 0.9177% | 1 | 22.6414
427 | 99.9% | 1.344% | 2.9482 | 47.6517 | 99.9% | 1.256% | 2.1442 | 32.5347 | 99.75% | 0.9154% | 1 | 22.6505
428 | 99.9% | 1.343% | 2.9482 | 47.6913 | 99.9% | 1.255% | 2.1442 | 32.5616 | 99.75% | 0.9131% | 1 | 22.6597
429 | 99.9% | 1.342% | 2.9482 | 47.7308 | 99.9% | 1.253% | 2.1442 | 32.5885 | 99.75% | 0.9108% | 1 | 22.6688
430 | 99.9% | 1.34% | 2.9482 | 47.7703 | 99.9% | 1.252% | 2.1442 | 32.6153 | 99.75% | 0.9085% | 1 | 22.6779
431 | 99.9% | 1.339% | 2.9482 | 47.8098 | 99.9% | 1.251% | 2.1442 | 32.6422 | 99.75% | 0.9063% | 1 | 22.6869
432 | 99.9% | 1.338% | 2.9482 | 47.8492 | 99.9% | 1.25% | 2.1442 | 32.669 | 99.75% | 0.904% | 1 | 22.696
433 | 99.9% | 1.336% | 2.9482 | 47.8886 | 99.9% | 1.248% | 2.1442 | 32.6957 | 99.75% | 0.9017% | 1 | 22.705
434 | 99.9% | 1.335% | 2.9482 | 47.928 | 99.9% | 1.247% | 2.1442 | 32.7225 | 99.75% | 0.8995% | 1 | 22.714
435 | 99.9% | 1.334% | 2.9482 | 47.9673 | 99.9% | 1.246% | 2.1442 | 32.7492 | 99.75% | 0.8972% | 1 | 22.7229
436 | 99.9% | 1.332% | 2.9482 | 48.0066 | 99.9% | 1.245% | 2.1442 | 32.7759 | 99.75% | 0.895% | 1 | 22.7319
437 | 99.9% | 1.331% | 2.9482 | 48.0458 | 99.9% | 1.243% | 2.1442 | 32.8025 | 99.75% | 0.8928% | 1 | 22.7408
438 | 99.9% | 1.33% | 2.9482 | 48.085 | 99.9% | 1.242% | 2.1442 | 32.8292 | 99.75% | 0.8905% | 1 | 22.7497
439 | 99.9% | 1.328% | 2.9482 | 48.1242 | 99.9% | 1.241% | 2.1442 | 32.8558 | 99.75% | 0.8883% | 1 | 22.7586
440 | 99.9% | 1.327% | 2.9482 | 48.1633 | 99.9% | 1.24% | 2.1442 | 32.8824 | 99.75% | 0.8861% | 1 | 22.7675
441 | 99.9% | 1.326% | 2.9482 | 48.2024 | 99.9% | 1.238% | 2.1442 | 32.9089 | 99.75% | 0.8839% | 1 | 22.7763
442 | 99.9% | 1.324% | 2.9482 | 48.2414 | 99.9% | 1.237% | 2.1442 | 32.9354 | 99.75% | 0.8816% | 1 | 22.7851
443 | 99.9% | 1.323% | 2.9482 | 48.2804 | 99.9% | 1.236% | 2.1442 | 32.9619 | 99.75% | 0.8794% | 1 | 22.7939
444 | 99.9% | 1.322% | 2.9482 | 48.3194 | 99.9% | 1.235% | 2.1442 | 32.9884 | 99.75% | 0.8772% | 1 | 22.8027
445 | 99.9% | 1.32% | 2.9482 | 48.3583 | 99.9% | 1.233% | 2.1442 | 33.0149 | 99.75% | 0.8751% | 1 | 22.8114
446 | 99.9% | 1.319% | 2.9482 | 48.3972 | 99.9% | 1.232% | 2.1442 | 33.0413 | 99.75% | 0.8729% | 1 | 22.8202
447 | 99.9% | 1.318% | 2.9482 | 48.4361 | 99.9% | 1.231% | 2.1442 | 33.0677 | 99.75% | 0.8707% | 1 | 22.8289
448 | 99.9% | 1.316% | 2.9482 | 48.4749 | 99.9% | 1.23% | 2.1442 | 33.094 | 99.75% | 0.8685% | 1 | 22.8376
449 | 99.9% | 1.315% | 2.9482 | 48.5137 | 99.9% | 1.229% | 2.1442 | 33.1204 | 99.75% | 0.8663% | 1 | 22.8462
450 | 99.9% | 1.314% | 2.9482 | 48.5524 | 99.9% | 1.227% | 2.1442 | 33.1467 | 99.75% | 0.8642% | 1 | 22.8549
451 | 99.9% | 1.312% | 2.9482 | 48.5911 | 99.9% | 1.226% | 2.1442 | 33.173 | 99.75% | 0.862% | 1 | 22.8635
452 | 99.9% | 1.311% | 2.9482 | 48.6297 | 99.9% | 1.225% | 2.1442 | 33.1993 | 99.75% | 0.8599% | 1 | 22.8721
453 | 99.9% | 1.31% | 2.9482 | 48.6684 | 99.9% | 1.224% | 2.1442 | 33.2255 | 99.75% | 0.8577% | 1 | 22.8807
454 | 99.9% | 1.309% | 2.9482 | 48.7069 | 99.9% | 1.222% | 2.1442 | 33.2517 | 99.75% | 0.8556% | 1 | 22.8892
455 | 99.9% | 1.307% | 2.9482 | 48.7455 | 99.9% | 1.221% | 2.1442 | 33.2779 | 99.75% | 0.8534% | 1 | 22.8977
456 | 99.9% | 1.306% | 2.9482 | 48.784 | 99.9% | 1.22% | 2.1442 | 33.304 | 99.75% | 0.8513% | 1 | 22.9063
457 | 99.9% | 1.305% | 2.9482 | 48.8224 | 99.9% | 1.219% | 2.1442 | 33.3302 | 99.75% | 0.8492% | 1 | 22.9148
458 | 99.9% | 1.303% | 2.9482 | 48.8609 | 99.9% | 1.218% | 2.1442 | 33.3563 | 99.75% | 0.847% | 1 | 22.9232
459 | 99.9% | 1.302% | 2.9482 | 48.8992 | 99.9% | 1.216% | 2.1442 | 33.3824 | 99.75% | 0.8449% | 1 | 22.9317
460 | 99.9% | 1.301% | 2.9482 | 48.9376 | 99.9% | 1.215% | 2.1442 | 33.4084 | 99.75% | 0.8428% | 1 | 22.9401
461 | 99.9% | 1.299% | 2.9482 | 48.9759 | 99.9% | 1.214% | 2.1442 | 33.4344 | 99.75% | 0.8407% | 1 | 22.9485
462 | 99.9% | 1.298% | 2.9482 | 49.0142 | 99.9% | 1.213% | 2.1442 | 33.4604 | 99.75% | 0.8386% | 1 | 22.9569
463 | 99.9% | 1.297% | 2.9482 | 49.0524 | 99.9% | 1.211% | 2.1442 | 33.4864 | 99.75% | 0.8365% | 1 | 22.9653
464 | 99.9% | 1.295% | 2.9482 | 49.0906 | 99.9% | 1.21% | 2.1442 | 33.5124 | 99.75% | 0.8344% | 1 | 22.9736
465 | 99.9% | 1.294% | 2.9482 | 49.1288 | 99.9% | 1.209% | 2.1442 | 33.5383 | 99.75% | 0.8323% | 1 | 22.9819
466 | 99.9% | 1.293% | 2.9482 | 49.1669 | 99.9% | 1.208% | 2.1442 | 33.5642 | 99.75% | 0.8302% | 1 | 22.9902
467 | 99.9% | 1.292% | 2.9482 | 49.205 | 99.9% | 1.207% | 2.1442 | 33.5901 | 99.75% | 0.8282% | 1 | 22.9985
468 | 99.9% | 1.29% | 2.9482 | 49.243 | 99.9% | 1.205% | 2.1442 | 33.6159 | 99.75% | 0.8261% | 1 | 23.0068
469 | 99.9% | 1.289% | 2.9482 | 49.281 | 99.9% | 1.204% | 2.1442 | 33.6417 | 99.75% | 0.824% | 1 | 23.015
470 | 99.9% | 1.288% | 2.9482 | 49.319 | 99.9% | 1.203% | 2.1442 | 33.6675 | 99.75% | 0.822% | 1 | 23.0232
471 | 99.9% | 1.286% | 2.9482 | 49.3569 | 99.9% | 1.202% | 2.1442 | 33.6933 | 99.75% | 0.8199% | 1 | 23.0314
472 | 99.9% | 1.285% | 2.9482 | 49.3948 | 99.9% | 1.201% | 2.1442 | 33.719 | 99.75% | 0.8179% | 1 | 23.0396
473 | 99.9% | 1.284% | 2.9482 | 49.4326 | 99.9% | 1.199% | 2.1442 | 33.7448 | 99.75% | 0.8158% | 1 | 23.0478
474 | 99.9% | 1.283% | 2.9482 | 49.4704 | 99.9% | 1.198% | 2.1442 | 33.7704 | 99.75% | 0.8138% | 1 | 23.0559
475 | 99.9% | 1.281% | 2.9482 | 49.5082 | 99.9% | 1.197% | 2.1442 | 33.7961 | 99.75% | 0.8117% | 1 | 23.064
476 | 99.9% | 1.28% | 2.9482 | 49.546 | 99.9% | 1.196% | 2.1442 | 33.8218 | 99.75% | 0.8097% | 1 | 23.0721
477 | 99.9% | 1.279% | 2.9482 | 49.5837 | 99.9% | 1.195% | 2.1442 | 33.8474 | 99.75% | 0.8077% | 1 | 23.0802
478 | 99.9% | 1.277% | 2.9482 | 49.6213 | 99.9% | 1.193% | 2.1442 | 33.873 | 99.75% | 0.8057% | 1 | 23.0883
479 | 99.9% | 1.276% | 2.9482 | 49.6589 | 99.9% | 1.192% | 2.1442 | 33.8985 | 99.75% | 0.8037% | 1 | 23.0963
480 | 99.9% | 1.275% | 2.9482 | 49.6965 | 99.9% | 1.191% | 2.1442 | 33.9241 | 99.75% | 0.8017% | 1 | 23.1043
481 | 99.9% | 1.274% | 2.9482 | 49.7341 | 99.9% | 1.19% | 2.1442 | 33.9496 | 99.75% | 0.7996% | 1 | 23.1123
482 | 99.9% | 1.272% | 2.9482 | 49.7716 | 99.9% | 1.189% | 2.1442 | 33.9751 | 99.75% | 0.7976% | 1 | 23.1203
483 | 99.9% | 1.271% | 2.9482 | 49.8091 | 99.9% | 1.187% | 2.1442 | 34.0005 | 99.75% | 0.7957% | 1 | 23.1282
484 | 99.9% | 1.27% | 2.9482 | 49.8465 | 99.9% | 1.186% | 2.1442 | 34.026 | 99.75% | 0.7937% | 1 | 23.1362
485 | 99.9% | 1.269% | 2.9482 | 49.8839 | 99.9% | 1.185% | 2.1442 | 34.0514 | 99.75% | 0.7917% | 1 | 23.1441
486 | 99.9% | 1.267% | 2.9482 | 49.9213 | 99.9% | 1.184% | 2.1442 | 34.0767 | 99.75% | 0.7897% | 1 | 23.152
487 | 99.9% | 1.266% | 2.9482 | 49.9586 | 99.9% | 1.183% | 2.1442 | 34.1021 | 99.75% | 0.7877% | 1 | 23.1599
488 | 99.9% | 1.265% | 2.9482 | 49.9959 | 99.9% | 1.182% | 2.1442 | 34.1274 | 99.75% | 0.7858% | 1 | 23.1677
489 | 99.9% | 1.263% | 2.9482 | 50.0331 | 99.9% | 1.18% | 2.1442 | 34.1528 | 99.75% | 0.7838% | 1 | 23.1756
490 | 99.9% | 1.262% | 2.9482 | 50.0703 | 99.9% | 1.179% | 2.1442 | 34.178 | 99.75% | 0.7818% | 1 | 23.1834
491 | 99.9% | 1.261% | 2.9482 | 50.1075 | 99.9% | 1.178% | 2.1442 | 34.2033 | 99.75% | 0.7799% | 1 | 23.1912
492 | 99.9% | 1.26% | 2.9482 | 50.1447 | 99.9% | 1.177% | 2.1442 | 34.2285 | 99.75% | 0.7779% | 1 | 23.199
493 | 99.9% | 1.258% | 2.9482 | 50.1818 | 99.9% | 1.176% | 2.1442 | 34.2537 | 99.75% | 0.776% | 1 | 23.2067
494 | 99.9% | 1.257% | 2.9482 | 50.2188 | 99.9% | 1.174% | 2.1442 | 34.2789 | 99.75% | 0.774% | 1 | 23.2145
495 | 99.9% | 1.256% | 2.9482 | 50.2559 | 99.9% | 1.173% | 2.1442 | 34.3041 | 99.75% | 0.7721% | 1 | 23.2222
496 | 99.9% | 1.255% | 2.9482 | 50.2928 | 99.9% | 1.172% | 2.1442 | 34.3292 | 99.75% | 0.7702% | 1 | 23.2299
497 | 99.9% | 1.253% | 2.9482 | 50.3298 | 99.9% | 1.171% | 2.1442 | 34.3543 | 99.75% | 0.7683% | 1 | 23.2376
498 | 99.9% | 1.252% | 2.9482 | 50.3667 | 99.9% | 1.17% | 2.1442 | 34.3794 | 99.75% | 0.7663% | 1 | 23.2452
499 | 99.9% | 1.251% | 2.9482 | 50.4036 | 99.9% | 1.169% | 2.1442 | 34.4045 | 99.75% | 0.7644% | 1 | 23.2529
500 | 99.9% | 1.25% | 2.9482 | 50.4404 | 99.9% | 1.167% | 2.1442 | 34.4295 | 99.75% | 0.7625% | 1 | 23.2605
501 | 99.9% | 1.248% | 2.9482 | 50.4772 | 99.9% | 1.166% | 2.1442 | 34.4545 | 99.75% | 0.7606% | 1 | 23.2681
502 | 99.9% | 1.247% | 2.9482 | 50.514 | 99.9% | 1.165% | 2.1442 | 34.4795 | 99.75% | 0.7587% | 1 | 23.2757
503 | 99.9% | 1.246% | 2.9482 | 50.5507 | 99.9% | 1.164% | 2.1442 | 34.5044 | 99.75% | 0.7568% | 1 | 23.2833
504 | 99.9% | 1.245% | 2.9482 | 50.5874 | 99.9% | 1.163% | 2.1442 | 34.5294 | 99.75% | 0.7549% | 1 | 23.2908
505 | 99.9% | 1.243% | 2.9482 | 50.6241 | 99.9% | 1.162% | 2.1442 | 34.5543 | 99.75% | 0.753% | 1 | 23.2983
506 | 99.9% | 1.242% | 2.9482 | 50.6607 | 99.9% | 1.16% | 2.1442 | 34.5792 | 99.75% | 0.7511% | 1 | 23.3058
507 | 99.9% | 1.241% | 2.9482 | 50.6973 | 99.9% | 1.159% | 2.1442 | 34.604 | 99.75% | 0.7493% | 1 | 23.3133
508 | 99.9% | 1.24% | 2.9482 | 50.7339 | 99.9% | 1.158% | 2.1442 | 34.6288 | 99.75% | 0.7474% | 1 | 23.3208
509 | 99.9% | 1.238% | 2.9482 | 50.7704 | 99.9% | 1.157% | 2.1442 | 34.6536 | 99.75% | 0.7455% | 1 | 23.3283
510 | 99.9% | 1.237% | 2.9482 | 50.8068 | 99.9% | 1.156% | 2.1442 | 34.6784 | 99.75% | 0.7437% | 1 | 23.3357
511 | 99.9% | 1.236% | 2.9482 | 50.8433 | 99.9% | 1.155% | 2.1442 | 34.7032 | 99.75% | 0.7418% | 1 | 23.3431
512 | 99.9% | 1.235% | 2.9482 | 50.8797 | 99.9% | 1.154% | 2.1442 | 34.7279 | 99.75% | 0.7399% | 1 | 23.3505
513 | 99.9% | 1.234% | 2.9482 | 50.9161 | 99.9% | 1.152% | 2.1442 | 34.7526 | 99.75% | 0.7381% | 1 | 23.3579
514 | 99.9% | 1.232% | 2.9482 | 50.9524 | 99.9% | 1.151% | 2.1442 | 34.7773 | 99.75% | 0.7362% | 1 | 23.3653
515 | 99.9% | 1.231% | 2.9482 | 50.9887 | 99.9% | 1.15% | 2.1442 | 34.802 | 99.75% | 0.7344% | 1 | 23.3726
516 | 99.9% | 1.23% | 2.9482 | 51.0249 | 99.9% | 1.149% | 2.1442 | 34.8266 | 99.75% | 0.7326% | 1 | 23.3799
517 | 99.9% | 1.229% | 2.9482 | 51.0612 | 99.9% | 1.148% | 2.1442 | 34.8512 | 99.75% | 0.7307% | 1 | 23.3872
518 | 99.9% | 1.227% | 2.9482 | 51.0973 | 99.9% | 1.147% | 2.1442 | 34.8758 | 99.75% | 0.7289% | 1 | 23.3945
519 | 99.9% | 1.226% | 2.9482 | 51.1335 | 99.9% | 1.145% | 2.1442 | 34.9004 | 99.75% | 0.7271% | 1 | 23.4018
520 | 99.9% | 1.225% | 2.9482 | 51.1696 | 99.9% | 1.144% | 2.1442 | 34.9249 | 99.75% | 0.7253% | 1 | 23.4091
521 | 99.9% | 1.224% | 2.9482 | 51.2057 | 99.9% | 1.143% | 2.1442 | 34.9494 | 99.75% | 0.7235% | 1 | 23.4163
522 | 99.9% | 1.222% | 2.9482 | 51.2417 | 99.9% | 1.142% | 2.1442 | 34.9739 | 99.75% | 0.7217% | 1 | 23.4235
523 | 99.9% | 1.221% | 2.9482 | 51.2777 | 99.9% | 1.141% | 2.1442 | 34.9984 | 99.75% | 0.7198% | 1 | 23.4307
524 | 99.9% | 1.22% | 2.9482 | 51.3137 | 99.9% | 1.14% | 2.1442 | 35.0228 | 99.75% | 0.718% | 1 | 23.4379
525 | 99.9% | 1.219% | 2.9482 | 51.3496 | 99.9% | 1.139% | 2.1442 | 35.0472 | 99.75% | 0.7163% | 1 | 23.445
526 | 99.9% | 1.218% | 2.9482 | 51.3855 | 99.9% | 1.137% | 2.1442 | 35.0716 | 99.75% | 0.7145% | 1 | 23.4522
527 | 99.9% | 1.216% | 2.9482 | 51.4214 | 99.9% | 1.136% | 2.1442 | 35.096 | 99.75% | 0.7127% | 1 | 23.4593
528 | 99.9% | 1.215% | 2.9482 | 51.4572 | 99.9% | 1.135% | 2.1442 | 35.1203 | 99.75% | 0.7109% | 1 | 23.4664
529 | 99.9% | 1.214% | 2.9482 | 51.493 | 99.9% | 1.134% | 2.1442 | 35.1446 | 99.75% | 0.7091% | 1 | 23.4735
530 | 99.9% | 1.213% | 2.9482 | 51.5288 | 99.9% | 1.133% | 2.1442 | 35.1689 | 99.75% | 0.7073% | 1 | 23.4806
531 | 99.9% | 1.211% | 2.9482 | 51.5645 | 99.9% | 1.132% | 2.1442 | 35.1932 | 99.75% | 0.7056% | 1 | 23.4876
532 | 99.9% | 1.21% | 2.9482 | 51.6002 | 99.9% | 1.131% | 2.1442 | 35.2174 | 99.75% | 0.7038% | 1 | 23.4947
533 | 99.9% | 1.209% | 2.9482 | 51.6358 | 99.9% | 1.13% | 2.1442 | 35.2416 | 99.75% | 0.7021% | 1 | 23.5017
534 | 99.9% | 1.208% | 2.9482 | 51.6714 | 99.9% | 1.128% | 2.1442 | 35.2658 | 99.75% | 0.7003% | 1 | 23.5087
535 | 99.9% | 1.207% | 2.9482 | 51.707 | 99.9% | 1.127% | 2.1442 | 35.29 | 99.75% | 0.6985% | 1 | 23.5157
536 | 99.9% | 1.205% | 2.9482 | 51.7425 | 99.9% | 1.126% | 2.1442 | 35.3142 | 99.75% | 0.6968% | 1 | 23.5227
537 | 99.9% | 1.204% | 2.9482 | 51.778 | 99.9% | 1.125% | 2.1442 | 35.3383 | 99.75% | 0.6951% | 1 | 23.5296
538 | 99.9% | 1.203% | 2.9482 | 51.8135 | 99.9% | 1.124% | 2.1442 | 35.3624 | 99.75% | 0.6933% | 1 | 23.5365
539 | 99.9% | 1.202% | 2.9482 | 51.8489 | 99.9% | 1.123% | 2.1442 | 35.3864 | 99.75% | 0.6916% | 1 | 23.5435
540 | 99.9% | 1.201% | 2.9482 | 51.8843 | 99.9% | 1.122% | 2.1442 | 35.4105 | 99.75% | 0.6899% | 1 | 23.5504
541 | 99.9% | 1.199% | 3.0956 | 51.9215 | 99.9% | 1.121% | 2.2514 | 35.4357 | 99.75% | 0.6881% | 1 | 23.5572
542 | 99.9% | 1.198% | 3.0956 | 51.9585 | 99.9% | 1.119% | 2.2514 | 35.4609 | 99.75% | 0.6864% | 1 | 23.5641
543 | 99.9% | 1.197% | 3.0956 | 51.9956 | 99.9% | 1.118% | 2.2514 | 35.4861 | 99.75% | 0.6847% | 1 | 23.571
544 | 99.9% | 1.196% | 3.0956 | 52.0326 | 99.9% | 1.117% | 2.2514 | 35.5113 | 99.75% | 0.683% | 1 | 23.5778
545 | 99.9% | 1.195% | 3.0956 | 52.0696 | 99.9% | 1.116% | 2.2514 | 35.5364 | 99.75% | 0.6813% | 1 | 23.5846
546 | 99.9% | 1.193% | 3.0956 | 52.1065 | 99.9% | 1.115% | 2.2514 | 35.5615 | 99.75% | 0.6796% | 1 | 23.5914
547 | 99.9% | 1.192% | 3.0956 | 52.1435 | 99.9% | 1.114% | 2.2514 | 35.5866 | 99.75% | 0.6779% | 1 | 23.5982
548 | 99.9% | 1.191% | 3.0956 | 52.1803 | 99.9% | 1.113% | 2.2514 | 35.6116 | 99.75% | 0.6762% | 1 | 23.6049
549 | 99.9% | 1.19% | 3.0956 | 52.2172 | 99.9% | 1.112% | 2.2514 | 35.6366 | 99.75% | 0.6745% | 1 | 23.6117
550 | 99.9% | 1.189% | 3.0956 | 52.254 | 99.9% | 1.11% | 2.2514 | 35.6616 | 99.75% | 0.6728% | 1 | 23.6184
551 | 99.9% | 1.187% | 3.0956 | 52.2907 | 99.9% | 1.109% | 2.2514 | 35.6866 | 99.75% | 0.6711% | 1 | 23.6251
552 | 99.9% | 1.186% | 3.0956 | 52.3274 | 99.9% | 1.108% | 2.2514 | 35.7116 | 99.75% | 0.6694% | 1 | 23.6318
553 | 99.9% | 1.185% | 3.0956 | 52.3641 | 99.9% | 1.107% | 2.2514 | 35.7365 | 99.75% | 0.6678% | 1 | 23.6385
554 | 99.9% | 1.184% | 3.0956 | 52.4008 | 99.9% | 1.106% | 2.2514 | 35.7614 | 99.75% | 0.6661% | 1 | 23.6451
555 | 99.9% | 1.183% | 3.0956 | 52.4374 | 99.9% | 1.105% | 2.2514 | 35.7863 | 99.75% | 0.6644% | 1 | 23.6518
556 | 99.9% | 1.182% | 3.0956 | 52.474 | 99.9% | 1.104% | 2.2514 | 35.8111 | 99.75% | 0.6628% | 1 | 23.6584
557 | 99.9% | 1.18% | 3.0956 | 52.5105 | 99.9% | 1.103% | 2.2514 | 35.8359 | 99.75% | 0.6611% | 1 | 23.665
558 | 99.9% | 1.179% | 3.0956 | 52.547 | 99.9% | 1.102% | 2.2514 | 35.8607 | 99.75% | 0.6595% | 1 | 23.6716
559 | 99.9% | 1.178% | 3.0956 | 52.5835 | 99.9% | 1.101% | 2.2514 | 35.8855 | 99.75% | 0.6578% | 1 | 23.6782
560 | 99.9% | 1.177% | 3.0956 | 52.6199 | 99.9% | 1.099% | 2.2514 | 35.9103 | 99.75% | 0.6562% | 1 | 23.6848
561 | 99.9% | 1.176% | 3.0956 | 52.6563 | 99.9% | 1.098% | 2.2514 | 35.935 | 99.75% | 0.6545% | 1 | 23.6913
562 | 99.9% | 1.175% | 3.0956 | 52.6927 | 99.9% | 1.097% | 2.2514 | 35.9597 | 99.75% | 0.6529% | 1 | 23.6978
563 | 99.9% | 1.173% | 3.0956 | 52.729 | 99.9% | 1.096% | 2.2514 | 35.9844 | 99.75% | 0.6513% | 1 | 23.7044
564 | 99.9% | 1.172% | 3.0956 | 52.7653 | 99.9% | 1.095% | 2.2514 | 36.009 | 99.75% | 0.6496% | 1 | 23.7109
565 | 99.9% | 1.171% | 3.0956 | 52.8015 | 99.9% | 1.094% | 2.2514 | 36.0337 | 99.75% | 0.648% | 1 | 23.7173
566 | 99.9% | 1.17% | 3.0956 | 52.8377 | 99.9% | 1.093% | 2.2514 | 36.0583 | 99.75% | 0.6464% | 1 | 23.7238
567 | 99.9% | 1.169% | 3.0956 | 52.8739 | 99.9% | 1.092% | 2.2514 | 36.0828 | 99.75% | 0.6448% | 1 | 23.7302
568 | 99.9% | 1.167% | 3.0956 | 52.9101 | 99.9% | 1.091% | 2.2514 | 36.1074 | 99.75% | 0.6432% | 1 | 23.7367
569 | 99.9% | 1.166% | 3.0956 | 52.9462 | 99.9% | 1.09% | 2.2514 | 36.1319 | 99.75% | 0.6416% | 1 | 23.7431
570 | 99.9% | 1.165% | 3.0956 | 52.9822 | 99.9% | 1.088% | 2.2514 | 36.1564 | 99.75% | 0.64% | 1 | 23.7495
571 | 99.9% | 1.164% | 3.0956 | 53.0183 | 99.9% | 1.087% | 2.2514 | 36.1809 | 99.75% | 0.6384% | 1 | 23.7559
572 | 99.9% | 1.163% | 3.0956 | 53.0543 | 99.9% | 1.086% | 2.2514 | 36.2054 | 99.75% | 0.6368% | 1 | 23.7622
573 | 99.9% | 1.162% | 3.0956 | 53.0902 | 99.9% | 1.085% | 2.2514 | 36.2298 | 99.75% | 0.6352% | 1 | 23.7686
574 | 99.9% | 1.16% | 3.0956 | 53.1261 | 99.9% | 1.084% | 2.2514 | 36.2542 | 99.75% | 0.6336% | 1 | 23.7749
575 | 99.9% | 1.159% | 3.0956 | 53.162 | 99.9% | 1.083% | 2.2514 | 36.2786 | 99.75% | 0.632% | 1 | 23.7812
576 | 99.9% | 1.158% | 3.0956 | 53.1979 | 99.9% | 1.082% | 2.2514 | 36.303 | 99.75% | 0.6304% | 1 | 23.7876
577 | 99.9% | 1.157% | 3.0956 | 53.2337 | 99.9% | 1.081% | 2.2514 | 36.3273 | 99.75% | 0.6288% | 1 | 23.7938
578 | 99.9% | 1.156% | 3.0956 | 53.2695 | 99.9% | 1.08% | 2.2514 | 36.3516 | 99.75% | 0.6273% | 1 | 23.8001
579 | 99.9% | 1.155% | 3.0956 | 53.3052 | 99.9% | 1.079% | 2.2514 | 36.3759 | 99.75% | 0.6257% | 1 | 23.8064
580 | 99.9% | 1.154% | 3.0956 | 53.3409 | 99.9% | 1.078% | 2.2514 | 36.4002 | 99.75% | 0.6241% | 1 | 23.8126
581 | 99.9% | 1.152% | 3.0956 | 53.3766 | 99.9% | 1.077% | 2.2514 | 36.4244 | 99.75% | 0.6226% | 1 | 23.8188
582 | 99.9% | 1.151% | 3.0956 | 53.4122 | 99.9% | 1.075% | 2.2514 | 36.4486 | 99.75% | 0.621% | 1 | 23.825
583 | 99.9% | 1.15% | 3.0956 | 53.4478 | 99.9% | 1.074% | 2.2514 | 36.4728 | 99.75% | 0.6195% | 1 | 23.8312
584 | 99.9% | 1.149% | 3.0956 | 53.4834 | 99.9% | 1.073% | 2.2514 | 36.497 | 99.75% | 0.6179% | 1 | 23.8374
585 | 99.9% | 1.148% | 3.0956 | 53.5189 | 99.9% | 1.072% | 2.2514 | 36.5211 | 99.75% | 0.6164% | 1 | 23.8436
586 | 99.9% | 1.147% | 3.0956 | 53.5544 | 99.9% | 1.071% | 2.2514 | 36.5452 | 99.75% | 0.6148% | 1 | 23.8497
587 | 99.9% | 1.145% | 3.0956 | 53.5899 | 99.9% | 1.07% | 2.2514 | 36.5693 | 99.75% | 0.6133% | 1 | 23.8559
588 | 99.9% | 1.144% | 3.0956 | 53.6253 | 99.9% | 1.069% | 2.2514 | 36.5934 | 99.75% | 0.6118% | 1 | 23.862
589 | 99.9% | 1.143% | 3.0956 | 53.6607 | 99.9% | 1.068% | 2.2514 | 36.6174 | 99.75% | 0.6102% | 1 | 23.8681
590 | 99.9% | 1.142% | 3.0956 | 53.6961 | 99.9% | 1.067% | 2.2514 | 36.6414 | 99.75% | 0.6087% | 1 | 23.8742
591 | 99.9% | 1.141% | 3.0956 | 53.7314 | 99.9% | 1.066% | 2.2514 | 36.6654 | 99.75% | 0.6072% | 1 | 23.8802
592 | 99.9% | 1.14% | 3.0956 | 53.7667 | 99.9% | 1.065% | 2.2514 | 36.6894 | 99.75% | 0.6057% | 1 | 23.8863
593 | 99.9% | 1.139% | 3.0956 | 53.8019 | 99.9% | 1.064% | 2.2514 | 36.7134 | 99.75% | 0.6041% | 1 | 23.8923
594 | 99.9% | 1.137% | 3.0956 | 53.8371 | 99.9% | 1.063% | 2.2514 | 36.7373 | 99.75% | 0.6026% | 1 | 23.8984
595 | 99.9% | 1.136% | 3.0956 | 53.8723 | 99.9% | 1.062% | 2.2514 | 36.7612 | 99.75% | 0.6011% | 1 | 23.9044
596 | 99.9% | 1.135% | 3.0956 | 53.9074 | 99.9% | 1.061% | 2.2514 | 36.7851 | 99.75% | 0.5996% | 1 | 23.9104
597 | 99.9% | 1.134% | 3.0956 | 53.9426 | 99.9% | 1.059% | 2.2514 | 36.8089 | 99.75% | 0.5981% | 1 | 23.9164
598 | 99.9% | 1.133% | 3.0956 | 53.9776 | 99.9% | 1.058% | 2.2514 | 36.8327 | 99.75% | 0.5966% | 1 | 23.9223
599 | 99.9% | 1.132% | 3.0956 | 54.0127 | 99.9% | 1.057% | 2.2514 | 36.8565 | 99.75% | 0.5951% | 1 | 23.9283
600 | 99.9% | 1.131% | 3.0956 | 54.0477 | 99.9% | 1.056% | 2.2514 | 36.8803 | 99.75% | 0.5937% | 1 | 23.9342
601 | 99.9% | 1.13% | 3.0956 | 54.0826 | 99.9% | 1.055% | 2.2514 | 36.9041 | 99.75% | 0.5922% | 1 | 23.9401
602 | 99.9% | 1.128% | 3.0956 | 54.1176 | 99.9% | 1.054% | 2.2514 | 36.9278 | 99.75% | 0.5907% | 1 | 23.946
603 | 99.9% | 1.127% | 3.0956 | 54.1525 | 99.9% | 1.053% | 2.2514 | 36.9515 | 99.75% | 0.5892% | 1 | 23.9519
604 | 99.9% | 1.126% | 3.0956 | 54.1873 | 99.9% | 1.052% | 2.2514 | 36.9752 | 99.75% | 0.5877% | 1 | 23.9578
605 | 99.9% | 1.125% | 3.0956 | 54.2221 | 99.9% | 1.051% | 2.2514 | 36.9989 | 99.75% | 0.5863% | 1 | 23.9637
606 | 99.9% | 1.124% | 3.0956 | 54.2569 | 99.9% | 1.05% | 2.2514 | 37.0225 | 99.75% | 0.5848% | 1 | 23.9695
607 | 99.9% | 1.123% | 3.0956 | 54.2917 | 99.9% | 1.049% | 2.2514 | 37.0461 | 99.75% | 0.5833% | 1 | 23.9754
608 | 99.9% | 1.122% | 3.0956 | 54.3264 | 99.9% | 1.048% | 2.2514 | 37.0697 | 99.75% | 0.5819% | 1 | 23.9812
609 | 99.9% | 1.121% | 3.0956 | 54.3611 | 99.9% | 1.047% | 2.2514 | 37.0933 | 99.75% | 0.5804% | 1 | 23.987
610 | 99.9% | 1.119% | 3.0956 | 54.3958 | 99.9% | 1.046% | 2.2514 | 37.1168 | 99.75% | 0.579% | 1 | 23.9928
611 | 99.9% | 1.118% | 3.0956 | 54.4304 | 99.9% | 1.045% | 2.2514 | 37.1404 | 99.75% | 0.5775% | 1 | 23.9985
612 | 99.9% | 1.117% | 3.0956 | 54.465 | 99.9% | 1.044% | 2.2514 | 37.1638 | 99.75% | 0.5761% | 1 | 24.0043
613 | 99.9% | 1.116% | 3.0956 | 54.4995 | 99.9% | 1.043% | 2.2514 | 37.1873 | 99.75% | 0.5746% | 1 | 24.01
614 | 99.9% | 1.115% | 3.0956 | 54.534 | 99.9% | 1.042% | 2.2514 | 37.2108 | 99.75% | 0.5732% | 1 | 24.0158
615 | 99.9% | 1.114% | 3.0956 | 54.5685 | 99.9% | 1.041% | 2.2514 | 37.2342 | 99.75% | 0.5718% | 1 | 24.0215
616 | 99.9% | 1.113% | 3.0956 | 54.603 | 99.9% | 1.04% | 2.2514 | 37.2576 | 99.75% | 0.5703% | 1 | 24.0272
617 | 99.9% | 1.112% | 3.0956 | 54.6374 | 99.9% | 1.038% | 2.2514 | 37.281 | 99.75% | 0.5689% | 1 | 24.0329
618 | 99.9% | 1.111% | 3.0956 | 54.6717 | 99.9% | 1.037% | 2.2514 | 37.3043 | 99.75% | 0.5675% | 1 | 24.0386
619 | 99.9% | 1.109% | 3.0956 | 54.7061 | 99.9% | 1.036% | 2.2514 | 37.3277 | 99.75% | 0.5661% | 1 | 24.0442
620 | 99.9% | 1.108% | 3.0956 | 54.7404 | 99.9% | 1.035% | 2.2514 | 37.351 | 99.75% | 0.5647% | 1 | 24.0499
621 | 99.9% | 1.107% | 3.0956 | 54.7747 | 99.9% | 1.034% | 2.2514 | 37.3743 | 99.75% | 0.5633% | 1 | 24.0555
622 | 99.9% | 1.106% | 3.0956 | 54.8089 | 99.9% | 1.033% | 2.2514 | 37.3975 | 99.75% | 0.5618% | 1 | 24.0611
623 | 99.9% | 1.105% | 3.0956 | 54.8431 | 99.9% | 1.032% | 2.2514 | 37.4208 | 99.75% | 0.5604% | 1 | 24.0667
624 | 99.9% | 1.104% | 3.0956 | 54.8773 | 99.9% | 1.031% | 2.2514 | 37.444 | 99.75% | 0.559% | 1 | 24.0723
625 | 99.9% | 1.103% | 3.0956 | 54.9114 | 99.9% | 1.03% | 2.2514 | 37.4672 | 99.75% | 0.5576% | 1 | 24.0779
626 | 99.9% | 1.102% | 3.0956 | 54.9455 | 99.9% | 1.029% | 2.2514 | 37.4904 | 99.75% | 0.5562% | 1 | 24.0835
627 | 99.9% | 1.101% | 3.0956 | 54.9796 | 99.9% | 1.028% | 2.2514 | 37.5135 | 99.75% | 0.5549% | 1 | 24.089
628 | 99.9% | 1.099% | 3.0956 | 55.0136 | 99.9% | 1.027% | 2.2514 | 37.5366 | 99.75% | 0.5535% | 1 | 24.0945
629 | 99.9% | 1.098% | 3.0956 | 55.0476 | 99.9% | 1.026% | 2.2514 | 37.5597 | 99.75% | 0.5521% | 1 | 24.1001
630 | 99.9% | 1.097% | 3.0956 | 55.0816 | 99.9% | 1.025% | 2.2514 | 37.5828 | 99.75% | 0.5507% | 1 | 24.1056
631 | 99.9% | 1.096% | 3.0956 | 55.1155 | 99.9% | 1.024% | 2.2514 | 37.6059 | 99.75% | 0.5493% | 1 | 24.1111
632 | 99.9% | 1.095% | 3.0956 | 55.1494 | 99.9% | 1.023% | 2.2514 | 37.6289 | 99.75% | 0.548% | 1 | 24.1165
633 | 99.9% | 1.094% | 3.0956 | 55.1833 | 99.9% | 1.022% | 2.2514 | 37.6519 | 99.75% | 0.5466% | 1 | 24.122
634 | 99.9% | 1.093% | 3.0956 | 55.2171 | 99.9% | 1.021% | 2.2514 | 37.6749 | 99.75% | 0.5452% | 1 | 24.1275
635 | 99.9% | 1.092% | 3.0956 | 55.2509 | 99.9% | 1.02% | 2.2514 | 37.6978 | 99.75% | 0.5439% | 1 | 24.1329
636 | 99.9% | 1.091% | 3.0956 | 55.2847 | 99.9% | 1.019% | 2.2514 | 37.7208 | 99.75% | 0.5425% | 1 | 24.1383
637 | 99.9% | 1.09% | 3.0956 | 55.3184 | 99.9% | 1.018% | 2.2514 | 37.7437 | 99.75% | 0.5411% | 1 | 24.1437
638 | 99.9% | 1.089% | 3.0956 | 55.3521 | 99.9% | 1.017% | 2.2514 | 37.7666 | 99.75% | 0.5398% | 1 | 24.1491
639 | 99.9% | 1.087% | 3.0956 | 55.3858 | 99.9% | 1.016% | 2.2514 | 37.7895 | 99.75% | 0.5384% | 1 | 24.1545
640 | 99.9% | 1.086% | 3.0956 | 55.4194 | 99.9% | 1.015% | 2.2514 | 37.8123 | 99.75% | 0.5371% | 1 | 24.1599
641 | 99.9% | 1.085% | 3.0956 | 55.453 | 99.9% | 1.014% | 2.2514 | 37.8351 | 99.75% | 0.5358% | 1 | 24.1652
642 | 99.9% | 1.084% | 3.0956 | 55.4866 | 99.9% | 1.013% | 2.2514 | 37.8579 | 99.75% | 0.5344% | 1 | 24.1706
643 | 99.9% | 1.083% | 3.0956 | 55.5201 | 99.9% | 1.012% | 2.2514 | 37.8807 | 99.75% | 0.5331% | 1 | 24.1759
644 | 99.9% | 1.082% | 3.0956 | 55.5536 | 99.9% | 1.011% | 2.2514 | 37.9035 | 99.75% | 0.5317% | 1 | 24.1812
645 | 99.9% | 1.081% | 3.0956 | 55.587 | 99.9% | 1.01% | 2.2514 | 37.9262 | 99.75% | 0.5304% | 1 | 24.1865
646 | 99.9% | 1.08% | 3.0956 | 55.6205 | 99.9% | 1.009% | 2.2514 | 37.9489 | 99.75% | 0.5291% | 1 | 24.1918
647 | 99.9% | 1.079% | 3.0956 | 55.6539 | 99.9% | 1.008% | 2.2514 | 37.9716 | 99.75% | 0.5278% | 1 | 24.1971
648 | 99.9% | 1.078% | 3.0956 | 55.6872 | 99.9% | 1.007% | 2.2514 | 37.9943 | 99.75% | 0.5264% | 1 | 24.2024
649 | 99.9% | 1.077% | 3.0956 | 55.7205 | 99.9% | 1.006% | 2.2514 | 38.0169 | 99.75% | 0.5251% | 1 | 24.2076
650 | 99.9% | 1.076% | 3.0956 | 55.7538 | 99.9% | 1.005% | 2.2514 | 38.0395 | 99.75% | 0.5238% | 1 | 24.2129
651 | 99.9% | 1.074% | 3.0956 | 55.7871 | 99.9% | 1.004% | 2.2514 | 38.0621 | 99.75% | 0.5225% | 1 | 24.2181
652 | 99.9% | 1.073% | 3.0956 | 55.8203 | 99.9% | 1.003% | 2.2514 | 38.0847 | 99.75% | 0.5212% | 1 | 24.2233
653 | 99.9% | 1.072% | 3.0956 | 55.8535 | 99.9% | 1.002% | 2.2514 | 38.1073 | 99.75% | 0.5199% | 1 | 24.2285
654 | 99.9% | 1.071% | 3.0956 | 55.8867 | 99.9% | 1.001% | 2.2514 | 38.1298 | 99.75% | 0.5186% | 1 | 24.2337
655 | 99.9% | 1.07% | 3.0956 | 55.9198 | 99.9% | 0.9997% | 2.2514 | 38.1523 | 99.75% | 0.5173% | 1 | 24.2389
656 | 99.9% | 1.069% | 3.0956 | 55.9529 | 99.9% | 0.9987% | 2.2514 | 38.1748 | 99.75% | 0.516% | 1 | 24.244
657 | 99.9% | 1.068% | 3.0956 | 55.986 | 99.9% | 0.9977% | 2.2514 | 38.1973 | 99.75% | 0.5147% | 1 | 24.2492
658 | 99.9% | 1.067% | 3.0956 | 56.019 | 99.9% | 0.9967% | 2.2514 | 38.2197 | 99.75% | 0.5134% | 1 | 24.2543
659 | 99.9% | 1.066% | 3.0956 | 56.052 | 99.9% | 0.9958% | 2.2514 | 38.2421 | 99.75% | 0.5121% | 1 | 24.2594
660 | 99.9% | 1.065% | 3.0956 | 56.085 | 99.9% | 0.9948% | 2.2514 | 38.2645 | 99.75% | 0.5109% | 1 | 24.2645
661 | 99.9% | 1.064% | 3.0956 | 56.1179 | 99.9% | 0.9938% | 2.2514 | 38.2869 | 99.75% | 0.5096% | 1 | 24.2696
662 | 99.9% | 1.063% | 3.0956 | 56.1508 | 99.9% | 0.9928% | 2.2514 | 38.3092 | 99.75% | 0.5083% | 1 | 24.2747
663 | 99.9% | 1.062% | 3.0956 | 56.1836 | 99.9% | 0.9918% | 2.2514 | 38.3316 | 99.75% | 0.507% | 1 | 24.2798
664 | 99.9% | 1.061% | 3.0956 | 56.2165 | 99.9% | 0.9908% | 2.2514 | 38.3539 | 99.75% | 0.5058% | 1 | 24.2848
665 | 99.9% | 1.059% | 3.0956 | 56.2493 | 99.9% | 0.9898% | 2.2514 | 38.3762 | 99.75% | 0.5045% | 1 | 24.2899
666 | 99.9% | 1.058% | 3.0956 | 56.282 | 99.9% | 0.9888% | 2.2514 | 38.3984 | 99.75% | 0.5033% | 1 | 24.2949
667 | 99.9% | 1.057% | 3.0956 | 56.3148 | 99.9% | 0.9878% | 2.2514 | 38.4207 | 99.75% | 0.502% | 1 | 24.2999
668 | 99.9% | 1.056% | 3.0956 | 56.3475 | 99.9% | 0.9868% | 2.2514 | 38.4429 | 99.75% | 0.5007% | 1 | 24.3049
669 | 99.9% | 1.055% | 3.0956 | 56.3801 | 99.9% | 0.9858% | 2.2514 | 38.4651 | 99.75% | 0.4995% | 1 | 24.3099
670 | 99.9% | 1.054% | 3.0956 | 56.4128 | 99.9% | 0.9849% | 2.2514 | 38.4872 | 99.75% | 0.4982% | 1 | 24.3149
671 | 99.9% | 1.053% | 3.0956 | 56.4454 | 99.9% | 0.9839% | 2.2514 | 38.5094 | 99.75% | 0.497% | 1 | 24.3199
672 | 99.9% | 1.052% | 3.0956 | 56.4779 | 99.9% | 0.9829% | 2.2514 | 38.5315 | 99.75% | 0.4958% | 1 | 24.3249
673 | 99.9% | 1.051% | 3.0956 | 56.5105 | 99.9% | 0.9819% | 2.2514 | 38.5536 | 99.75% | 0.4945% | 1 | 24.3298
674 | 99.9% | 1.05% | 3.0956 | 56.543 | 99.9% | 0.9809% | 2.2514 | 38.5757 | 99.75% | 0.4933% | 1 | 24.3347
675 | 99.9% | 1.049% | 3.0956 | 56.5755 | 99.9% | 0.9799% | 2.2514 | 38.5978 | 99.75% | 0.492% | 1 | 24.3396
676 | 99.9% | 1.048% | 3.0956 | 56.6079 | 99.9% | 0.979% | 2.2514 | 38.6198 | 99.75% | 0.4908% | 1 | 24.3446
677 | 99.9% | 1.047% | 3.0956 | 56.6403 | 99.9% | 0.978% | 2.2514 | 38.6418 | 99.75% | 0.4896% | 1 | 24.3495
678 | 99.9% | 1.046% | 3.0956 | 56.6727 | 99.9% | 0.977% | 2.2514 | 38.6638 | 99.75% | 0.4884% | 1 | 24.3543
679 | 99.9% | 1.045% | 3.0956 | 56.705 | 99.9% | 0.976% | 2.2514 | 38.6858 | 99.75% | 0.4871% | 1 | 24.3592
680 | 99.9% | 1.044% | 3.0956 | 56.7373 | 99.9% | 0.975% | 2.2514 | 38.7078 | 99.75% | 0.4859% | 1 | 24.3641
681 | 99.9% | 1.043% | 3.0956 | 56.7696 | 99.9% | 0.9741% | 2.2514 | 38.7297 | 99.75% | 0.4847% | 1 | 24.3689
682 | 99.9% | 1.042% | 3.0956 | 56.8018 | 99.9% | 0.9731% | 2.2514 | 38.7516 | 99.75% | 0.4835% | 1 | 24.3737
683 | 99.9% | 1.041% | 3.0956 | 56.8341 | 99.9% | 0.9721% | 2.2514 | 38.7735 | 99.75% | 0.4823% | 1 | 24.3786
684 | 99.9% | 1.04% | 3.0956 | 56.8662 | 99.9% | 0.9712% | 2.2514 | 38.7953 | 99.75% | 0.4811% | 1 | 24.3834
685 | 99.9% | 1.039% | 3.0956 | 56.8984 | 99.9% | 0.9702% | 2.2514 | 38.8172 | 99.75% | 0.4799% | 1 | 24.3882
686 | 99.9% | 1.037% | 3.0956 | 56.9305 | 99.9% | 0.9692% | 2.2514 | 38.839 | 99.75% | 0.4787% | 1 | 24.393
687 | 99.9% | 1.036% | 3.0956 | 56.9626 | 99.9% | 0.9682% | 2.2514 | 38.8608 | 99.75% | 0.4775% | 1 | 24.3977
688 | 99.9% | 1.035% | 3.0956 | 56.9946 | 99.9% | 0.9673% | 2.2514 | 38.8826 | 99.75% | 0.4763% | 1 | 24.4025
689 | 99.9% | 1.034% | 3.0956 | 57.0267 | 99.9% | 0.9663% | 2.2514 | 38.9043 | 99.75% | 0.4751% | 1 | 24.4073
690 | 99.9% | 1.033% | 3.0956 | 57.0586 | 99.9% | 0.9653% | 2.2514 | 38.9261 | 99.75% | 0.4739% | 1 | 24.412
691 | 99.9% | 1.032% | 3.0956 | 57.0906 | 99.9% | 0.9644% | 2.2514 | 38.9478 | 99.75% | 0.4727% | 1 | 24.4167
692 | 99.9% | 1.031% | 3.0956 | 57.1225 | 99.9% | 0.9634% | 2.2514 | 38.9695 | 99.75% | 0.4715% | 1 | 24.4214
693 | 99.9% | 1.03% | 3.0956 | 57.1544 | 99.9% | 0.9624% | 2.2514 | 38.9911 | 99.75% | 0.4704% | 1 | 24.4261
694 | 99.9% | 1.029% | 3.0956 | 57.1863 | 99.9% | 0.9615% | 2.2514 | 39.0128 | 99.75% | 0.4692% | 1 | 24.4308
695 | 99.9% | 1.028% | 3.0956 | 57.2181 | 99.9% | 0.9605% | 2.2514 | 39.0344 | 99.75% | 0.468% | 1 | 24.4355
696 | 99.9% | 1.027% | 3.0956 | 57.2499 | 99.9% | 0.9596% | 2.2514 | 39.056 | 99.75% | 0.4668% | 1 | 24.4402
697 | 99.9% | 1.026% | 3.0956 | 57.2817 | 99.9% | 0.9586% | 2.2514 | 39.0776 | 99.75% | 0.4657% | 1 | 24.4448
698 | 99.9% | 1.025% | 3.0956 | 57.3134 | 99.9% | 0.9576% | 2.2514 | 39.0992 | 99.75% | 0.4645% | 1 | 24.4495
699 | 99.9% | 1.024% | 3.0956 | 57.3451 | 99.9% | 0.9567% | 2.2514 | 39.1207 | 99.75% | 0.4634% | 1 | 24.4541
700 | 99.9% | 1.023% | 3.0956 | 57.3768 | 99.9% | 0.9557% | 2.2514 | 39.1422 | 99.75% | 0.4622% | 1 | 24.4587
701 | 99.9% | 1.022% | 3.0956 | 57.4084 | 99.9% | 0.9548% | 2.2514 | 39.1637 | 99.75% | 0.461% | 1 | 24.4634
702 | 99.9% | 1.021% | 3.0956 | 57.44 | 99.9% | 0.9538% | 2.2514 | 39.1852 | 99.75% | 0.4599% | 1 | 24.4679
703 | 99.9% | 1.02% | 3.0956 | 57.4716 | 99.9% | 0.9529% | 2.2514 | 39.2066 | 99.75% | 0.4587% | 1 | 24.4725
704 | 99.9% | 1.019% | 3.0956 | 57.5031 | 99.9% | 0.9519% | 2.2514 | 39.2281 | 99.75% | 0.4576% | 1 | 24.4771
705 | 99.9% | 1.018% | 3.0956 | 57.5346 | 99.9% | 0.951% | 2.2514 | 39.2495 | 99.75% | 0.4564% | 1 | 24.4817
706 | 99.9% | 1.017% | 3.0956 | 57.5661 | 99.9% | 0.95% | 2.2514 | 39.2709 | 99.75% | 0.4553% | 1 | 24.4862
707 | 99.9% | 1.016% | 3.0956 | 57.5976 | 99.9% | 0.9491% | 2.2514 | 39.2922 | 99.75% | 0.4542% | 1 | 24.4908
708 | 99.9% | 1.015% | 3.0956 | 57.629 | 99.9% | 0.9481% | 2.2514 | 39.3136 | 99.75% | 0.453% | 1 | 24.4953
709 | 99.9% | 1.014% | 3.0956 | 57.6604 | 99.9% | 0.9472% | 2.2514 | 39.3349 | 99.75% | 0.4519% | 1 | 24.4998
710 | 99.9% | 1.013% | 3.0956 | 57.6917 | 99.9% | 0.9462% | 2.2514 | 39.3562 | 99.75% | 0.4508% | 1 | 24.5043
711 | 99.9% | 1.012% | 3.0956 | 57.723 | 99.9% | 0.9453% | 2.2514 | 39.3775 | 99.75% | 0.4496% | 1 | 24.5088
712 | 99.9% | 1.011% | 3.0956 | 57.7543 | 99.9% | 0.9443% | 2.2514 | 39.3987 | 99.75% | 0.4485% | 1 | 24.5133
713 | 99.9% | 1.01% | 3.0956 | 57.7856 | 99.9% | 0.9434% | 2.2514 | 39.42 | 99.75% | 0.4474% | 1 | 24.5178
714 | 99.9% | 1.009% | 3.0956 | 57.8168 | 99.9% | 0.9424% | 2.2514 | 39.4412 | 99.75% | 0.4463% | 1 | 24.5222
715 | 99.9% | 1.008% | 3.0956 | 57.848 | 99.9% | 0.9415% | 2.2514 | 39.4624 | 99.75% | 0.4452% | 1 | 24.5267
716 | 99.9% | 1.007% | 3.0956 | 57.8792 | 99.9% | 0.9406% | 2.2514 | 39.4836 | 99.75% | 0.444% | 1 | 24.5311
717 | 99.9% | 1.006% | 3.0956 | 57.9103 | 99.9% | 0.9396% | 2.2514 | 39.5047 | 99.75% | 0.4429% | 1 | 24.5356
718 | 99.9% | 1.005% | 3.0956 | 57.9414 | 99.9% | 0.9387% | 2.2514 | 39.5259 | 99.75% | 0.4418% | 1 | 24.54
719 | 99.9% | 1.004% | 3.0956 | 57.9725 | 99.9% | 0.9377% | 2.2514 | 39.547 | 99.75% | 0.4407% | 1 | 24.5444
720 | 99.9% | 1.003% | 3.0956 | 58.0035 | 99.9% | 0.9368% | 2.2514 | 39.5681 | 99.75% | 0.4396% | 1 | 24.5488
721 | 99.9% | 1.002% | 3.2504 | 58.0361 | 99.9% | 0.9359% | 2.3639 | 39.5902 | 99.75% | 0.4385% | 1 | 24.5532
722 | 99.9% | 1.001% | 3.2504 | 58.0686 | 99.9% | 0.9349% | 2.3639 | 39.6123 | 99.75% | 0.4374% | 1 | 24.5575
723 | 99.9% | 0.9998% | 3.2504 | 58.1011 | 99.9% | 0.934% | 2.3639 | 39.6344 | 99.75% | 0.4363% | 1 | 24.5619
724 | 99.9% | 0.9988% | 3.2504 | 58.1336 | 99.9% | 0.9331% | 2.3639 | 39.6564 | 99.75% | 0.4352% | 1 | 24.5663
725 | 99.9% | 0.9978% | 3.2504 | 58.166 | 99.9% | 0.9321% | 2.3639 | 39.6784 | 99.75% | 0.4342% | 1 | 24.5706
726 | 99.9% | 0.9968% | 3.2504 | 58.1984 | 99.9% | 0.9312% | 2.3639 | 39.7005 | 99.75% | 0.4331% | 1 | 24.5749
727 | 99.9% | 0.9958% | 3.2504 | 58.2308 | 99.9% | 0.9303% | 2.3639 | 39.7225 | 99.75% | 0.432% | 1 | 24.5793
728 | 99.9% | 0.9948% | 3.2504 | 58.2631 | 99.9% | 0.9293% | 2.3639 | 39.7444 | 99.75% | 0.4309% | 1 | 24.5836
729 | 99.9% | 0.9938% | 3.2504 | 58.2954 | 99.9% | 0.9284% | 2.3639 | 39.7664 | 99.75% | 0.4298% | 1 | 24.5879
730 | 99.9% | 0.9928% | 3.2504 | 58.3277 | 99.9% | 0.9275% | 2.3639 | 39.7883 | 99.75% | 0.4288% | 1 | 24.5922
731 | 99.9% | 0.9918% | 3.2504 | 58.3599 | 99.9% | 0.9265% | 2.3639 | 39.8102
732 | 99.9% | 0.9908% | 3.2504 | 58.3921 | 99.9% | 0.9256% | 2.3639 | 39.8321
733 | 99.9% | 0.9898% | 3.2504 | 58.4243 | 99.9% | 0.9247% | 2.3639 | 39.8539
734 | 99.9% | 0.9888% | 3.2504 | 58.4565 | 99.9% | 0.9238% | 2.3639 | 39.8758
735 | 99.9% | 0.9878% | 3.2504 | 58.4886 | 99.9% | 0.9228% | 2.3639 | 39.8976
736 | 99.9% | 0.9868% | 3.2504 | 58.5206 | 99.9% | 0.9219% | 2.3639 | 39.9194
737 | 99.9% | 0.9859% | 3.2504 | 58.5527 | 99.9% | 0.921% | 2.3639 | 39.9412
738 | 99.9% | 0.9849% | 3.2504 | 58.5847 | 99.9% | 0.9201% | 2.3639 | 39.9629
739 | 99.9% | 0.9839% | 3.2504 | 58.6167 | 99.9% | 0.9192% | 2.3639 | 39.9846
740 | 99.9% | 0.9829% | 3.2504 | 58.6486 | 99.9% | 0.9182% | 2.3639 | 40.0063
741 | 99.9% | 0.9819% | 3.2504 | 58.6805 | 99.9% | 0.9173% | 2.3639 | 40.028
742 | 99.9% | 0.9809% | 3.2504 | 58.7124 | 99.9% | 0.9164% | 2.3639 | 40.0497
743 | 99.9% | 0.98% | 3.2504 | 58.7443 | 99.9% | 0.9155% | 2.3639 | 40.0713
744 | 99.9% | 0.979% | 3.2504 | 58.7761 | 99.9% | 0.9146% | 2.3639 | 40.0929
745 | 99.9% | 0.978% | 3.2504 | 58.8079 | 99.9% | 0.9137% | 2.3639 | 40.1145
746 | 99.9% | 0.977% | 3.2504 | 58.8396 | 99.9% | 0.9127% | 2.3639 | 40.1361
747 | 99.9% | 0.976% | 3.2504 | 58.8714 | 99.9% | 0.9118% | 2.3639 | 40.1577
748 | 99.9% | 0.9751% | 3.2504 | 58.9031 | 99.9% | 0.9109% | 2.3639 | 40.1792
749 | 99.9% | 0.9741% | 3.2504 | 58.9347 | 99.9% | 0.91% | 2.3639 | 40.2007
750 | 99.9% | 0.9731% | 3.2504 | 58.9664 | 99.9% | 0.9091% | 2.3639 | 40.2222
751 | 99.9% | 0.9721% | 3.2504 | 58.998 | 99.9% | 0.9082% | 2.3639 | 40.2437
752 | 99.9% | 0.9712% | 3.2504 | 59.0295 | 99.9% | 0.9073% | 2.3639 | 40.2651
753 | 99.9% | 0.9702% | 3.2504 | 59.0611 | 99.9% | 0.9064% | 2.3639 | 40.2866
754 | 99.9% | 0.9692% | 3.2504 | 59.0926 | 99.9% | 0.9055% | 2.3639 | 40.308
755 | 99.9% | 0.9683% | 3.2504 | 59.124 | 99.9% | 0.9046% | 2.3639 | 40.3293
756 | 99.9% | 0.9673% | 3.2504 | 59.1555 | 99.9% | 0.9037% | 2.3639 | 40.3507
757 | 99.9% | 0.9663% | 3.2504 | 59.1869 | 99.9% | 0.9028% | 2.3639 | 40.372
758 | 99.9% | 0.9654% | 3.2504 | 59.2183 | 99.9% | 0.9018% | 2.3639 | 40.3934
759 | 99.9% | 0.9644% | 3.2504 | 59.2496 | 99.9% | 0.9009% | 2.3639 | 40.4147
760 | 99.9% | 0.9634% | 3.2504 | 59.2809 | 99.9% | 0.9% | 2.3639 | 40.4359
761 | 99.9% | 0.9625% | 3.2504 | 59.3122 | 99.9% | 0.8991% | 2.3639 | 40.4572
762 | 99.9% | 0.9615% | 3.2504 | 59.3435 | 99.9% | 0.8982% | 2.3639 | 40.4784
763 | 99.9% | 0.9605% | 3.2504 | 59.3747 | 99.9% | 0.8973% | 2.3639 | 40.4996
764 | 99.9% | 0.9596% | 3.2504 | 59.4059 | 99.9% | 0.8965% | 2.3639 | 40.5208
765 | 99.9% | 0.9586% | 3.2504 | 59.437 | 99.9% | 0.8956% | 2.3639 | 40.542
766 | 99.9% | 0.9577% | 3.2504 | 59.4682 | 99.9% | 0.8947% | 2.3639 | 40.5632
767 | 99.9% | 0.9567% | 3.2504 | 59.4993 | 99.9% | 0.8938% | 2.3639 | 40.5843
768 | 99.9% | 0.9557% | 3.2504 | 59.5303 | 99.9% | 0.8929% | 2.3639 | 40.6054
769 | 99.9% | 0.9548% | 3.2504 | 59.5614 | 99.9% | 0.892% | 2.3639 | 40.6265
770 | 99.9% | 0.9538% | 3.2504 | 59.5924 | 99.9% | 0.8911% | 2.3639 | 40.6475
771 | 99.9% | 0.9529% | 3.2504 | 59.6233 | 99.9% | 0.8902% | 2.3639 | 40.6686
772 | 99.9% | 0.9519% | 3.2504 | 59.6543 | 99.9% | 0.8893% | 2.3639 | 40.6896
773 | 99.9% | 0.951% | 3.2504 | 59.6852 | 99.9% | 0.8884% | 2.3639 | 40.7106
774 | 99.9% | 0.95% | 3.2504 | 59.7161 | 99.9% | 0.8875% | 2.3639 | 40.7316
775 | 99.9% | 0.9491% | 3.2504 | 59.7469 | 99.9% | 0.8866% | 2.3639 | 40.7525
776 | 99.9% | 0.9481% | 3.2504 | 59.7777 | 99.9% | 0.8858% | 2.3639 | 40.7735
777 | 99.9% | 0.9472% | 3.2504 | 59.8085 | 99.9% | 0.8849% | 2.3639 | 40.7944
778 | 99.9% | 0.9462% | 3.2504 | 59.8393 | 99.9% | 0.884% | 2.3639 | 40.8153
779 | 99.9% | 0.9453% | 3.2504 | 59.87 | 99.9% | 0.8831% | 2.3639 | 40.8362
780 | 99.9% | 0.9443% | 3.2504 | 59.9007 | 99.9% | 0.8822% | 2.3639 | 40.857
781 | 99.9% | 0.9434% | 3.2504 | 59.9314 | 99.9% | 0.8813% | 2.3639 | 40.8779
782 | 99.9% | 0.9425% | 3.2504 | 59.962 | 99.9% | 0.8805% | 2.3639 | 40.8987
783 | 99.9% | 0.9415% | 3.2504 | 59.9926 | 99.9% | 0.8796% | 2.3639 | 40.9195
784 | 99.9% | 0.9406% | 3.2504 | 60.0232 | 99.9% | 0.8787% | 2.3639 | 40.9402
785 | 99.9% | 0.9396% | 3.2504 | 60.0537 | 99.9% | 0.8778% | 2.3639 | 40.961
786 | 99.9% | 0.9387% | 3.2504 | 60.0842 | 99.9% | 0.8769% | 2.3639 | 40.9817
787 | 99.9% | 0.9378% | 3.2504 | 60.1147 | 99.9% | 0.8761% | 2.3639 | 41.0024
788 | 99.9% | 0.9368% | 3.2504 | 60.1452 | 99.9% | 0.8752% | 2.3639 | 41.0231
789 | 99.9% | 0.9359% | 3.2504 | 60.1756 | 99.9% | 0.8743% | 2.3639 | 41.0438
790 | 99.9% | 0.9349% | 3.2504 | 60.206 | 99.9% | 0.8734% | 2.3639 | 41.0644
791 | 99.9% | 0.934% | 3.2504 | 60.2363 | 99.9% | 0.8726% | 2.3639 | 41.0851
792 | 99.9% | 0.9331% | 3.2504 | 60.2666 | 99.9% | 0.8717% | 2.3639 | 41.1057
793 | 99.9% | 0.9321% | 3.2504 | 60.2969 | 99.9% | 0.8708% | 2.3639 | 41.1263
794 | 99.9% | 0.9312% | 3.2504 | 60.3272 | 99.9% | 0.8699% | 2.3639 | 41.1468
795 | 99.9% | 0.9303% | 3.2504 | 60.3575 | 99.9% | 0.8691% | 2.3639 | 41.1674
796 | 99.9% | 0.9293% | 3.2504 | 60.3877 | 99.9% | 0.8682% | 2.3639 | 41.1879
797 | 99.9% | 0.9284% | 3.2504 | 60.4178 | 99.9% | 0.8673% | 2.3639 | 41.2084
798 | 99.9% | 0.9275% | 3.2504 | 60.448 | 99.9% | 0.8665% | 2.3639 | 41.2289
799 | 99.9% | 0.9266% | 3.2504 | 60.4781 | 99.9% | 0.8656% | 2.3639 | 41.2493
800 | 99.9% | 0.9256% | 3.2504 | 60.5082 | 99.9% | 0.8647% | 2.3639 | 41.2698
801 | 99.9% | 0.9247% | 3.2504 | 60.5382 | 99.9% | 0.8639% | 2.3639 | 41.2902
802 | 99.9% | 0.9238% | 3.2504 | 60.5683 | 99.9% | 0.863% | 2.3639 | 41.3106
803 | 99.9% | 0.9229% | 3.2504 | 60.5983 | 99.9% | 0.8621% | 2.3639 | 41.331
804 | 99.9% | 0.9219% | 3.2504 | 60.6282 | 99.9% | 0.8613% | 2.3639 | 41.3513
805 | 99.9% | 0.921% | 3.2504 | 60.6582 | 99.9% | 0.8604% | 2.3639 | 41.3717
806 | 99.9% | 0.9201% | 3.2504 | 60.6881 | 99.9% | 0.8596% | 2.3639 | 41.392
807 | 99.9% | 0.9192% | 3.2504 | 60.718 | 99.9% | 0.8587% | 2.3639 | 41.4123
808 | 99.9% | 0.9183% | 3.2504 | 60.7478 | 99.9% | 0.8578% | 2.3639 | 41.4326
809 | 99.9% | 0.9173% | 3.2504 | 60.7776 | 99.9% | 0.857% | 2.3639 | 41.4528
810 | 99.9% | 0.9164% | 3.2504 | 60.8074 | 99.9% | 0.8561% | 2.3639 | 41.4731
811 | 99.9% | 0.9155% | 3.2504 | 60.8372 | 99.9% | 0.8553% | 2.3639 | 41.4933
812 | 99.9% | 0.9146% | 3.2504 | 60.8669 | 99.9% | 0.8544% | 2.3639 | 41.5135
813 | 99.9% | 0.9137% | 3.2504 | 60.8966 | 99.9% | 0.8536% | 2.3639 | 41.5337
814 | 99.9% | 0.9128% | 3.2504 | 60.9263 | 99.9% | 0.8527% | 2.3639 | 41.5538
815 | 99.9% | 0.9118% | 3.2504 | 60.9559 | 99.9% | 0.8519% | 2.3639 | 41.574
816 | 99.9% | 0.9109% | 3.2504 | 60.9855 | 99.9% | 0.851% | 2.3639 | 41.5941
817 | 99.9% | 0.91% | 3.2504 | 61.0151 | 99.9% | 0.8502% | 2.3639 | 41.6142
818 | 99.9% | 0.9091% | 3.2504 | 61.0446 | 99.9% | 0.8493% | 2.3639 | 41.6342
819 | 99.9% | 0.9082% | 3.2504 | 61.0742 | 99.9% | 0.8485% | 2.3639 | 41.6543
820 | 99.9% | 0.9073% | 3.2504 | 61.1036 | 99.9% | 0.8476% | 2.3639 | 41.6743
821 | 99.9% | 0.9064% | 3.2504 | 61.1331 | 99.9% | 0.8468% | 2.3639 | 41.6944
822 | 99.9% | 0.9055% | 3.2504 | 61.1625 | 99.9% | 0.8459% | 2.3639 | 41.7144
823 | 99.9% | 0.9046% | 3.2504 | 61.1919 | 99.9% | 0.8451% | 2.3639 | 41.7343
824 | 99.9% | 0.9037% | 3.2504 | 61.2213 | 99.9% | 0.8442% | 2.3639 | 41.7543
825 | 99.9% | 0.9028% | 3.2504 | 61.2507 | 99.9% | 0.8434% | 2.3639 | 41.7742
826 | 99.9% | 0.9019% | 3.2504 | 61.28 | 99.9% | 0.8425% | 2.3639 | 41.7941
827 | 99.9% | 0.901% | 3.2504 | 61.3093 | 99.9% | 0.8417% | 2.3639 | 41.814
828 | 99.9% | 0.9001% | 3.2504 | 61.3385 | 99.9% | 0.8408% | 2.3639 | 41.8339
829 | 99.9% | 0.8992% | 3.2504 | 61.3677 | 99.9% | 0.84% | 2.3639 | 41.8538
830 | 99.9% | 0.8983% | 3.2504 | 61.3969 | 99.9% | 0.8392% | 2.3639 | 41.8736
831 | 99.9% | 0.8974% | 3.2504 | 61.4261 | 99.9% | 0.8383% | 2.3639 | 41.8934
832 | 99.9% | 0.8965% | 3.2504 | 61.4552 | 99.9% | 0.8375% | 2.3639 | 41.9132
833 | 99.9% | 0.8956% | 3.2504 | 61.4844 | 99.9% | 0.8367% | 2.3639 | 41.933
834 | 99.9% | 0.8947% | 3.2504 | 61.5134 | 99.9% | 0.8358% | 2.3639 | 41.9528
835 | 99.9% | 0.8938% | 3.2504 | 61.5425 | 99.9% | 0.835% | 2.3639 | 41.9725
836 | 99.9% | 0.8929% | 3.2504 | 61.5715 | 99.9% | 0.8341% | 2.3639 | 41.9922
837 | 99.9% | 0.892% | 3.2504 | 61.6005 | 99.9% | 0.8333% | 2.3639 | 42.0119
838 | 99.9% | 0.8911% | 3.2504 | 61.6295 | 99.9% | 0.8325% | 2.3639 | 42.0316
839 | 99.9% | 0.8902% | 3.2504 | 61.6584 | 99.9% | 0.8316% | 2.3639 | 42.0513
840 | 99.9% | 0.8893% | 3.2504 | 61.6873 | 99.9% | 0.8308% | 2.3639 | 42.0709
841 | 99.9% | 0.8884% | 3.2504 | 61.7162 | 99.9% | 0.83% | 2.3639 | 42.0905
842 | 99.9% | 0.8875% | 3.2504 | 61.745 | 99.9% | 0.8292% | 2.3639 | 42.1101
843 | 99.9% | 0.8867% | 3.2504 | 61.7739 | 99.9% | 0.8283% | 2.3639 | 42.1297
844 | 99.9% | 0.8858% | 3.2504 | 61.8026 | 99.9% | 0.8275% | 2.3639 | 42.1493
845 | 99.9% | 0.8849% | 3.2504 | 61.8314 | 99.9% | 0.8267% | 2.3639 | 42.1688
846 | 99.9% | 0.884% | 3.2504 | 61.8601 | 99.9% | 0.8258% | 2.3639 | 42.1883
847 | 99.9% | 0.8831% | 3.2504 | 61.8888 | 99.9% | 0.825% | 2.3639 | 42.2078
848 | 99.9% | 0.8822% | 3.2504 | 61.9175 | 99.9% | 0.8242% | 2.3639 | 42.2273
849 | 99.9% | 0.8813% | 3.2504 | 61.9462 | 99.9% | 0.8234% | 2.3639 | 42.2468
850 | 99.9% | 0.8805% | 3.2504 | 61.9748 | 99.9% | 0.8225% | 2.3639 | 42.2662
851 | 99.9% | 0.8796% | 3.2504 | 62.0034 | 99.9% | 0.8217% | 2.3639 | 42.2856
852 | 99.9% | 0.8787% | 3.2504 | 62.0319 | 99.9% | 0.8209% | 2.3639 | 42.305
853 | 99.9% | 0.8778% | 3.2504 | 62.0605 | 99.9% | 0.8201% | 2.3639 | 42.3244
854 | 99.9% | 0.877% | 3.2504 | 62.089 | 99.9% | 0.8193% | 2.3639 | 42.3438
855 | 99.9% | 0.8761% | 3.2504 | 62.1175 | 99.9% | 0.8184% | 2.3639 | 42.3631
856 | 99.9% | 0.8752% | 3.2504 | 62.1459 | 99.9% | 0.8176% | 2.3639 | 42.3825
857 | 99.9% | 0.8743% | 3.2504 | 62.1743 | 99.9% | 0.8168% | 2.3639 | 42.4018
858 | 99.9% | 0.8734% | 3.2504 | 62.2027 | 99.9% | 0.816% | 2.3639 | 42.4211
859 | 99.9% | 0.8726% | 3.2504 | 62.2311 | 99.9% | 0.8152% | 2.3639 | 42.4403
860 | 99.9% | 0.8717% | 3.2504 | 62.2594 | 99.9% | 0.8144% | 2.3639 | 42.4596
861 | 99.9% | 0.8708% | 3.2504 | 62.2877 | 99.9% | 0.8135% | 2.3639 | 42.4788
862 | 99.9% | 0.87% | 3.2504 | 62.316 | 99.9% | 0.8127% | 2.3639 | 42.498
863 | 99.9% | 0.8691% | 3.2504 | 62.3442 | 99.9% | 0.8119% | 2.3639 | 42.5172
864 | 99.9% | 0.8682% | 3.2504 | 62.3725 | 99.9% | 0.8111% | 2.3639 | 42.5364
865 | 99.9% | 0.8674% | 3.2504 | 62.4007 | 99.9% | 0.8103% | 2.3639 | 42.5556
866 | 99.9% | 0.8665% | 3.2504 | 62.4288 | 99.9% | 0.8095% | 2.3639 | 42.5747
867 | 99.9% | 0.8656% | 3.2504 | 62.457 | 99.9% | 0.8087% | 2.3639 | 42.5938
868 | 99.9% | 0.8648% | 3.2504 | 62.4851 | 99.9% | 0.8079% | 2.3639 | 42.6129
869 | 99.9% | 0.8639% | 3.2504 | 62.5131 | 99.9% | 0.8071% | 2.3639 | 42.632
870 | 99.9% | 0.863% | 3.2504 | 62.5412 | 99.9% | 0.8062% | 2.3639 | 42.651
871 | 99.9% | 0.8622% | 3.2504 | 62.5692 | 99.9% | 0.8054% | 2.3639 | 42.6701
872 | 99.9% | 0.8613% | 3.2504 | 62.5972 | 99.9% | 0.8046% | 2.3639 | 42.6891
873 | 99.9% | 0.8604% | 3.2504 | 62.6252 | 99.9% | 0.8038% | 2.3639 | 42.7081
874 | 99.9% | 0.8596% | 3.2504 | 62.6531 | 99.9% | 0.803% | 2.3639 | 42.7271
875 | 99.9% | 0.8587% | 3.2504 | 62.681 | 99.9% | 0.8022% | 2.3639 | 42.7461
876 | 99.9% | 0.8579% | 3.2504 | 62.7089 | 99.9% | 0.8014% | 2.3639 | 42.765
877 | 99.9% | 0.857% | 3.2504 | 62.7368 | 99.9% | 0.8006% | 2.3639 | 42.7839
878 | 99.9% | 0.8561% | 3.2504 | 62.7646 | 99.9% | 0.7998% | 2.3639 | 42.8028
879 | 99.9% | 0.8553% | 3.2504 | 62.7924 | 99.9% | 0.799% | 2.3639 | 42.8217
880 | 99.9% | 0.8544% | 3.2504 | 62.8202 | 99.9% | 0.7982% | 2.3639 | 42.8406
881 | 99.9% | 0.8536% | 3.2504 | 62.8479 | 99.9% | 0.7974% | 2.3639 | 42.8594
882 | 99.9% | 0.8527% | 3.2504 | 62.8756 | 99.9% | 0.7966% | 2.3639 | 42.8783
883 | 99.9% | 0.8519% | 3.2504 | 62.9033 | 99.9% | 0.7958% | 2.3639 | 42.8971
884 | 99.9% | 0.851% | 3.2504 | 62.931 | 99.9% | 0.795% | 2.3639 | 42.9159
885 | 99.9% | 0.8502% | 3.2504 | 62.9586 | 99.9% | 0.7942% | 2.3639 | 42.9347
886 | 99.9% | 0.8493% | 3.2504 | 62.9862 | 99.9% | 0.7934% | 2.3639 | 42.9534
887 | 99.9% | 0.8485% | 3.2504 | 63.0138 | 99.9% | 0.7927% | 2.3639 | 42.9722
888 | 99.9% | 0.8476% | 3.2504 | 63.0414 | 99.9% | 0.7919% | 2.3639 | 42.9909
889 | 99.9% | 0.8468% | 3.2504 | 63.0689 | 99.9% | 0.7911% | 2.3639 | 43.0096
890 | 99.9% | 0.8459% | 3.2504 | 63.0964 | 99.9% | 0.7903% | 2.3639 | 43.0283
891 | 99.9% | 0.8451% | 3.2504 | 63.1238 | 99.9% | 0.7895% | 2.3639 | 43.0469
892 | 99.9% | 0.8442% | 3.2504 | 63.1513 | 99.9% | 0.7887% | 2.3639 | 43.0656
893 | 99.9% | 0.8434% | 3.2504 | 63.1787 | 99.9% | 0.7879% | 2.3639 | 43.0842
894 | 99.9% | 0.8425% | 3.2504 | 63.2061 | 99.9% | 0.7871% | 2.3639 | 43.1028
895 | 99.9% | 0.8417% | 3.2504 | 63.2334 | 99.9% | 0.7863% | 2.3639 | 43.1214
896 | 99.9% | 0.8409% | 3.2504 | 63.2608 | 99.9% | 0.7855% | 2.3639 | 43.14
897 | 99.9% | 0.84% | 3.2504 | 63.2881 | 99.9% | 0.7848% | 2.3639 | 43.1585
898 | 99.9% | 0.8392% | 3.2504 | 63.3154 | 99.9% | 0.784% | 2.3639 | 43.177
899 | 99.9% | 0.8383% | 3.2504 | 63.3426 | 99.9% | 0.7832% | 2.3639 | 43.1955
900 | 99.9% | 0.8375% | 3.2504 | 63.3698 | 99.9% | 0.7824% | 2.3639 | 43.214
901 | 99.9% | 0.8367% | 3.4129 | 63.3984 | 99.9% | 0.7816% | 2.4821 | 43.2334
902 | 99.9% | 0.8358% | 3.4129 | 63.4269 | 99.9% | 0.7808% | 2.4821 | 43.2528
903 | 99.9% | 0.835% | 3.4129 | 63.4554 | 99.9% | 0.7801% | 2.4821 | 43.2722
904 | 99.9% | 0.8342% | 3.4129 | 63.4839 | 99.9% | 0.7793% | 2.4821 | 43.2915
905 | 99.9% | 0.8333% | 3.4129 | 63.5123 | 99.9% | 0.7785% | 2.4821 | 43.3109
906 | 99.9% | 0.8325% | 3.4129 | 63.5407 | 99.9% | 0.7777% | 2.4821 | 43.3302
907 | 99.9% | 0.8317% | 3.4129 | 63.5691 | 99.9% | 0.7769% | 2.4821 | 43.3494
908 | 99.9% | 0.8308% | 3.4129 | 63.5975 | 99.9% | 0.7762% | 2.4821 | 43.3687
909 | 99.9% | 0.83% | 3.4129 | 63.6258 | 99.9% | 0.7754% | 2.4821 | 43.388
910 | 99.9% | 0.8292% | 3.4129 | 63.6541 | 99.9% | 0.7746% | 2.4821 | 43.4072
911 | 99.9% | 0.8283% | 3.4129 | 63.6824 | 99.9% | 0.7738% | 2.4821 | 43.4264
912 | 99.9% | 0.8275% | 3.4129 | 63.7106 | 99.9% | 0.7731% | 2.4821 | 43.4456
913 | 99.9% | 0.8267% | 3.4129 | 63.7388 | 99.9% | 0.7723% | 2.4821 | 43.4647
914 | 99.9% | 0.8259% | 3.4129 | 63.767 | 99.9% | 0.7715% | 2.4821 | 43.4839
915 | 99.9% | 0.825% | 3.4129 | 63.7952 | 99.9% | 0.7708% | 2.4821 | 43.503
916 | 99.9% | 0.8242% | 3.4129 | 63.8233 | 99.9% | 0.77% | 2.4821 | 43.5221
917 | 99.9% | 0.8234% | 3.4129 | 63.8514 | 99.9% | 0.7692% | 2.4821 | 43.5412
918 | 99.9% | 0.8226% | 3.4129 | 63.8795 | 99.9% | 0.7684% | 2.4821 | 43.5603
919 | 99.9% | 0.8217% | 3.4129 | 63.9075 | 99.9% | 0.7677% | 2.4821 | 43.5794
920 | 99.9% | 0.8209% | 3.4129 | 63.9355 | 99.9% | 0.7669% | 2.4821 | 43.5984
921 | 99.9% | 0.8201% | 3.4129 | 63.9635 | 99.9% | 0.7661% | 2.4821 | 43.6174
922 | 99.9% | 0.8193% | 3.4129 | 63.9915 | 99.9% | 0.7654% | 2.4821 | 43.6364
923 | 99.9% | 0.8185% | 3.4129 | 64.0194 | 99.9% | 0.7646% | 2.4821 | 43.6554
924 | 99.9% | 0.8176% | 3.4129 | 64.0473 | 99.9% | 0.7638% | 2.4821 | 43.6744
925 | 99.9% | 0.8168% | 3.4129 | 64.0752 | 99.9% | 0.7631% | 2.4821 | 43.6933
926 | 99.9% | 0.816% | 3.4129 | 64.103 | 99.9% | 0.7623% | 2.4821 | 43.7122
927 | 99.9% | 0.8152% | 3.4129 | 64.1309 | 99.9% | 0.7616% | 2.4821 | 43.7311
928 | 99.9% | 0.8144% | 3.4129 | 64.1587 | 99.9% | 0.7608% | 2.4821 | 43.75
929 | 99.9% | 0.8136% | 3.4129 | 64.1864 | 99.9% | 0.76% | 2.4821 | 43.7689
930 | 99.9% | 0.8127% | 3.4129 | 64.2142 | 99.9% | 0.7593% | 2.4821 | 43.7877
931 | 99.9% | 0.8119% | 3.4129 | 64.2419 | 99.9% | 0.7585% | 2.4821 | 43.8065
932 | 99.9% | 0.8111% | 3.4129 | 64.2696 | 99.9% | 0.7578% | 2.4821 | 43.8253
933 | 99.9% | 0.8103% | 3.4129 | 64.2972 | 99.9% | 0.757% | 2.4821 | 43.8441
934 | 99.9% | 0.8095% | 3.4129 | 64.3248 | 99.9% | 0.7562% | 2.4821 | 43.8629
935 | 99.9% | 0.8087% | 3.4129 | 64.3524 | 99.9% | 0.7555% | 2.4821 | 43.8817
936 | 99.9% | 0.8079% | 3.4129 | 64.38 | 99.9% | 0.7547% | 2.4821 | 43.9004
937 | 99.9% | 0.8071% | 3.4129 | 64.4076 | 99.9% | 0.754% | 2.4821 | 43.9191
938 | 99.9% | 0.8063% | 3.4129 | 64.4351 | 99.9% | 0.7532% | 2.4821 | 43.9378
939 | 99.9% | 0.8055% | 3.4129 | 64.4626 | 99.9% | 0.7525% | 2.4821 | 43.9565
940 | 99.9% | 0.8047% | 3.4129 | 64.49 | 99.9% | 0.7517% | 2.4821 | 43.9751
941 | 99.9% | 0.8038% | 3.4129 | 64.5175 | 99.9% | 0.751% | 2.4821 | 43.9938
942 | 99.9% | 0.803% | 3.4129 | 64.5449 | 99.9% | 0.7502% | 2.4821 | 44.0124
943 | 99.9% | 0.8022% | 3.4129 | 64.5722 | 99.9% | 0.7495% | 2.4821 | 44.031
944 | 99.9% | 0.8014% | 3.4129 | 64.5996 | 99.9% | 0.7487% | 2.4821 | 44.0496
945 | 99.9% | 0.8006% | 3.4129 | 64.6269 | 99.9% | 0.748% | 2.4821 | 44.0682
946 | 99.9% | 0.7998% | 3.4129 | 64.6542 | 99.9% | 0.7472% | 2.4821 | 44.0867
947 | 99.9% | 0.799% | 3.4129 | 64.6815 | 99.9% | 0.7465% | 2.4821 | 44.1052
948 | 99.9% | 0.7982% | 3.4129 | 64.7087 | 99.9% | 0.7457% | 2.4821 | 44.1237
949 | 99.9% | 0.7974% | 3.4129 | 64.736 | 99.9% | 0.745% | 2.4821 | 44.1422
950 | 99.9% | 0.7966% | 3.4129 | 64.7631 | 99.9% | 0.7442% | 2.4821 | 44.1607
951 | 99.9% | 0.7958% | 3.4129 | 64.7903 | 99.9% | 0.7435% | 2.4821 | 44.1792
952 | 99.9% | 0.795% | 3.4129 | 64.8174 | 99.9% | 0.7427% | 2.4821 | 44.1976
953 | 99.9% | 0.7943% | 3.4129 | 64.8445 | 99.9% | 0.742% | 2.4821 | 44.216
954 | 99.9% | 0.7935% | 3.4129 | 64.8716 | 99.9% | 0.7413% | 2.4821 | 44.2344
955 | 99.9% | 0.7927% | 3.4129 | 64.8987 | 99.9% | 0.7405% | 2.4821 | 44.2528
956 | 99.9% | 0.7919% | 3.4129 | 64.9257 | 99.9% | 0.7398% | 2.4821 | 44.2711
957 | 99.9% | 0.7911% | 3.4129 | 64.9527 | 99.9% | 0.739% | 2.4821 | 44.2895
958 | 99.9% | 0.7903% | 3.4129 | 64.9797 | 99.9% | 0.7383% | 2.4821 | 44.3078
959 | 99.9% | 0.7895% | 3.4129 | 65.0066 | 99.9% | 0.7376% | 2.4821 | 44.3261
960 | 99.9% | 0.7887% | 3.4129 | 65.0335 | 99.9% | 0.7368% | 2.4821 | 44.3444
961 | 99.9% | 0.7879% | 3.4129 | 65.0604 | 99.9% | 0.7361% | 2.4821 | 44.3627
962 | 99.9% | 0.7871% | 3.4129 | 65.0873 | 99.9% | 0.7353% | 2.4821 | 44.3809
963 | 99.9% | 0.7863% | 3.4129 | 65.1141 | 99.9% | 0.7346% | 2.4821 | 44.3992
964 | 99.9% | 0.7856% | 3.4129 | 65.1409 | 99.9% | 0.7339% | 2.4821 | 44.4174
965 | 99.9% | 0.7848% | 3.4129 | 65.1677 | 99.9% | 0.7331% | 2.4821 | 44.4356
966 | 99.9% | 0.784% | 3.4129 | 65.1945 | 99.9% | 0.7324% | 2.4821 | 44.4538
967 | 99.9% | 0.7832% | 3.4129 | 65.2212 | 99.9% | 0.7317% | 2.4821 | 44.4719
968 | 99.9% | 0.7824% | 3.4129 | 65.2479 | 99.9% | 0.7309% | 2.4821 | 44.4901
969 | 99.9% | 0.7816% | 3.4129 | 65.2746 | 99.9% | 0.7302% | 2.4821 | 44.5082
970 | 99.9% | 0.7809% | 3.4129 | 65.3012 | 99.9% | 0.7295% | 2.4821 | 44.5263
971 | 99.9% | 0.7801% | 3.4129 | 65.3279 | 99.9% | 0.7288% | 2.4821 | 44.5444
972 | 99.9% | 0.7793% | 3.4129 | 65.3545 | 99.9% | 0.728% | 2.4821 | 44.5625
973 | 99.9% | 0.7785% | 3.4129 | 65.381 | 99.9% | 0.7273% | 2.4821 | 44.5805
974 | 99.9% | 0.7777% | 3.4129 | 65.4076 | 99.9% | 0.7266% | 2.4821 | 44.5985
975 | 99.9% | 0.777% | 3.4129 | 65.4341 | 99.9% | 0.7258% | 2.4821 | 44.6166
976 | 99.9% | 0.7762% | 3.4129 | 65.4606 | 99.9% | 0.7251% | 2.4821 | 44.6346
977 | 99.9% | 0.7754% | 3.4129 | 65.4871 | 99.9% | 0.7244% | 2.4821 | 44.6525
978 | 99.9% | 0.7746% | 3.4129 | 65.5135 | 99.9% | 0.7237% | 2.4821 | 44.6705
979 | 99.9% | 0.7739% | 3.4129 | 65.5399 | 99.9% | 0.7229% | 2.4821 | 44.6884
980 | 99.9% | 0.7731% | 3.4129 | 65.5663 | 99.9% | 0.7222% | 2.4821 | 44.7064
981 | 99.9% | 0.7723% | 3.4129 | 65.5926 | 99.9% | 0.7215% | 2.4821 | 44.7243
982 | 99.9% | 0.7715% | 3.4129 | 65.619 | 99.9% | 0.7208% | 2.4821 | 44.7422
983 | 99.9% | 0.7708% | 3.4129 | 65.6453 | 99.9% | 0.7201% | 2.4821 | 44.76
984 | 99.9% | 0.77% | 3.4129 | 65.6716 | 99.9% | 0.7193% | 2.4821 | 44.7779
985 | 99.9% | 0.7692% | 3.4129 | 65.6978 | 99.9% | 0.7186% | 2.4821 | 44.7957
986 | 99.9% | 0.7685% | 3.4129 | 65.724 | 99.9% | 0.7179% | 2.4821 | 44.8136
987 | 99.9% | 0.7677% | 3.4129 | 65.7502 | 99.9% | 0.7172% | 2.4821 | 44.8314
988 | 99.9% | 0.7669% | 3.4129 | 65.7764 | 99.9% | 0.7165% | 2.4821 | 44.8491
989 | 99.9% | 0.7662% | 3.4129 | 65.8026 | 99.9% | 0.7158% | 2.4821 | 44.8669
990 | 99.9% | 0.7654% | 3.4129 | 65.8287 | 99.9% | 0.715% | 2.4821 | 44.8847
991 | 99.9% | 0.7646% | 3.4129 | 65.8548 | 99.9% | 0.7143% | 2.4821 | 44.9024
992 | 99.9% | 0.7639% | 3.4129 | 65.8809 | 99.9% | 0.7136% | 2.4821 | 44.9201
993 | 99.9% | 0.7631% | 3.4129 | 65.9069 | 99.9% | 0.7129% | 2.4821 | 44.9378
994 | 99.9% | 0.7623% | 3.4129 | 65.9329 | 99.9% | 0.7122% | 2.4821 | 44.9555
995 | 99.9% | 0.7616% | 3.4129 | 65.9589 | 99.9% | 0.7115% | 2.4821 | 44.9731
996 | 99.9% | 0.7608% | 3.4129 | 65.9849 | 99.9% | 0.7108% | 2.4821 | 44.9908
997 | 99.9% | 0.76% | 3.4129 | 66.0108 | 99.9% | 0.71% | 2.4821 | 45.0084
998 | 99.9% | 0.7593% | 3.4129 | 66.0367 | 99.9% | 0.7093% | 2.4821 | 45.026
999 | 99.9% | 0.7585% | 3.4129 | 66.0626 | 99.9% | 0.7086% | 2.4821 | 45.0436
1000 | 99.9% | 0.7578% | 3.4129 | 66.0885 | 99.9% | 0.7079% | 2.4821 | 45.0612
1001 | 99.9% | 0.757% | 3.4129 | 66.1143 | 99.9% | 0.7072% | 2.4821 | 45.0787
1002 | 99.9% | 0.7563% | 3.4129 | 66.1401 | 99.9% | 0.7065% | 2.4821 | 45.0963
1003 | 99.9% | 0.7555% | 3.4129 | 66.1659 | 99.9% | 0.7058% | 2.4821 | 45.1138
1004 | 99.9% | 0.7547% | 3.4129 | 66.1917 | 99.9% | 0.7051% | 2.4821 | 45.1313
1005 | 99.9% | 0.754% | 3.4129 | 66.2174 | 99.9% | 0.7044% | 2.4821 | 45.1488
1006 | 99.9% | 0.7532% | 3.4129 | 66.2431 | 99.9% | 0.7037% | 2.4821 | 45.1662
1007 | 99.9% | 0.7525% | 3.4129 | 66.2688 | 99.9% | 0.703% | 2.4821 | 45.1837
1008 | 99.9% | 0.7517% | 3.4129 | 66.2944 | 99.9% | 0.7023% | 2.4821 | 45.2011
1009 | 99.9% | 0.751% | 3.4129 | 66.3201 | 99.9% | 0.7016% | 2.4821 | 45.2185
1010 | 99.9% | 0.7502% | 3.4129 | 66.3457 | 99.9% | 0.7009% | 2.4821 | 45.2359
1011 | 99.9% | 0.7495% | 3.4129 | 66.3713 | 99.9% | 0.7002% | 2.4821 | 45.2533
1012 | 99.9% | 0.7487% | 3.4129 | 66.3968 | 99.9% | 0.6995% | 2.4821 | 45.2707
1013 | 99.9% | 0.748% | 3.4129 | 66.4223 | 99.9% | 0.6988% | 2.4821 | 45.288
1014 | 99.9% | 0.7472% | 3.4129 | 66.4478 | 99.9% | 0.6981% | 2.4821 | 45.3053
1015 | 99.9% | 0.7465% | 3.4129 | 66.4733 | 99.9% | 0.6974% | 2.4821 | 45.3226
1016 | 99.9% | 0.7457% | 3.4129 | 66.4988 | 99.9% | 0.6967% | 2.4821 | 45.3399
1017 | 99.9% | 0.745% | 3.4129 | 66.5242 | 99.9% | 0.696% | 2.4821 | 45.3572
1018 | 99.9% | 0.7442% | 3.4129 | 66.5496 | 99.9% | 0.6953% | 2.4821 | 45.3745
1019 | 99.9% | 0.7435% | 3.4129 | 66.575 | 99.9% | 0.6946% | 2.4821 | 45.3917
1020 | 99.9% | 0.7428% | 3.4129 | 66.6003 | 99.9% | 0.6939% | 2.4821 | 45.4089
1021 | 99.9% | 0.742% | 3.4129 | 66.6256 | 99.9% | 0.6932% | 2.4821 | 45.4261
1022 | 99.9% | 0.7413% | 3.4129 | 66.6509 | 99.9% | 0.6925% | 2.4821 | 45.4433
1023 | 99.9% | 0.7405% | 3.4129 | 66.6762 | 99.9% | 0.6918% | 2.4821 | 45.4605
1024 | 99.9% | 0.7398% | 3.4129 | 66.7015 | 99.9% | 0.6911% | 2.4821 | 45.4776
1025 | 99.9% | 0.7391% | 3.4129 | 66.7267 | 99.9% | 0.6904% | 2.4821 | 45.4948
1026 | 99.9% | 0.7383% | 3.4129 | 66.7519 | 99.9% | 0.6897% | 2.4821 | 45.5119
1027 | 99.9% | 0.7376% | 3.4129 | 66.7771 | 99.9% | 0.689% | 2.4821 | 45.529
1028 | 99.9% | 0.7368% | 3.4129 | 66.8022 | 99.9% | 0.6884% | 2.4821 | 45.5461
1029 | 99.9% | 0.7361% | 3.4129 | 66.8273 | 99.9% | 0.6877% | 2.4821 | 45.5632
1030 | 99.9% | 0.7354% | 3.4129 | 66.8524 | 99.9% | 0.687% | 2.4821 | 45.5802
1031 | 99.9% | 0.7346% | 3.4129 | 66.8775 | 99.9% | 0.6863% | 2.4821 | 45.5972
1032 | 99.9% | 0.7339% | 3.4129 | 66.9025 | 99.9% | 0.6856% | 2.4821 | 45.6143
1033 | 99.9% | 0.7332% | 3.4129 | 66.9276 | 99.9% | 0.6849% | 2.4821 | 45.6313
1034 | 99.9% | 0.7324% | 3.4129 | 66.9526 | 99.9% | 0.6842% | 2.4821 | 45.6482
1035 | 99.9% | 0.7317% | 3.4129 | 66.9775 | 99.9% | 0.6836% | 2.4821 | 45.6652
1036 | 99.9% | 0.731% | 3.4129 | 67.0025 | 99.9% | 0.6829% | 2.4821 | 45.6822
1037 | 99.9% | 0.7302% | 3.4129 | 67.0274 | 99.9% | 0.6822% | 2.4821 | 45.6991
1038 | 99.9% | 0.7295% | 3.4129 | 67.0523 | 99.9% | 0.6815% | 2.4821 | 45.716
1039 | 99.9% | 0.7288% | 3.4129 | 67.0772 | 99.9% | 0.6808% | 2.4821 | 45.7329
1040 | 99.9% | 0.728% | 3.4129 | 67.102 | 99.9% | 0.6801% | 2.4821 | 45.7498
1041 | 99.9% | 0.7273% | 3.4129 | 67.1268 | 99.9% | 0.6795% | 2.4821 | 45.7667
1042 | 99.9% | 0.7266% | 3.4129 | 67.1516 | 99.9% | 0.6788% | 2.4821 | 45.7835
1043 | 99.9% | 0.7259% | 3.4129 | 67.1764 | 99.9% | 0.6781% | 2.4821 | 45.8003
1044 | 99.9% | 0.7251% | 3.4129 | 67.2012 | 99.9% | 0.6774% | 2.4821 | 45.8172
1045 | 99.9% | 0.7244% | 3.4129 | 67.2259 | 99.9% | 0.6768% | 2.4821 | 45.834
1046 | 99.9% | 0.7237% | 3.4129 | 67.2506 | 99.9% | 0.6761% | 2.4821 | 45.8507
1047 | 99.9% | 0.723% | 3.4129 | 67.2753 | 99.9% | 0.6754% | 2.4821 | 45.8675
1048 | 99.9% | 0.7222% | 3.4129 | 67.2999 | 99.9% | 0.6747% | 2.4821 | 45.8842
1049 | 99.9% | 0.7215% | 3.4129 | 67.3245 | 99.9% | 0.674% | 2.4821 | 45.901
1050 | 99.9% | 0.7208% | 3.4129 | 67.3491 | 99.9% | 0.6734% | 2.4821 | 45.9177
1051 | 99.9% | 0.7201% | 3.4129 | 67.3737 | 99.9% | 0.6727% | 2.4821 | 45.9344
1052 | 99.9% | 0.7194% | 3.4129 | 67.3983 | 99.9% | 0.672% | 2.4821 | 45.9511
1053 | 99.9% | 0.7186% | 3.4129 | 67.4228 | 99.9% | 0.6714% | 2.4821 | 45.9677
1054 | 99.9% | 0.7179% | 3.4129 | 67.4473 | 99.9% | 0.6707% | 2.4821 | 45.9844
1055 | 99.9% | 0.7172% | 3.4129 | 67.4718 | 99.9% | 0.67% | 2.4821 | 46.001
1056 | 99.9% | 0.7165% | 3.4129 | 67.4962 | 99.9% | 0.6693% | 2.4821 | 46.0176
1057 | 99.9% | 0.7158% | 3.4129 | 67.5206 | 99.9% | 0.6687% | 2.4821 | 46.0342
1058 | 99.9% | 0.715% | 3.4129 | 67.5451 | 99.9% | 0.668% | 2.4821 | 46.0508
1059 | 99.9% | 0.7143% | 3.4129 | 67.5694 | 99.9% | 0.6673% | 2.4821 | 46.0674
1060 | 99.9% | 0.7136% | 3.4129 | 67.5938 | 99.9% | 0.6667% | 2.4821 | 46.0839
1061 | 99.9% | 0.7129% | 3.4129 | 67.6181 | 99.9% | 0.666% | 2.4821 | 46.1004
1062 | 99.9% | 0.7122% | 3.4129 | 67.6424 | 99.9% | 0.6653% | 2.4821 | 46.117
1063 | 99.9% | 0.7115% | 3.4129 | 67.6667 | 99.9% | 0.6647% | 2.4821 | 46.1335
1064 | 99.9% | 0.7108% | 3.4129 | 67.691 | 99.9% | 0.664% | 2.4821 | 46.1499
1065 | 99.9% | 0.7101% | 3.4129 | 67.7152 | 99.9% | 0.6633% | 2.4821 | 46.1664
1066 | 99.9% | 0.7093% | 3.4129 | 67.7394 | 99.9% | 0.6627% | 2.4821 | 46.1829
1067 | 99.9% | 0.7086% | 3.4129 | 67.7636 | 99.9% | 0.662% | 2.4821 | 46.1993
1068 | 99.9% | 0.7079% | 3.4129 | 67.7878 | 99.9% | 0.6614% | 2.4821 | 46.2157
1069 | 99.9% | 0.7072% | 3.4129 | 67.8119 | 99.9% | 0.6607% | 2.4821 | 46.2321
1070 | 99.9% | 0.7065% | 3.4129 | 67.836 | 99.9% | 0.66% | 2.4821 | 46.2485
1071 | 99.9% | 0.7058% | 3.4129 | 67.8601 | 99.9% | 0.6594% | 2.4821 | 46.2648
1072 | 99.9% | 0.7051% | 3.4129 | 67.8842 | 99.9% | 0.6587% | 2.4821 | 46.2812
1073 | 99.9% | 0.7044% | 3.4129 | 67.9082 | 99.9% | 0.6581% | 2.4821 | 46.2975
1074 | 99.9% | 0.7037% | 3.4129 | 67.9322 | 99.9% | 0.6574% | 2.4821 | 46.3138
1075 | 99.9% | 0.703% | 3.4129 | 67.9562 | 99.9% | 0.6567% | 2.4821 | 46.3302
1076 | 99.9% | 0.7023% | 3.4129 | 67.9802 | 99.9% | 0.6561% | 2.4821 | 46.3464
1077 | 99.9% | 0.7016% | 3.4129 | 68.0041 | 99.9% | 0.6554% | 2.4821 | 46.3627
1078 | 99.9% | 0.7009% | 3.4129 | 68.028 | 99.9% | 0.6548% | 2.4821 | 46.379
1079 | 99.9% | 0.7002% | 3.4129 | 68.0519 | 99.9% | 0.6541% | 2.4821 | 46.3952
1080 | 99.9% | 0.6995% | 3.4129 | 68.0758 | 99.9% | 0.6535% | 2.4821 | 46.4114
1081 | 99.9% | 0.6988% | 3.4129 | 68.0997 | 99.9% | 0.6528% | 2.4821 | 46.4276
1082 | 99.9% | 0.6981% | 3.4129 | 68.1235 | 99.9% | 0.6522% | 2.4821 | 46.4438
1083 | 99.9% | 0.6974% | 3.4129 | 68.1473 | 99.9% | 0.6515% | 2.4821 | 46.46
1084 | 99.9% | 0.6967% | 3.4129 | 68.1711 | 99.9% | 0.6509% | 2.4821 | 46.4761
1085 | 99.9% | 0.696% | 3.4129 | 68.1948 | 99.9% | 0.6502% | 2.4821 | 46.4923
1086 | 99.9% | 0.6953% | 3.4129 | 68.2185 | 99.9% | 0.6496% | 2.4821 | 46.5084
1087 | 99.9% | 0.6946% | 3.4129 | 68.2423 | 99.9% | 0.6489% | 2.4821 | 46.5245
1088 | 99.9% | 0.6939% | 3.4129 | 68.2659 | 99.9% | 0.6483% | 2.4821 | 46.5406
1089 | 99.9% | 0.6932% | 3.4129 | 68.2896 | 99.9% | 0.6476% | 2.4821 | 46.5567
1090 | 99.9% | 0.6925% | 3.4129 | 68.3132 | 99.9% | 0.647% | 2.4821 | 46.5727
1091 | 99.9% | 0.6918% | 3.4129 | 68.3368 | 99.9% | 0.6463% | 2.4821 | 46.5888
1092 | 99.9% | 0.6911% | 3.4129 | 68.3604 | 99.9% | 0.6457% | 2.4821 | 46.6048
1093 | 99.9% | 0.6904% | 3.4129 | 68.384 | 99.9% | 0.645% | 2.4821 | 46.6208
1094 | 99.9% | 0.6898% | 3.4129 | 68.4075 | 99.9% | 0.6444% | 2.4821 | 46.6368
1095 | 99.9% | 0.6891% | 3.4129 | 68.4311 | 99.9% | 0.6437% | 2.4821 | 46.6528

## 流水预估（搁置）
区域 | 计算方式 | LTV【usd】 | 量【万】 | 流水【usd/万】 | [10 empty] | 增量
国内 | 以国内全渠道计算 | #REF! | 450 | #REF! | #REF! |  |  | LTV | 国内 | 日本 | 韩国 | 港澳台 | 欧美及其他 | 东南亚 | 国内 | 日本 | 韩国 | 港澳台 | 欧美及其他 | 东南亚
日本 | 以日本理想计算 | 68.0758 | 200 | 13615.1622 | 87137.0383 |  |  | 首月 | #REF! | 16.7975 | 11.5716 | #REF! | 11.5716 | #REF! | #REF! | 16.7975 | 11.5716 | #REF! | 11.5716 | #REF!
韩国 | 以日本悲观计算 | 46.4114 | 60 | 2784.6847 | 17821.9824 |  |  | 次月 | #REF! | 23.7935 | 16.3249 | #REF! | 16.3249 | #REF! | #REF! | 6.9961 | 4.7533 | #REF! | 4.7533 | #REF!
港澳台 | 以国内全渠道计算 | #REF! | 40 | #REF! | #REF! |  |  | 3月 | #REF! | 28.2049 | 19.3221 | #REF! | 19.3221 | #REF! | #REF! | 4.4113 | 2.9972 | #REF! | 2.9972 | #REF!
欧美及其他 | 以日本悲观计算 | 46.4114 | 400 | 18564.5649 | 118813.2157 |  |  | 4月 | #REF! | 31.3734 | 21.4748 | #REF! | 21.4748 | #REF! | #REF! | 3.1685 | 2.1528 | #REF! | 2.1528 | #REF!
东南亚 | 以国内安卓计算 | #REF! | 50 | #REF! | #REF! |  |  | 5月 | #REF! | 33.7172 | 23.0673 | #REF! | 23.0673 | #REF! | #REF! | 2.3438 | 1.5924 | #REF! | 1.5924 | #REF!
[8 empty] | 6月 | #REF! | 35.6798 | 24.4007 | #REF! | 24.4007 | #REF! | #REF! | 1.9626 | 1.3335 | #REF! | 1.3335 | #REF!
|  |  | 总量【万】 | 1200 |  |  |  | 7月 | #REF! | 37.5219 | 25.6523 | #REF! | 25.6523 | #REF! | #REF! | 1.8421 | 1.2516 | #REF! | 1.2516 | #REF!
|  |  | 求和【usd/万】 | #REF! |  |  |  | 8月 | #REF! | 39.2307 | 26.8133 | #REF! | 26.8133 | #REF! | #REF! | 1.7088 | 1.161 | #REF! | 1.161 | #REF!
|  |  | 人民币【万】 | #REF! |  |  |  | 9月 | #REF! | 40.8159 | 27.8903 | #REF! | 27.8903 | #REF! | #REF! | 1.5852 | 1.077 | #REF! | 1.077 | #REF!
[8 empty] | 10月 | #REF! | 42.2864 | 28.8894 | #REF! | 28.8894 | #REF! | #REF! | 1.4705 | 0.9991 | #REF! | 0.9991 | #REF!
[8 empty] | 11月 | #REF! | 43.6505 | 29.8162 | #REF! | 29.8162 | #REF! | #REF! | 1.3641 | 0.92682 | #REF! | 0.92682 | #REF!
[8 empty] | 12月 | #REF! | 44.916 | 30.676 | #REF! | 30.676 | #REF! | #REF! | 1.2654 | 0.85978 | #REF! | 0.85978 | #REF!
[8 empty] | 13月 | #REF! | 46.1585 | 31.5202 | #REF! | 31.5202 | #REF! | #REF! | 1.2425 | 0.84418 | #REF! | 0.84418 | #REF!
[8 empty] | 14月 | #REF! | 47.3734 | 32.3457 | #REF! | 32.3457 | #REF! | #REF! | 1.2149 | 0.82545 | #REF! | 0.82545 | #REF!
[8 empty] | 15月 | #REF! | 48.5524 | 33.1467 | #REF! | 33.1467 | #REF! | #REF! | 1.179 | 0.80105 | #REF! | 0.80105 | #REF!
[8 empty] | 16月 | #REF! | 49.6965 | 33.9241 | #REF! | 33.9241 | #REF! | #REF! | 1.1441 | 0.77736 | #REF! | 0.77736 | #REF!
[8 empty] | 17月 | #REF! | 50.8068 | 34.6784 | #REF! | 34.6784 | #REF! | #REF! | 1.1103 | 0.75437 | #REF! | 0.75437 | #REF!
[8 empty] | 18月 | #REF! | 51.8843 | 35.4105 | #REF! | 35.4105 | #REF! | #REF! | 1.0775 | 0.73207 | #REF! | 0.73207 | #REF!
[8 empty] | 19月 | #REF! | 52.9822 | 36.1564 | #REF! | 36.1564 | #REF! | #REF! | 1.0979 | 0.74594 | #REF! | 0.74594 | #REF!
[8 empty] | 20月 | #REF! | 54.0477 | 36.8803 | #REF! | 36.8803 | #REF! | #REF! | 1.0654 | 0.72389 | #REF! | 0.72389 | #REF!
[8 empty] | 21月 | #REF! | 55.0816 | 37.5828 | #REF! | 37.5828 | #REF! | #REF! | 1.0339 | 0.70248 | #REF! | 0.70248 | #REF!
[8 empty] | 22月 | #REF! | 56.085 | 38.2645 | #REF! | 38.2645 | #REF! | #REF! | 1.0034 | 0.68171 | #REF! | 0.68171 | #REF!
[8 empty] | 23月 | #REF! | 57.0586 | 38.9261 | #REF! | 38.9261 | #REF! | #REF! | 0.97369 | 0.66155 | #REF! | 0.66155 | #REF!
[8 empty] | 24月 | #REF! | 58.0035 | 39.5681 | #REF! | 39.5681 | #REF! | #REF! | 0.9449 | 0.64199 | #REF! | 0.64199 | #REF!
[8 empty] | 25月 | #REF! | 58.9664 | 40.2222 | #REF! | 40.2222 | #REF! | #REF! | 0.96281 | 0.65416 | #REF! | 0.65416 | #REF!
[8 empty] | 26月 | #REF! | 59.9007 | 40.857 | #REF! | 40.857 | #REF! | #REF! | 0.93434 | 0.63481 | #REF! | 0.63481 | #REF!
[8 empty] | 27月 | #REF! | 60.8074 | 41.4731 | #REF! | 41.4731 | #REF! | #REF! | 0.90671 | 0.61604 | #REF! | 0.61604 | #REF!
[8 empty] | 28月 | #REF! | 61.6873 | 42.0709 | #REF! | 42.0709 | #REF! | #REF! | 0.8799 | 0.59783 | #REF! | 0.59783 | #REF!
[8 empty] | 29月 | #REF! | 62.5412 | 42.651 | #REF! | 42.651 | #REF! | #REF! | 0.85388 | 0.58015 | #REF! | 0.58015 | #REF!
[8 empty] | 30月 | #REF! | 63.3698 | 43.214 | #REF! | 43.214 | #REF! | #REF! | 0.82864 | 0.563 | #REF! | 0.563 | #REF!
[8 empty] | 31月 | #REF! | 64.2142 | 43.7877 | #REF! | 43.7877 | #REF! | #REF! | 0.84434 | 0.57367 | #REF! | 0.57367 | #REF!
[8 empty] | 32月 | #REF! | 65.0335 | 44.3444 | #REF! | 44.3444 | #REF! | #REF! | 0.81937 | 0.5567 | #REF! | 0.5567 | #REF!
[8 empty] | 33月 | #REF! | 65.8287 | 44.8847 | #REF! | 44.8847 | #REF! | #REF! | 0.79515 | 0.54024 | #REF! | 0.54024 | #REF!
[8 empty] | 34月 | #REF! | 66.6003 | 45.4089 | #REF! | 45.4089 | #REF! | #REF! | 0.77163 | 0.52427 | #REF! | 0.52427 | #REF!
[8 empty] | 35月 | #REF! | 67.3491 | 45.9177 | #REF! | 45.9177 | #REF! | #REF! | 0.74882 | 0.50877 | #REF! | 0.50877 | #REF!
[8 empty] | 36月 | #REF! | 68.0758 | 46.4114 | #REF! | 46.4114 | #REF! | #REF! | 0.72668 | 0.49372 | #REF! | 0.49372 | #REF!
月份
|  | 累计 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01
东南亚全区域OB | 用户新增 | 500000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 150000 | 80000 | 50000 | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
日本OB | 用户新增 | 2000000 | [8 empty] | 50000 | 400000 | 250000 | 250000 | 150000 | 150000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
韩国OB | 用户新增 | 600000 | [5 empty] | 增量 国内: 200000; 增量 日本: 100000; 增量 韩国: 50000; 增量 港澳台: 50000; 增量 欧美及其他: 30000; 增量 东南亚: 30000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
港澳台OB | 用户新增 | 400000 | [5 empty] | 增量 韩国: 150000; 增量 港澳台: 50000; 增量 欧美及其他: 30000; 增量 东南亚: 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
欧美等其他区域OB | 用户新增 | 4000000 | [5 empty] | 增量 韩国: 30000; 增量 港澳台: 50000; 增量 欧美及其他: 200000; 增量 东南亚: 600000 | 500000 | 500000 | 400000 | 300000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
国内OB | 用户新增 | 4500000 | [5 empty] | 增量 港澳台: 2000000; 增量 欧美及其他: 800000; 增量 东南亚: 400000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| 总 | 12000000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 55000 | 410000 | 270000 | 300000 | 500000 | 330000 | 380000 | 2220000 | 1120000 | 1105000 | 775000 | 665000 | 555000 | 450000 | 293000 | 283000 | 183000 | 183000 | 143000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 103000 | 103000 | 48000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 30000 | 30000
| 累计 | 12000000 | 0 | 3000 | 6000 | 9000 | 14000 | 19000 | 24000 | 29000 | 84000 | 494000 | 764000 | 1064000 | 1564000 | 1894000 | 2274000 | 4494000 | 5614000 | 6719000 | 7494000 | 8159000 | 8714000 | 9164000 | 9457000 | 9740000 | 9923000 | 10106000 | 10249000 | 10382000 | 10515000 | 10648000 | 10781000 | 10914000 | 11027000 | 11140000 | 11253000 | 11366000 | 11469000 | 11572000 | 11620000 | 11665000 | 11710000 | 11755000 | 11800000 | 11835000 | 11870000 | 11905000 | 11940000 | 11970000 | 12000000
东南亚全区域OB | 流水 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日本OB | 流水 | 128680859.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839873.2691 | 7068790.0934 | 7218363.3059 | 7871336.822 | 6756073.6872 | 6499636.8297 | 5646093.0236 | 4575332.3401 | 4171618.0603 | 3968382.0757 | 3517716.4232 | 3311733.894 | 3175163.5672 | 3092999.28 | 3042811.6588 | 2843873.8886 | 2750204.7761 | 2689805.3555 | 2648585.2344 | 2634367.155 | 2616644.9777 | 2601239.1204 | 2581559.311 | 2563008.8612 | 2545363.3428 | 2542301.3563 | 2533036.2049 | 2523900.3491 | 2341337.8093 | 2257220.485 | 2199087.3874 | 2165576.4057 | 2134336.1173 | 2106615.1118 | 2075401.4538 | 1961911.3664 | 1861761.7678 | 1528314.8181 | 1316696.4527 | 1031128.5335 | 871657.2986
韩国OB | 流水 | 26662041.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314315.8701 | 2107821.2758 | 1653342.0626 | 1546518.8764 | 1268434.4332 | 1173179.613 | 1034863.5999 | 984648.2057 | 843837.5271 | 782175.3995 | 684994.32 | 632462.2706 | 604013.8748 | 586006.809 | 571677.1604 | 560307.8264 | 550214.4925 | 541419.7501 | 540566.649 | 536751.1263 | 531387.7645 | 526318.8808 | 520640.3134 | 515098.4887 | 515595.3885 | 512962.5612 | 450636.9598 | 422534.7774 | 402540.9802 | 386917.0918 | 379390.7459 | 370414.5456 | 360238.8067 | 350631.628 | 340854.7325 | 331597.2757 | 226729.4247
港澳台OB | 流水 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
欧美等其他区域OB | 流水 | 161954882.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347147.3805 | 721178.4686 | 2641896.419 | 8108052.5615 | 9392623.3396 | 10510925.6868 | 10218247.8019 | 9267328.658 | 7952531.3581 | 7555144.4666 | 6272338.349 | 5798040.7056 | 5091202.0987 | 4636904.5595 | 4379679.8637 | 4221391.3007 | 4114814.7603 | 4042406.592 | 3757812.9092 | 3621398.2003 | 3531846.6744 | 3479946.8562 | 3437151.1035 | 3401247.9551 | 3364641.7979 | 3326912.0194 | 3292349.223 | 3272189.9332 | 3246814.3214 | 3222981.9331 | 3195941.3133 | 3166651.6944 | 3139210.7231 | 3123508.1308 | 3102423.0708
国内OB | 流水 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 总 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 总RMB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 累计RMB | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| LTV |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 总新增 | 12000000 | 账号
| 总流水 | #REF! | USD
| 总流水 | #REF! | RMB

## 策划工作目录
策划工作目录 | [5 empty] | 系统策划工作列表 |  | 有难度工作 | 创新工作
系统设计工作 | 数值设计工作 | 美术需求工作 | 文字需求工作 | 技术规格需求 | 其他设计工作 | 功能 | 养成 | 玩法 | 其他 | 边角功能 | 充值付费
全局UE | SQL的明细-结构-逻辑关系 | 英雄-兵人动作特效拆解 | 英雄-美术需求 | 语言包显示错误后容错显示的需求 |  | HUD | 英雄List | 玩法界面 | 开场流程 | 聊天 | 充值礼包
| 奖励枚举 |  |  | 美术资源错误后容错显示的需求 |  |  | 编队 | 悬赏 | 登录 | 好友 | 月卡
106个设计标的 | 战斗属性枚举 | 美术资源明细 | 道具-文字描述&润色 | 局部美术资源加载的需求 |  | 背包-道具 | 图鉴List | 爬塔 | loading | 邮件 | 订阅
|  | 图标明细与需求 |  | 项目SRC目录结构和命名规范 |  | 道具tips | 英雄列传 | 种族塔 | 热更loading | 设置-语言-画质-音量 | 基金
| 战斗BD | 物料明细与需求 | 游戏流程展开的故事 | 错误log在游戏内显示的需求 |  | 道具-宝箱-多选一 | 英雄界面 | 竞技场 | 小loading | 兑换码 | 战令
|  |  |  | 测试账号需求 |  | 道具使用逻辑 | 英雄技能界面 | 高阶竞技场 | 弱网loading | 玩家信息 | 充值代币体系
| 战斗公式 | 音乐明细 | 新手引导需要的配音 | GMT需求 |  | reward逻辑 | 技能tips | 巅峰竞技场 | 局部加载loading | 租借佣兵 | VIP
| 技能作用枚举 | 音效明细 | 装备的设定 |  |  | reward界面 | 英雄天赋 |  | 选服-选角色 | 成就 | 首充礼包
| BUFF枚举 | CG明细 | 专武的设定 | 导表--比对--工具 |  |  |  | 迷宫 |  | 他人信息 | 限时礼包的拍脸规则
|  | 配音明细 | 神器的设定 | 登录比对并加载配置表 |  | 挂机掉落-奖励预览-奖励界面 | 装备信息 | 时光之巅 | 新手引导 |  | 自选礼包
| 技能数值设计 | 音乐需求 | 圣物的设定 | 临时加载配置表的CDN处理 |  | 快速挂机 | 选穿装备 | 国战 | 剧情对话 | 在线奖励 | 限时礼包+限时自选礼包
| 三资源数学模型 | 音效需求 |  | 加载与释放的同时游戏正常进行 |  |  | 装备强化 | 大战令 | 切章剧情 | 七天巡礼
| 抽卡类数学模型 | CG需求 | 技能的文字描述 | 小包--边玩边下载 |  | 任务-日常周常 | 装备重铸 |  | CG的剧情 | 登录奖励 | 活动List
| 战斗属性数学模型 | 配音需求 |  | 热更--不停服 |  | 任务-主线 |  |  |  | 英雄集结 | 回归
| 验证难度设计 |  | 一次性玩法的故事 | 后端逻辑和配置表和前端热更灰度【白名单】 |  |  | 专属信息 |  | 试用战斗
| 道具价值与抽卡类概率 | 一次性玩法的需求 |  | 跨服战斗逻辑 |  | 功能界面 | 专属强化 |  | 武将限时试用
| 商业化思路 |  |  | 跨服相关的其他逻辑 |  | 马车-遣散-重置-回退
|  |  |  | 开服-合服逻辑 |  | 排行榜 | 神器信息 |  | 小红点
| 功能开启与节奏 |  |  |  |  | 共鸣水晶 | 神器选装
| 难度墙规则 |  |  | LOD |  | 商店 | 神器强化
|  |  |  | 多语言的文字与UI图集 |  | 抽卡 | 神器tips
|  |  |  | 世界服时钟 |  | 四选一抽卡
[6 empty] | 心愿单 | 时装界面
|  |  |  | 运营活动需求-开服-常态-节日 |  | 抽卡过程
|  |  |  | 接SDK |  | 新将获得展示
|  |  |  | 数据埋点和统计需求 |  | 占星
进阶-大圣堂
图书馆-羁绊
图书馆-生命之树
图书馆-美德
图书馆-圣物
公会
布阵
战斗
战斗结算【含多种，未枚举】
战斗种族BUFF的界面
关卡信息
世界地图
主线推图【含奖励选择等】

## 策划-程序-工作版本计划
|  | 策划 | [7 empty] | 程序
|  | 李钊 | 周志明 | 金希元 | 系统策划 | 关卡策划 | 张长云 | 运营 | 日语策划
1个月 | 筹备期 | [13 empty] | 1个月 | 筹备期
| 2021.11.1-2021.12.1 | 策划 李钊: 战斗; 策划 周志明: 玩家信息; 策划 金希元: HUD; 策划 张长云: 三资源数学模型 | HUD | 战斗 |  | 英雄List | 项目SRC目录结构和命名规范 |  | 2021.11.1-2021.12.1
|  | 策划 李钊: SQL的明细-结构-逻辑关系; 策划 周志明: 选服-选角色; 策划 金希元: 全局UE |  |  |  | 英雄界面 | 多语言的文字与UI图集
|  | 策划 李钊: 奖励枚举; 策划 周志明: 设置-语言-画质-音量; 策划 张长云: 道具价值与抽卡类概率 | 玩家信息 |  |  | 英雄技能界面
|  | 策划 李钊: 战斗属性枚举; 策划 周志明: 兑换码; 策划 金希元: 英雄List | 设置-语言-画质-音量 |  |  | 技能tips | 导表--比对--工具
|  | 策划 金希元: 编队; 策划 张长云: 抽卡类数学模型 |  |  |  |  | 登录比对并加载配置表
|  | 策划 李钊: 语言包显示错误后容错显示的需求; 策划 周志明: 美术资源明细; 策划 金希元: 英雄界面 | 背包-道具 |  |  |  | 临时加载配置表的CDN处理
|  | 策划 李钊: 美术资源错误后容错显示的需求; 策划 金希元: 英雄技能界面 | 道具tips
|  | 策划 李钊: 局部美术资源加载的需求; 策划 金希元: 技能tips | 道具-宝箱-多选一
|  | 策划 李钊: 项目SRC目录结构和命名规范; 策划 周志明: 主线推图【含奖励选择等】; 策划 金希元: 英雄天赋 | 道具使用逻辑
|  | 策划 李钊: 错误log在游戏内显示的需求; 策划 周志明: 关卡信息; 策划 金希元: 图鉴List | reward逻辑
|  | 策划 李钊: 测试账号需求; 策划 周志明: 战斗种族BUFF的界面 | reward界面
|  | GMT需求 | 战斗结算【含多种，未枚举】 | 时装界面
导表--比对--工具
|  | 登录比对并加载配置表 | 商店 | 功能界面
|  | 临时加载配置表的CDN处理 |  | 抽卡
|  | 加载与释放的同时游戏正常进行 | 剧情对话 | 四选一抽卡
|  | 小包--边玩边下载 | 切章剧情 | 心愿单
|  | 热更--不停服 | CG的剧情 | 抽卡过程
|  | 后端逻辑和配置表和前端热更灰度【白名单】 |  | 新将获得展示
|  | 跨服战斗逻辑 | 游戏流程展开的故事 | 占星
跨服相关的其他逻辑
|  | 开服-合服逻辑 | 开场流程 | 功能界面
|  | 多语言的文字与UI图集 | 登录 | 进阶-大圣堂
马车-遣散-重置-回退
|  | 背包-道具 | loading
|  | 道具tips | 热更loading | 装备信息
|  | 道具-宝箱-多选一 | 小loading | 选穿装备
|  | 道具使用逻辑 | 弱网loading | 装备强化
|  | reward逻辑 | 局部加载loading | 装备重铸
|  | reward界面 |  | 专属信息
|  | 邮件 |  | 专属强化
|  | 布阵 |  | 神器信息
|  | 试用战斗 |  | 神器选装
神器强化
神器tips
战斗BD
|  | 战斗公式 |  | 任务-日常周常
|  | 技能作用枚举 |  | 任务-主线
排行榜
BUFF枚举
4个月 | Prototype | [13 empty] | 4个月 | Prototype
| 2021.12.1-2022.04.1 | 策划 周志明: 世界服时钟; 策划 金希元: 玩法界面; 策划 运营: 充值礼包; 策划 日语策划: IP资料汇总：所有角色\怪物\道具的信息，角色技能、动作、特效等画面内容的整理汇总 | 主线推图【含奖励选择等】 | 布阵 | 邮件 | 抽卡 | 语言包显示错误后容错显示的需求 |  | 2021.12.1-2022.04.1
|  | 共鸣水晶 | 世界地图 | 悬赏 |  |  |  | 充值代币体系 | 美术需求：角色\怪物立绘、技能动作、技能特效等 | 关卡信息 | 战斗种族BUFF的界面 |  | 四选一抽卡 | 美术资源错误后容错显示的需求
|  | 策划 金希元: 爬塔; 策划 运营: VIP |  |  | 商店 | 心愿单 | 局部美术资源加载的需求
|  | 策划 李钊: 挂机掉落-奖励预览-奖励界面; 策划 周志明: 成就界面; 策划 金希元: 种族塔; 策划 日语策划: 图标明细与需求 | 挂机掉落-奖励预览-奖励界面 | 战斗结算【含多种，未枚举】 |  | 抽卡过程 | 错误log在游戏内显示的需求
|  | 策划 金希元: 竞技场; 策划 运营: 月卡; 策划 日语策划: 物料明细与需求 | 快速挂机 |  | 玩法界面 | 新将获得展示
|  | 策划 李钊: 挂机产出逻辑; 策划 周志明: 好友; 策划 金希元: 高阶竞技场; 策划 运营: 订阅 |  | 难度墙规则 | 悬赏 |  | 加载与释放的同时游戏正常进行
|  | 快速挂机 | 租借佣兵 | 巅峰竞技场 |  |  |  | 基金 | 装备的设定 | 通用提示框 |  |  | 进阶-大圣堂 | 小包--边玩边下载
|  | 策划 李钊: 功能开启与节奏; 策划 周志明: 他人信息; 策划 日语策划: 专武的设定 |  | 试用战斗 | 爬塔 | 马车-遣散-重置-回退
|  | 策划 周志明: 聊天; 策划 金希元: 时光之巅; 策划 运营: 战令; 策划 日语策划: 神器的设定 |  |  | 种族塔 |  | 热更--不停服
|  | 策划 李钊: 技能数值设计; 策划 金希元: 国战; 策划 运营: 首充礼包; 策划 日语策划: 圣物的设定 | loading |  |  | 装备信息 | 后端逻辑和配置表和前端热更灰度【白名单】
|  | 策划 周志明: 公会; 策划 金希元: 大战令 | 热更loading |  | 功能界面 | 选穿装备
|  | 策划 李钊: 限时礼包的拍脸规则; 策划 运营: 自选礼包; 策划 日语策划: 道具-文字描述&润色 | 小loading |  | 任务-日常周常 | 装备强化 | 跨服战斗逻辑
|  | 策划 周志明: 音乐明细; 策划 金希元: 小红点; 策划 运营: 限时礼包+限时自选礼包 | 弱网loading |  | 任务-主线 | 装备重铸 | 跨服相关的其他逻辑
|  | 策划 李钊: 商业化思路; 策划 周志明: 音效明细; 策划 日语策划: 配音文本需求整理：所有角色、怪物的在休息和释放技能等状态下的声音文本内容整理 | 局部加载loading |  | 排行榜 |  | 开服-合服逻辑
|  | 策划 周志明: CG明细; 策划 金希元: 图书馆-羁绊; 策划 运营: 运营活动需求-开服-常态-节日 |  |  |  | 共鸣水晶
|  | 策划 李钊: 新手引导; 策划 周志明: 配音明细; 策划 金希元: 图书馆-生命之树; 策划 日语策划: 技能的文字描述 | 世界服时钟 |  | 竞技场 |  | GMT需求
|  |  | 音乐需求 | 图书馆-美德 |  |  |  | 在线奖励
|  | 武将限时试用 | 音效需求 | 图书馆-圣物 |  |  |  | 七天巡礼 | 新手引导需要的配音 | 登录 |  | 迷宫
|  | 策划 周志明: CG需求; 策划 运营: 登录奖励 | 选服-选角色 |  |  | 专属信息
|  | 策划 李钊: 战斗属性数学模型; 策划 周志明: 配音需求; 策划 运营: 英雄集结 | 开场流程 |  | 公会 | 专属强化
|  | 策划 李钊: 验证难度设计; 策划 运营: 活动List | 世界地图 |  |  | 神器信息
[10 empty] | 剧情对话 |  |  | 神器选装
|  | 策划 李钊: 难度墙规则; 策划 运营: 回归 | 切章剧情 |  |  | 神器强化
[10 empty] | CG的剧情 |  |  | 神器tips
数据埋点和统计需求
图鉴List
英雄列传
英雄天赋
3个月 | α测试 | [13 empty] | 3个月 | α测试
| 2022.4.1--2022.7.1 | 策划 关卡策划: 时光之巅的内容 | 在线奖励 | 编队 | 新手引导 | 图书馆-羁绊 | 数据埋点和统计需求 |  | 2022.4.1--2022.7.1
[10 empty] | 七天巡礼 |  |  | 图书馆-生命之树 | 测试账号需求
[10 empty] | 登录奖励 | 好友 | 战令 | 图书馆-美德
[10 empty] | 英雄集结 | 他人信息 | 活动List | 图书馆-圣物
充值礼包
[10 empty] | 聊天 | 国战 | 充值代币体系 | 占星
月卡
[11 empty] | 大战令 | 首充礼包 | 小红点
基金
1个月 | β测试 | [13 empty] | 1个月 | β测试
| 2022.7.1--2022.8.1 | [8 empty] | 高阶竞技场 | 租借佣兵 | 自选礼包 |  |  |  | 2022.7.1--2022.8.1
[11 empty] | 限时试用 | 限时礼包+限时自选礼包
限时礼包的拍脸规则
兑换码
订阅
3个月 | OB | [13 empty] | 3个月 | OB
| 2022.8.1--2022.11.1 | [8 empty] | 巅峰竞技场 |  | 回归 | 时装界面 |  |  | 2022.8.1--2022.11.1
成就

## 美术资源列表
UI界面数量 | 114 |  | 绿将数量 | 11 |  | order | 界面归属 | 条目 | 级别 | 含多个 | 含多态 | 需要UI功能背景 | 版本 | HUD图标 | 国战 | 装备图标 |  | 144 | 战斗场景
HUD图标数量 | 19 |  | 蓝将数量 | 13 |  | 19 |  | 战斗结算界面【多态：普通，pk，三队，五队，国战】 | 一级 |  | 是 |  | prototype |  | 养成 |  | 白 | 12
|  |  | 紫将数量 | 55 | 立绘*3 | 29 |  | 任务-日常周常 | 伪二级 |  | 是 | 有 | prototype |  | 士兵 |  | 绿 | 12 |  |  | 9 | 11 | 14 | 18 | 24
技能图标 | 347 | 590 |  |  |  | 30 |  | 任务-主线 | 伪二级 |  |  | 有 | prototype |  | 推图 |  | 蓝 | 12 |  |  | 国内测试 | 新加坡 | 东南亚 | 日本 | 国内OB
装备数量 | 144 |  | 绿将技能 | 33 |  | 33 |  | 排行榜【目录，列表】 | 一级 | 是 |  |  | prototype |  | 玩法 |  | 蓝+ | 12 | 竞技场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
道具数量 | 66 |  | 蓝将技能 | 39 |  | 34 |  | 共鸣水晶 | 一级 |  | 是 |  | prototype |  | 养成 |  | 紫 | 12 | 高阶竞技场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
货币数量 | 21 |  | 紫将技能 | 220 |  | 43 |  | 图书馆-羁绊【列表，详情】 | 一级 | 是 |  | 有 | prototype |  |  |  | 紫+ | 12 | 巅峰竞技场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
神器数量 | 7 |  |  |  |  | 48 |  | 公会 | 一级 | 是 |  |  | prototype |  | 背包 |  | 黄 | 12 | 迷宫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
圣物数量 | 5 |  | 武将动作 | 15个/每组 | 2835 | 50 |  | 悬赏 | 一级 | 是 |  | 有 | prototype |  | 任务 |  | 黄+ | 12 | 高级迷宫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 武将特效 | 342 |  | 53 |  | 竞技场 | 一级 | 是 |  | 有 | prototype |  | 好友 |  | 红 | 12 | 塔*5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5
时光之巅CG图 | 20 | 134 |  |  |  | 56 |  | 迷宫 | 一级 | 是 |  |  | prototype |  | 邮件 |  | 红+ | 12 | boss*3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
迷宫CG图 | 55 |  | 士兵数量 | 55 |  | 57 |  | 时光之巅 | 一级 | 是 |  |  | prototype |  |  |  | T1 | 12 | 试玩战斗 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
故事CG图 | 20 |  | 士兵动作 | 10个/每组 | 550 | 58 |  | 国战 | 一级 | 是 |  |  | prototype |  | 聊天 |  | T2 | 12 | 国战 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8
登录背景图 | 2 |  | 士兵特效 | 2个/每组 | 110 | 59 |  | 大战令 | 二级 | 是 |  |  | prototype | [5 empty] | 推图 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30
Loaidng背景图 | 1 |  |  |  |  | 62 |  | 图鉴List | 一级 |  |  |  | prototype |  | 首充 |  |  |  | 时光之颠 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10
羁绊背景图 | 13 |  | 副官数量 | 24 |  | 63 |  | 英雄列传 | 一级 | 是 |  |  | prototype |  | 活动 |  |  |  |  | 62 | 13 | 28 | 36 | 50 | 62
UI功能背景 | 23 |  |  |  |  | 71 |  | 专属信息 | 二级 |  |  |  | prototype |  | 在线奖励 | 货币数量 | 金币 | 士兵训练度1
[6 empty] | 72 |  | 专属强化 | 二级 |  |  |  | prototype |  | 七天巡礼 |  | 经验 | 士兵训练度2 |  |  | 1.4444 | 2.5455 | 2.5714 | 2.7778 | 2.5833
战斗场景 | 62 |  |  |  |  | 73 |  | 神器信息 | 二级 |  |  |  | prototype |  | 登录奖励 |  | 粉尘 | 士兵训练度3
[6 empty] | 74 |  | 神器选装 | 二级 |  |  |  | prototype |  | 英雄集结 |  | 钻石 | 士兵训练度4 |  |  | 0.52
游戏ICON | 2 |  |  |  |  | 75 |  | 神器强化 | 一级 |  |  | 有 | prototype |  | 充值礼包 |  | 充值钻石 | 士兵训练度5
宣传物料 | 4套5图 |  |  |  |  | 76 |  | 神器tips | 局部 |  |  |  | prototype |  | 限时礼包 |  | 玩家经验 | 士兵训练度6
[6 empty] | 77 |  | 切换兵种 | 一级 |  |  |  | prototype |  |  |  | VIP经验 | 士兵训练度7 | 将
[6 empty] | 78 |  | 【士兵养成】三消小游戏 | 一级 |  | 是 | 有 | prototype |  |  |  | 日常任务点 | 士兵训练度8
[6 empty] | 79 |  | 士兵升级 | 一级 |  |  |  | prototype |  |  |  | 周长任务点 | 士兵训练度9 |  | 9 | 11 | 14 | 18 | 24
[6 empty] | 80 |  | 副官 | 一级 |  |  |  | prototype |  |  |  | 日常战令点 | 士兵训练度10 |  | 国内测试 | 新加坡 | 东南亚 | 日本 | 国内OB
[6 empty] | 81 |  | 副官获得 | 一级 |  |  |  | prototype |  |  |  | 迷宫币 | 士兵训练度11 | 绿 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
[6 empty] | 82 |  | 饰品界面 | 一级 |  |  |  | prototype |  |  |  | 迷宫战令点 | 士兵训练度12 | 蓝 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
[6 empty] | 83 |  | 时装界面 | 一级 |  |  |  | prototype |  |  |  | 高阶竞技场点 | 士兵训练度13 | 紫 | 22 | 29 | 39 | 43 | 55
[6 empty] | 84 |  | 英雄切换状态 | 一级 |  |  |  | prototype |  |  |  | 遣散点 | 士兵训练度14 | 紫1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12
[6 empty] | 85 | 推图 | 世界地图 | 伪二级 |  | 是 |  | prototype |  |  |  | 回归战令点 | 士兵训练度15 | 紫2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11
[6 empty] | 88 |  | 剧情对话 | 一级 |  | 是 |  | prototype |  |  |  | 共鸣水晶点 | 士兵训练度16 | 紫3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11
[6 empty] | 89 | 活动&充值类 | 在线奖励 | 伪二级 |  |  |  | prototype |  |  |  | 生命之树点数 | 士兵训练度17 | 紫4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11
[6 empty] | 90 |  | 七天巡礼 | 伪二级 |  |  | 有 | prototype |  |  |  | 公会贡献 | 士兵训练度18 | 紫5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5
[6 empty] | 91 |  | 登录奖励 | 伪二级 |  |  |  | prototype |  |  |  | 友情点 | 士兵训练度19 | 紫6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5
[6 empty] | 92 |  | 英雄集结 | 伪二级 |  |  |  | prototype |  |  |  | 形态转化点 | 士兵训练度20 |  |  | 7 | 10 | 4 | 12
[6 empty] | 98 |  | VIP | 伪二级 | 是 |  | 有 | prototype |  |  |  | 国战点数 | 士兵训练度21
[6 empty] | 103 | 周边功能 | 新手引导 | 局部 |  |  |  | prototype |  |  |  |  | 士兵训练度22
[6 empty] | 110 |  | 兑换码 | 二级 |  |  |  | prototype
[6 empty] | 1 | 登录前 | 八字箴言 | 一级 |  |  |  | 筹备
[6 empty] | 2 |  | 公司logo | 一级 |  |  |  | 筹备
[6 empty] | 3 |  | 登录 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  | 道具数量 | 粉尘 | 女武神饰品1
[6 empty] | 4 |  | 选服-选账号 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 梦境星尘 | 女武神饰品2
[6 empty] | 5 |  | 运营公告 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 装备重铸卷 | 女武神饰品3
[6 empty] | 6 |  | 用户协议 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 强化石小 | 女武神饰品4
[6 empty] | 7 |  | 热更比对 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 强化石中 | 女武神饰品5
[6 empty] | 8 |  | 热更loading | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 强化石大 | 女武神饰品6
[6 empty] | 9 | 游戏外 | loading | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 金币*2小时 | 女武神饰品7
[6 empty] | 10 |  | 热更loading | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 金币*6小时 | 女武神饰品8
[6 empty] | 11 |  | 小loading | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 金币*8小时 | 女武神饰品9
[6 empty] | 12 |  | 弱网loading | 局部 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 金币*24小时 | 女武神饰品10
[6 empty] | 13 |  | 局部加载loading | 局部 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 经验*2小时 | 女武神饰品11
[6 empty] | 14 | 战斗 | 布阵 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 经验*6小时 | 女武神饰品12
[6 empty] | 15 |  | 战斗buff介绍界面 | 局部 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 经验*8小时 | 女武神饰品13
[6 empty] | 16 |  | 阵型相克介绍界面 | 局部 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 经验*24小时 | 女武神饰品14
[6 empty] | 17 |  | 战斗界面 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 粉尘*2小时 | 女武神饰品15
[6 empty] | 18 |  | 战斗暂停界面 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 粉尘*6小时 | 女武神饰品16
[6 empty] | 20 | HUD | HUD | 一级 |  |  | 有 | 筹备 |  |  |  | 粉尘*8小时 | 女武神饰品17
[6 empty] | 21 |  | 二级弹窗 | 二级 | 是 |  |  | 筹备 |  |  |  | 粉尘*24小时 | 女武神饰品18
[6 empty] | 22 |  | 背包-道具 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 全产出*2小时 | 女武神饰品19
[6 empty] | 23 |  | 道具详情【查看，使用】 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 全产出*6小时 | 女武神饰品20
[6 empty] | 24 |  | 道具tips | 局部 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 全产出*8小时 | 女武神饰品21
[6 empty] | 25 |  | 道具-宝箱-多选一 | 二级 |  | 是 |  | 筹备 |  |  |  | 全产出*24小时
[6 empty] | 26 |  | reward界面 | 二级 |  | 是 |  | 筹备 |  |  |  | 元宝*10
[6 empty] | 27 |  | 挂机掉落-奖励预览-奖励界面 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 元宝*30
[6 empty] | 28 |  | 快速挂机 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 元宝*100
[6 empty] | 31 | 功能场景 | 功能界面 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 元宝*300
[6 empty] | 32 |  | 马车-遣散-重置-回退 | 一级 | 是 |  |  | 筹备 |  |  |  | 抽卡卷
[6 empty] | 35 |  | 商店 | 一级 |  | 是 | 有 | 筹备 |  |  |  | 阵营抽卡卷
[6 empty] | 36 |  | 抽卡 | 一级 |  | 是 | 有 | 筹备 |  |  |  | 占星卷
[6 empty] | 37 |  | 四选一抽卡 | 伪二级 |  |  | 有 | 筹备 |  |  |  | 紫秘符
[6 empty] | 38 |  | 心愿单 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 金秘符
[6 empty] | 39 |  | 抽卡过程 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 红秘符1
[6 empty] | 40 |  | 新将获得展示 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 红秘符2
[6 empty] | 42 |  | 进阶-大圣堂 | 一级 |  | 是 |  | 筹备 |  |  |  | 红秘符3
[6 empty] | 49 | 玩法场景 | 玩法界面 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 红秘符4
[6 empty] | 51 |  | 爬塔 | 一级 | 是 |  | 有 | 筹备 |  |  |  | 红秘符5
[6 empty] | 52 |  | 种族塔 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 红秘符6
[6 empty] | 60 | 养成 | 英雄List | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 秘符白箱子
[6 empty] | 61 |  | 编队 | 一级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 秘符红箱子
[6 empty] | 64 |  | 英雄界面 | 一级 |  | 是 | 有 | 筹备 |  |  |  | 神器碎片1
[6 empty] | 65 |  | 英雄技能界面 | 一级 |  | 是 |  | 筹备 |  |  |  | 神器碎片2
[6 empty] | 66 |  | 技能tips | 局部 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 神器碎片3
[6 empty] | 67 |  | 装备信息 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 神器碎片4
[6 empty] | 68 |  | 选穿装备 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 神器碎片5
[6 empty] | 69 |  | 装备强化 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 神器碎片6
[6 empty] | 70 |  | 装备重铸 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 神器碎片7
[6 empty] | 86 |  | 主线推图【含奖励选择等】 | 二级 | 是 | 是 |  | 筹备 |  |  |  | 圣物道具1
[6 empty] | 87 |  | 关卡信息 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 圣物道具2
[6 empty] | 106 |  | 邮件 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 圣物道具3
[6 empty] | 109 |  | 设置-语言-画质-音量 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 圣物道具4
[6 empty] | 111 |  | 玩家信息 | 二级 |  |  |  | 筹备 |  |  |  | 圣物道具5
[6 empty] | 47 |  | 交易 | 伪二级 | 是 |  | 有 | 东南亚OB |  |  |  | 竞技场宝箱
[6 empty] | 95 |  | 订阅 | 伪二级 |  |  |  | 东南亚OB |  |  |  | 竞技场门票
[6 empty] | 96 |  | 基金 | 伪二级 |  |  | 有 | 东南亚OB |  |  |  | 高阶竞技场门票
[6 empty] | 101 |  | 限时礼包 | 二级 |  | 是 |  | 东南亚OB |  |  |  | 士兵训练卷
[6 empty] | 102 |  | 回归 | 伪二级 |  |  |  | 东南亚OB |  |  |  | 高级士兵训练卷
[6 empty] | 107 |  | 回忆-画廊 | 一级 |  |  |  | 东南亚OB |  |  |  | 艾雅的眼泪
[6 empty] | 108 |  | 回忆-CG | 一级 |  |  |  | 东南亚OB |  |  |  | 英雄宝箱
[6 empty] | 113 |  | 成就 | 一级 |  |  |  | 东南亚OB |  |  |  | 装备宝箱
[6 empty] | 41 |  | 占星 | 一级 | 是 |  | 有 | 新加坡版本 |  |  |  | 稀有宝箱
[6 empty] | 44 |  | 图书馆-生命之树 | 一级 | 是 | 是 | 有 | 新加坡版本 |  |  |  | T1石头A
[6 empty] | 45 |  | 图书馆-美德 | 一级 |  |  | 有 | 新加坡版本 |  |  |  | T1石头B
[6 empty] | 46 |  | 图书馆-圣物 | 一级 | 是 |  | 有 | 新加坡版本 |  |  |  | T1石头C
[6 empty] | 54 |  | 高阶竞技场 | 一级 |  |  |  | 新加坡版本 |  |  |  | T2石头A
[6 empty] | 55 |  | 巅峰竞技场 | 一级 | 是 |  |  | 新加坡版本 |  |  |  | T2石头B
[6 empty] | 93 |  | 充值礼包 | 伪二级 |  | 是 |  | 新加坡版本 |  |  |  | T2石头C
[6 empty] | 94 |  | 月卡 | 伪二级 |  |  | 有 | 新加坡版本
[6 empty] | 97 |  | 战令【迷宫，日常，回归】 | 伪二级 | 是 | 是 | 有 | 新加坡版本
[6 empty] | 99 |  | 首充礼包 | 伪二级 |  |  |  | 新加坡版本
[6 empty] | 100 |  | 活动List | 伪二级 |  |  |  | 新加坡版本
[6 empty] | 104 |  | 聊天 | 一级 |  |  |  | 新加坡版本
[6 empty] | 105 |  | 好友 | 二级 |  |  |  | 新加坡版本
[6 empty] | 112 |  | 租借佣兵 | 二级 |  |  |  | 新加坡版本
[6 empty] | 114 |  | 他人信息 | 二级 |  |  |  | 新加坡版本

## 美术资源版本计划
| 2021.09-2021.11 | 2021.11-2022.04 | 2022.04-2022.06 | 2022.06-2022.10 | 2022.10-2022.11 | 2022.11-2023.03 | 2023.03-2023.11
| 2个月 | 5个月 | 2个月 | 4个月 | 1个月 | 4个月 | 8个月
| 筹备期 | Prototype | 国内测试 | 新加坡测试 | 东南亚OB | 日本OB | 国内OB
UI | 20+ | 33+38+ | 53+ | 38+15+8 |  | 53+38+15+8 |  |  | 2个UI
将 | 1+1+1 | 11+3+1 | 11+13+22 | 11+13+39 | 11+13+39 | 11+13+43 | 11+13+55
士兵 | 9 | 28 | 47 | 55
副官 | 3 | 12 | 18 | 22 |  |  |  |  | 1个画角色的
战斗场景 | 1 | 5 | 13 | 28 | 36 | 50 | 62 | 2.5833 | 3个场景原画
图标 |  | 144+66 | 144+66+21+7+5+200 | 144+66+21+7+5+300 |  | 144+66+21+7+5+347 |  |  | 外包
大图 |  | 39 | 74 | 94 |  | 114 | 134
武将兵人 | 3 | 15 | 68 | 102 | 102 | 153 | 244 |  |  | UI界面数量 | 114 |  | 绿将数量 | 11 |  | 立绘总量=220+11+13+134=378
武将立绘 | 3 | 15 | 68 | 102 | 102 | 153 | 244 |  |  | HUD图标数量 | 19 |  | 蓝将数量 | 13 |  | 15.75
总兵人 | 12 | 43 | 115 | 157 | 102 | 153 | 244 | 10.1667 | 4个画兵人的 |  |  |  | 紫将数量 | 55 | 220
总大图 | 3 | 54 | 142 | 196 | 102 | 267 | 378 | 15.75 | 16个角色原画 | 技能图标 | 347 | 590
[10 empty] | 装备数量 | 144 |  | 绿将技能 | 33
[10 empty] | 道具数量 | 66 |  | 蓝将技能 | 39
[10 empty] | 货币数量 | 21 |  | 紫将技能 | 220
[10 empty] | 神器数量 | 7
[10 empty] | 圣物数量 | 5 |  | 武将动作 | 15个/每组 | 2835
| 战斗场景 |  | 9 | 11 | 14 | 18 | 24 | [5 empty] | 武将特效 | 342
|  |  | 国内测试 | 新加坡 | 东南亚 | 日本 | 国内OB |  |  | 时光之巅CG图 | 20 | 134
| 竞技场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 迷宫CG图 | 55 |  | 士兵数量 | 55
| 高阶竞技场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 故事CG图 | 20 |  | 士兵动作 | 10个/每组 | 550
| 巅峰竞技场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 登录背景图 | 2 |  | 士兵特效 | 2个/每组 | 110
| 迷宫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Loaidng背景图 | 1
| 高级迷宫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 羁绊背景图 | 13 |  | 副官数量 | 24
| 塔*5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | UI功能背景 | 23
| boss*3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
| 试玩战斗 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 战斗场景 | 62
| 国战 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8
| 推图 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |  |  | 游戏ICON | 2
| 时光之颠 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |  |  | 宣传物料 | 4套5图
|  | 62 | 13 | 28 | 36 | 50 | 62
| 将 | 9 | 11 | 14 | 18 | 24
|  | 国内测试 | 新加坡 | 东南亚 | 日本 | 国内OB
| 绿 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 蓝 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 紫 | 22 | 29 | 39 | 43 | 55
| 紫1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12
| 紫2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11
| 紫3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11
| 紫4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11
| 紫5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5
| 紫6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5
|  |  | 7 | 10 | 4 | 12